## Admón
CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
PARQUE NACIONAL LAGUNA DEL TIGRE Y BIOTOPO PROTEGIDO LAGUNA DEL TIGRE-RIO ESCONDIDO
1. Línea de acción: . |  | Debera crear las condiciones necesarias para responder de forma inmediata a las amenazas de la Laguna del Tigre, asi como tambien a desarrollar de forma eficiente y en el corto plazo todas aquellas estrategias que permitan la estabilización, recuperación y protección del área.
2. Programa 1: |  | ADMINISTRACION
3. Sub programa: |  | Gestion e Incidencia Politica.
4. Objetivo |  | Consolidar para el año 2,010 el área protegida "Parque Nacional Laguna del Tigre y el Biotopo Laguna del Tigre Rio Escondido" y que cuente con una administración descentralizada técnica y financieramente, con capacidad de gestión de recursos para la implementación del Plan Maestro.
No. | Resultado Esperado 2016 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | TOTAL
1.1 | Mantener la estructura administrativa, técnica y operativa actual para cumplir con las necesidades actuales e inmediatas. Consistente en 62 Guarda-recursos, 1 Director, 5 Técnicos y 1 Asistentes Administración) = 73 personas asignadas por CONAP | Parque Nacional Laguna del Tigre y Biotopo Protegido Laguna del Tigre-Rio escondido | 1.1.1 Contratación de personal guarda recursos y tecnico para fortalecer la administracion. | [12 empty] | Secretaría Ejecutiva, Direccion Región VIII CONAP, y Dirección PNLT | Contratos de Personal |  | 3355110 | 4757449 | bar: Meses E to Meses D
|  |  | 1.1.2 Se realizan las gestiones para la asignación de combustibles, raciones calientes y frias. | [12 empty] | Dirección PNLT, Asistente Admón | Solicitudes de Gestiones |  | 1638035 | bar: Meses E to Meses D
|  |  | 1.1.3 Gestionar materiales y equipo para la ampliación y/o remodelacion de las instalaciones en los puestos de control de El Tigrillo, Guayacán, La Corona, Sacluc Xan, Zacatal, Peñon y Yesal | [12 empty] | Dirección PNLT | Solicitudes, informes, fotografías |  | 157134 | bar: Meses E to Meses D
1.2 | Aumento del Número de Guarda-Recursos, personal militar y agentes de DIPRONA, para fortalecer las operaciones en los Centros de Operaciones Interistitucionales - COI | Parque Nacional Laguna del Tigre y Biotopo Protegido Laguna del Tigre-Rio escondido | 1.2.1 CONAP Contrata a 72 nuevos Guarda-recursos | [12 empty] | Secretaría Ejecutiva, Dirección Regional CONAP | Aumento de Personal en planillas. |  | 2467825 | 2781215 | bar: Meses E to Meses D
|  |  | 1.2.2 Se gestiona reasiganción del personal del ejercito al COI Burral | [12 empty] | Dirección Regional, Director PNLT | Solicitudes de Gestiones |  | 41210 | bar: Meses E to Meses D
|  |  | 1.2.3 Se gestiona asignación de Agentes de DIPRONA para Guayacan Tigre, El Tigrillo, Sacluc | [12 empty] | Direccion Regional y Director PNLT | Solicitudes de Gestiones |  | 272180 | bar: Meses E to Meses D
|  |  | 1.2.4 El CECON, reasigna personal Guarda-recursos al COI del Xan | [12 empty] | Coordinador Biotopos de CECON | Informes mensuales de actividades. |  | 0 | bar: Meses E to Meses D
|  |  | 1.2.5 El CECON gestiona ante la USAC la asignación de recursos para protección del Biotopo | [12 empty] | Coordinador de Biotopos y Director del CECON | Propuesta elaborada. |  | 0 | bar: Meses E to Meses D
1.3 | Aumento del personal técnico de CONAP para administración del PNLT | Parque Nacional Laguna del Tigre y Biotopo Protegido Laguna del Tigre-Rio escondido | 1.3.1 Gestionar la contrata de 2 profesionales para desarrollar las funciones de Coordinadores Operativos para los Sectores ESTE y OESTE del parque | [12 empty] | Secretaría Ejecutiva, Direccion Regional CONAP y CECON | Solicitud de Contratacion de Personal. |  | 347000 | 1132000 | bar: Meses E to Meses D
|  |  | 1.3.2 Gestionar la contrata de 3 Técnicos de Asuntos Comunitarios y 4 Técnicos de Control y Vigilancia | [12 empty] | Director PNLT, Dirección Regional | Solicitudes, |  | 785000 | bar: Meses E to Meses D
1.4 | Desarrollo de un programa de capacitacion sistematico al personal técnico y guarda-recursos sobre tematicas vinculadas al manejo del área protegida, Legislación Ambiental y procedimientos Administrativos | Parque Nacional Laguna del Tigre y Biotopo Protegido Laguna del Tigre-Rio escondido | 1.4.1 Elaborar y gestionar la aprobación de un plan de capacitaciones para el personal | [12 empty] | Director PNLT, Dirección Regional | Plan de Capacitaciones y documento aprobatorio |  | 34200 | 335410 | bar: Meses F to Meses M
|  |  | 1.4.2 Ejecutar el plan de capacitaciones diseñado | [12 empty] | Director PNLT | Informes de Capacitaciones, fotografias y listados de Participantes |  | 295000 | bar: Meses A to Meses D
|  |  | 1.4.3 Elaborar Informe final de capacitaciones y formar archivo físico | [12 empty] | Director y Asistente Admón PNLT | Informe y archivo |  | 6210 | bar: Meses J to Meses D
1.5 | El Comité para el Rescate del PNLT (Decreto 16-2004) realiza reuniones periódicas para guiar, avalar, evaluar y respaldar los resultados de la administración del parque | Parque Nacional Laguna del Tigre y Biotopo Protegido Laguna del Tigre-Rio escondido | 1.5.1 Documentar, analizar y presentar los resultados del Comité, como medios para su reactivación | [12 empty] | Director y Asistente Admón PNLT | Archivo, presentaciones |  | 11300 | 43700 | bar: Meses M to Meses A
|  |  | 1.5.2 Promover reuniones bimensuales del Comité, como mecanismo para que ejerza su mandato | [12 empty] | Secretaría Ejecutiva, Direccion Regional CONAP | Convocatorias y Actas de Acuerdos. |  | 32400 | bar: Meses F; Meses A; Meses J; Meses A; Meses O; Meses D
1.6 | Fortalecer la Administracion Financiera, a traves de la creación de una estructura formal que se encargue de la Planificación financiera para la ejecución presupuestaria asignada a la Laguna del Tigre. | NOTA: Según la estructura administrativa y financiera actual del CONAP, éste resultado no es adecuado, puesto que implicaría que el PNLT por sí solo gestione, administre y liquide, recursos financieros ante el gobierno central. Se propone su anulación del PLan Maestro y POA derivados
TOTAL DEL PROGRAMA | [19 empty] | 9049774

## Control & Prot
CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
PARQUE NACIONAL LAGUNA DEL TIGRE Y BIOTOPO PROTEGIDO LAGUNA DEL TIGRE-RIO ESCONDIDO
2. Linea de acción: Conservacion del area protegida y su biodiversidad
3. Programa 2: Protección y conservación
4. Sub programa: Proteción y control
5. Objetivo: Mantener la presencia fisica interinstitucional en areas criticas y amenazadas, asi como tambien el desarrollo de patrullajes preventivos y de control de corto, largo alcance, monitoreo aereo y acuatico para eliminar las actividades ilegales en el Parque y El Biotopo de Laguna del Tigre.
No. | Resultado Esperado 2,016 | Ubicación Geografica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Codigo | Monto | TOTAL
2.1 | Actualización de la estrategia de Proteccion y Conservación para la zona escudo del PNLT, para ampliación de su zona de cobertura y su aplicación en áreas criticas para la conservacion | Parque Nacional Laguna del Tigre y Biotopo Protegido Laguna del Tigre-Rio Escondido | 2.1.1 Promover la formación de un Comité Técnico para actualizar la estrategia referida | [12 empty] | Director PNLT | Convocatoria, Comité formado, |  | 6295 | 4598132 | bar: Meses S to Meses O
|  |  | 2.1.2 Talleres de actualizacion de la estrategia señalada | [12 empty] | Comité Técnico Ad-hoc | Documento actualizado y en uso |  | 55670 | bar: Meses A to Meses J
|  |  | 2.1.3 Cooperación y coordinación con la ZUM para el patrullaje de sus áreas de responsabilidad alrededor del PNLT | [12 empty] | Técnicos C y V | Informes de patrullajes en cojunto con la ZUM |  | 14295 | bar: Meses E to Meses D
|  |  | 2.1.4 Planificar, gestionar y ejecutar 14 patrullajes conjuntos (CONAP, BEOS, DIPRONA) de largo alcance (al menos 4 días por patrullaje c/u) | [12 empty] | Director PNLT y Técnicos C y V | Informes de patrullaje, fotografias, boleta de patrullaje, mapa del recorrido |  | 1947476 | bar: Meses E to Meses D
|  |  | 2.1.5 Planificar, gestionar y ejecutar 12 patrullajes conjuntos (CONAP, BEOS, DIPRONA) de mediano alcance (entre 2 y 3 días c/u) | [12 empty] | Director PNLT, Técnicos C y V | Informes de patrullaje, fotografias, boleta de patrullaje, mapa del recorrido |  | 707900 | bar: Meses E to Meses D
|  |  | 2.1.6 Planificar y ejecutar 35 patrullajes rutinarios (CONAP y ONG) de alcance variable (máximo 1 días c/u) | [12 empty] | Director PNLT, Técnicos C y V, A. C. e I. F. | Informes de patrullaje, fotografias, boleta de patrullaje, mapa del recorrido |  | 163476 | bar: Meses E to Meses D
|  |  | 2.1.7 Planificar, gestionar y ejecutar 10 patrullajes conjuntos por el Río San Pedro (CONAP, BEOS, DIPRONA) | [12 empty] | Director PNLT, Técnicos C y V | Informes de patrullaje, fotografias, boleta de patrullaje, mapa del recorrido |  | 415220 | bar: Meses E to Meses D
|  |  | 2.1.8 Ejercer el control del área protegida, a través de la operación de los 9 puestos de control a los que CONAP asigna personal de forma permanente. | [12 empty] | Director PNLT, Técnicos C y V, A. C. e I. F. | Informes mensuales de trabajo |  | 311740 | bar: Meses E to Meses D
|  |  | 2.1.9 Planificación, gestión y ejecución de 06 (patrullajes aéreos) sobrevuelos del parque, para detección de amenazas a los recursos naturales | [12 empty] | Director PNLT, Técnicos, CEMEC, WCS | Informes, planes de vuelo, fotografías |  | 78960 | bar: Meses E to Meses J
|  |  | 2.1.10 Establecimiento de dos puestos de control temporales, para facilitar las labores de control y vigilancia y de prevención y control de incendios forestales en: Laguna del Gavilán (Noreste) y La Fincona (Sureste) | [12 empty] | Director PNLT, Técnicos C y V, A. C. e I. F. | Informes mensuales de trabajo, Fotografías de los campamentos |  | 897100 | bar: Meses M to Meses J
2.2 | Reinserción del Biotopo a las operaciones de control y vigilancia | Parque Nacional Laguna del Tigre y Biotopo Protegido Laguna del Tigre-Rio Escondido | 2.2.1 Participación del CECON en patrullajes conjuntos del Biotopo, desde el COI Xan | [12 empty] | Coordinador de Biotopos de CECON | Informes de patrullaje, fotografias, boleta de patrullaje, mapa del recorrido |  | 21200 | 21305 | bar: Meses M to Meses D
|  |  | 2.2.2 Documentación, denuncia y formación de expediente jurídico, de al menos 1 grupo invasor del biotopo | [12 empty] | Coordinador de CECON | Denuncias presentadas al MP y expedientes. |  | 105 | bar: Meses M to Meses D
2.3 | Incluir las áreas de la Candelaria y el Corredor Biológico a la estrategia de proteccion y conservacion | NOTA: se coordinará y apoyará a la ZUM para su ejecución, como se señala en la actividad 2.1.3 del presente programa. No es área de responsabilidad del PNLT, por lo que no se presupuesta
2.4 | Demarcacion y rotulacion de zonas y límites de interés para el parque, bajo un proceso de socializacion y consenso con los asentamientos humanos involucrados | Parque Nacional Laguna del Tigre y Biotopo Protegido Laguna del Tigre-Rio Escondido | 2.4.1 Acompañamiento del Proyecto para demarcación, levantamiento topográfico y amojonamiento del parque y biotopo, a cargo del RIC | [12 empty] | Director PNLT, Dirección Técnica CONAP Petén | Informes de avances y de actividades del proyecto |  | 11144 | 18444 | bar: Meses E to Meses D
|  |  | 2.4.2 diseño y gestión de una propuesta de proyecto, para rotulación de áreas y límites de interés en el parque | [12 empty] | Director PNLT, Dirección Técnica CONAP Petén | Propuesta de proyecto, solicitud de financiamiento |  | 7300 | bar: Meses A to Meses D
2.5 | Fortalecimiento de la capacidad instalada de COI estratégicos del PNLT | NOTA: resultado considerado en la actividad 1.1.3 del Programa de Administración.
2.6 | Control y Regulación del ingreso de personas, bienes y servicios al parque | Parque Nacional Laguna del Tigre y Biotopo Protegido Laguna del Tigre-Rio Escondido | 2.6.1 Regulación del ingreso de vehículos, materiales de construcción e insumos agropecuarios en El Ferry, El Tigrillo y El Sacluc | [12 empty] | Técnicos C y V y Director PNLT | Avales de ingreso, reportes mensuales de control |  | 9600 | 19200 | bar: Meses E to Meses D
|  |  | 2.6.2 Control del ingreso de personas (residentes y visitantes) en El Tigrillo y El Sacluc | [12 empty] | Técnicos C y V | Avales de ingreso, reportes mensuales de control |  | 9600 | bar: Meses E to Meses D
2.7 | Aumento del personal de Diprona en los Centros de Operaciones Combinadas | NOTA: resultado considerado en la actividad 1.2.3 del Programa de Administración.
2.8 | Instalacion y puesta en funcionamiento de tres Centros de Operaciones Combinadas (Pajaral, La Corona y Vértice Campeche) | NOTA: resultado considerado en la actividad 1.1.3 del Programa de Administración y en la actividad 2.1.8 del Programa de Control y Protección. Los COC a instalarse en El Pajaral y vértice Campeche, están fuera del territorio del PNLT, en la ZUM de la RBM
2.9 | Diseño de un Plan para la Prevención y Contrlol de Incendios Forestales, derivado de la Estrategia para Uso y Manejo del Fuego en Petén | Parque Nacional Laguna del Tigre y Biotopo Protegido Laguna del Tigre-Rio Escondido | 2.9.1 Diseñar y ejecutar un plan para la prevención y control de incendios forestales en el parque | [12 empty] | Director PNLT, Técnicos I. F. UPCIF | Plan hecho e informe se ejecución de la temporada |  | 866300 | 866300 | bar: Meses E to Meses D
TOTAL DEL PROGRAMA | [19 empty] | 5523381

## Asunt Comunit
CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
PARQUE NACIONAL LAGUNA DEL TIGRE Y BIOTOPO PROTEGIDO LAGUNA DEL TIGRE-RIO ESCONDIDO
1. Línea de acción: .
2. Programa 3: ASUNTOS COMUNITARIOS
3. Sub programa:
4. Resultado esperado:
No. | Resultado Esperado 2016 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | TOTAL
3.1 | Avances en la aplicación de las recomendaciones del Estudio Técnico Integral de asentamientos humanos, según el Decreto 16-2004 | Parque Nacional Laguna del Tigre y Biotopo Protegido Laguna del Tigre-Rio Escondido | 3.1.1 Gestionar y ejecutar la actualización de los Acuerdos de Intención en los asentamientos humanos de: Paso Caballos, El Buen Samaritano, El Mirador Chocop y Santa Amelia | [12 empty] | Director PNLT, Director Regional, Comité PNLT | Informes, Acuerdos de intención actualizados |  | 184718.5 | 286198.5 | bar: Meses J to Meses D
|  |  | 3.1.2 Gestionar la firma de Acuerdos de Intención, en 6 asentamientos humanos prioritarios: Los Tubos, Los Reyes, Rancho Sucely, Buenos Aires, El Petenero y Nuevo Amanecer | [12 empty] | Director PNLT, Director Regional, Comité PNLT | Informes, Acuerdos de intención actualizados |  | 43740 | bar: Meses F to Meses D
|  |  | 3.1.3 Promover la reubicación o desalojo de 2 asentamientos humanos prioritarios: La Florida/Torre Chocop y La Mestiza | [12 empty] | Director PNLT, Director Regional, Comité PNLT | Informes, Expedientes, plan de reubicación, órdenes de desalojo |  | 57740 | bar: Meses F to Meses D
3.2 | Se reorientan las actividades agropecuarias, para su adaptación a los objetivos de manejo del área protegida | Parque Nacional Laguna del Tigre y Biotopo Protegido Laguna del Tigre-Rio Escondido | 3.2.1 Divulgación de los resultados de la consultoría para identificación de experiencias agropecuarias exitosas y susceptibles de replicarse en el parque | [12 empty] | Director PNLT, Técnicos A. C. | Plan de divulgación, talleres, informes, fotografías, listado de participantes |  | 15900 | 15900 | bar: Meses M to Meses D
3.3 | Se promueve la evacuación voluntaria y/o jurídica del ganado del parque, se ha reducido el área bajo pastoreo | Parque Nacional Laguna del Tigre y Biotopo Protegido Laguna del Tigre-Rio Escondido | 3.3.1 Gestionar orden del gobierno central para evacuar el ganado del parque, reducción de las área bajo pastoreo, recuperación de territorios del parque para permitir su recuperación ecológica | [12 empty] | Director PNLT, Técnicos A. C. Director Regional | Acuerdo gubernativo, plan divulgación, informes |  | 274440 | 274440 | bar: Meses E to Meses D
3.4 | Organización de Comisiones Comunitarias para la Prevención y Control de Incendios Forestales, en asentamientos prioritarios | Parque Nacional Laguna del Tigre y Biotopo Protegido Laguna del Tigre-Rio Escondido | 3.4.1 Organizar, capacitar y acompañar a 4 Comisiones Comunitarias de Incendios Forestales, en igual número de asentamientos humanos | [12 empty] | Director PNLT, Técnicos I. F. | Actas de formación, listados de participación, informes |  | 32450 | 49000 | bar: Meses F to Meses J
|  |  | 3.4.2 Establecer 6 Sistemas de Alerta Temprana para Incendios Forestales en: Paso Caballos, Buen Samaritano, Mirador Chocop, , Santa Amelia, Los Reyes y Los Tubos | [12 empty] | Técnicos I. F. WCS, Balam | Informes, fotografías, |  | 16550 | bar: Meses M to Meses J
3.5 | Se fortalece la organización comunitaria en asentamientos humanos con acuerdos de intención para: mejores relaciones con CONAP, reducción de actividades ilegales, mejores capacidades de autogestión comunitaria | Parque Nacional Laguna del Tigre y Biotopo Protegido Laguna del Tigre-Rio Escondido | 3.5.1 Reuniones comunitarias para divulgar planes de trabajo, resolución de conflictos, firma de convenios, | [12 empty] | Director PNLT, Técnicos A. C. | socializacion comunitaria, inspecciones de campo, informes elaborados, procesos juridicos. |  | 177604 | 351620 | bar: Meses E to Meses D
|  |  | 3.5.2 Acompañamiento y avales para gestiones de asuntos comunitarios COCODES de asentamienos con acuerdos de intención | [12 empty] | Director PNLT, Técnicos A. C. | Avales, actas de reuniones, |  | 174016 | bar: Meses E to Meses D
3.6 | Se acompaña el acuerdo gestión y ejecución de acuerdos de conservación en comunidades con acuerdos de permanencia | Parque Nacional Laguna del Tigre y Biotopo Protegido Laguna del Tigre-Rio Escondido | 3.6.1 Avalar y acompañar la gestión y ejecución del Acuerdo de Conservación entre WCS, CI, CONAP, La Municipalidad de San Andrés y la Comunidad Paso Caballos | [12 empty] | Director PNLT, Director Regional, Paso Caballos, WCS | Acuerdo, informes, avales |  | 275510 | 275510 | bar: Meses E to Meses D
TOTAL DEL PROGRAMA | [19 empty] | 1252668.5

## Man Sitios Arq
CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
PARQUE NACIONAL LAGUNA DEL TIGRE Y BIOTOPO PROTEGIDO LAGUNA DEL TIGRE-RIO ESCONDIDO
1. Línea de acción: .
2. Programa 4: MANEJO DE SITIOS ARQUEOLOGICOS
3. Sub programa:
4. Resultado esperado: Elaborar un programa de protección y manejo de sitios de alta importancia se han incorporado al manejo del área, a través de programas de ecoturismo con participación comunitaria local.
No. | Resultado Esperado 2,016 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | TOTAL
4.1 | Desarrollo de una base de datos documental y geografica de los pricipales sitios arqueologicos existentes actualmente en La Laguna del Tigre. | Parque Nacional Laguna del Tigre y Biotopo Protegido Laguna del Tigre-Rio Escondido | 4.1.1 Al año 2,007 se tendra una base de datos espacial y documental de los principales sitios arqueologicos de la Laguna del Tigre | [12 empty] | DGPCYN/ CONAP | Base de datos |  | 180000 | 180000 | bar: Meses E to Meses D
4.2 | Registro, inventario y categorizacion de los principales sitios arqueologicos de la Laguna del Tigre. | Parque Nacional Laguna del Tigre y Biotopo Protegido Laguna del Tigre-Rio Escondido | 4.2.1 al año 2,008 se habran registrado, inventariado y categorizado los principales sitios arqueológicos de la Laguna del Tigre. | [12 empty] | DGPCYN/ CONAP | Registro realizado |  | 9800 | 9800 | bar: Meses E to Meses D
4.3 | Demarcacion fisica y rotulacion de los principales sitios arqueologicos de la Laguna del Tigre | Parque Nacional Laguna del Tigre y Biotopo Protegido Laguna del Tigre-Rio Escondido | 4.3.1 al año 2,009 los principales sitios arqueologicos de la Laguna del Tigre estaran demarcados fisicamente | [12 empty] | DGPCYN/ CONAP | Demarcación |  | 6845 | 6845 | bar: Meses E to Meses D
4.4 | Desarrollo de un Programa de Rescate y consolidacion de los principales sitios arqueologicos de la Laguna del Tigre. | Parque Nacional Laguna del Tigre y Biotopo Protegido Laguna del Tigre-Rio Escondido | 4.4.1 Al año 2,009 los principales sitios arqueologicos han sido rescatados y consolidados | [12 empty] | DGPCYN/ CONAP | Plan elaborado |  | 0 | 0 | bar: Meses E to Meses D
4.5 | Desarrollo de un programa de ecoturismo asociado a los principales sitios arqueologicos de la Laguna del Tigre | Parque Nacional Laguna del Tigre y Biotopo Protegido Laguna del Tigre-Rio Escondido | 4.5.1 Al año 2,010 se habra iniciado un programa de ecoturismo enfocado a los sitios de El Perú, La Corona, El Peñon de Buena Vsita con participacion de grupos comunitarios | [12 empty] | DGPCYN/ CONAP | Informes de visitas y reuniones, digital y escrito, fotografias |  | 124249 | 124249 | bar: Meses E to Meses D
TOTAL DEL PROGRAMA | [19 empty] | 320894

## Invest & Monit
CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
PARQUE NACIONAL LAGUNA DEL TIGRE Y BIOTOPO PROTEGIDO LAGUNA DEL TIGRE-RIO ESCONDIDO
1. Línea de acción: .
2. Programa 5: INVESTIGACION Y MONITOREO
3. Sub programa:
4. Resultado esperado:
No. | Resultado Esperado 2,016 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | TOTAL
5.1 | Diagnostico de la evaluación Cientifica existente de la Laguna del Tigre, incluyendo sitios arqueológicos y vacios de información. | Parque Nacional Laguna del Tigre y Biotopo Protegido Laguna del Tigre-Rio Escondido | 5.1.1 Al año 2,007 se contara con un diagnostico. | [12 empty] | Direccion Laguna del Tigre | Diagnostico elaborado |  | 25180 | 25180 | bar: Meses E to Meses M
5.2 | La información cientifica de la Laguna es concentrada en un CD y disponible a personal del área y público en general. | Parque Nacional Laguna del Tigre y Biotopo Protegido Laguna del Tigre-Rio Escondido | 5.2.1 Al año 2,007 la información cientifica existente en la Laguna del Tigre es concentrada en un sistema de información integrada (CD) | [12 empty] | Direccion Laguna del Tigre | Documento |  | 8075 | 8075 | bar: Meses M to Meses M
5.3 | Formulación e implementación de un plan de investigación Integral en la Laguna del Tigre | Parque Nacional Laguna del Tigre y Biotopo Protegido Laguna del Tigre-Rio Escondido | 5.3.1 Al año 2,007 se cuenta con un plan que define las prioridades de investigacion cientifica en el área. | [12 empty] | Direccion Laguna del Tigre | Plan elaborado |  | 11500 | 11500 | bar: Meses J to Meses D
5.4 | Fortalecer las investigaciones actuales en la Laguna del Tigre. | Parque Nacional Laguna del Tigre y Biotopo Protegido Laguna del Tigre-Rio Escondido | 5.4.1 Todas las investigaciones que se realizan actualmente en la Laguna del Tigre, son acompañadas y facilitadas por la administración del área. | [12 empty] | Direccion Laguna del Tigre | Documento |  | 7950 | 7950 | bar: Meses E to Meses D
TOTAL DEL PROGRAMA | [19 empty] | 52705

## Educ, Divulg,
CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
PARQUE NACIONAL LAGUNA DEL TIGRE Y BIOTOPO PROTEGIDO LAGUNA DEL TIGRE-RIO ESCONDIDO
1. Línea de acción: .
2. Programa 6: Educación, promoción y divulgación.
3. Sub programa:
4. Resultado esperado:
No. | Resultado Esperado 2,016 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | TOTAL
6.1 | Desarrollo de un programa de educacion ambiental dirigido a la poblacion adulta y escolar de las comunidades de la Laguna del Tigre. | Parque Nacional Laguna del Tigre y Biotopo Protegido Laguna del Tigre-Rio Escondido | 6.1.1 Planificar, gestionar y ejecutar Charlas de educación ambiental a escolares | [12 empty] | Director PNLT, Técnicos A. C. | Informes, listados, fotografías |  | 70000 | 228340 | bar: Meses E to Meses D
|  |  | 6.1.2 Planificar, gestionar y ejecutar Charlas de educación ambiental a COCODES | [12 empty] | Director PNLT, Técnicos A. C. | Informes, listados, fotografías |  | 19040 | bar: Meses E to Meses D
|  |  | 6.1.3 Planificar, gestionar y ejecutar Charlas de legislación ambiental a comunidades | [12 empty] | Director PNLT, Técnicos A. C. | Informes, listados, fotografías |  | 139300 | bar: Meses E to Meses D
6.2 | Desarrollo de una campaña de divulgacion dirigido a instituciones de Gobierno, ONG's y Sociedad Civil. | Parque Nacional Laguna del Tigre y Biotopo Protegido Laguna del Tigre-Rio Escondido | 6.2.1 Al año 2,007 se ha empezado un programa de divulgacion masivo sobre la importancia de conservar la Laguna del Tigre. | [12 empty] | Direccion Laguna del Tigre y encargado de educacion Ambiental | spots radiales, afiches publicitarios |  | 5200 | 5200 | bar: Meses F; Meses S
6.3 | Campaña de Sensibilizacion y divulgación especifica dirigida a operadores de justicia y fuerzas de seguridad. | Parque Nacional Laguna del Tigre y Biotopo Protegido Laguna del Tigre-Rio Escondido | 6.3.1 Al año 2,007 se habra iniciado una campaña de divulgacion especifica en este sector. | [12 empty] | CONAP | Capacitaciones impartidas |  | 31002 | 31002 | bar: Meses A; Meses N
TOTAL DEL PROGRAMA | [19 empty] | 264542

## Presupuesto
CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
PARQUE NACIONAL LAGUNA DEL TIGRE Y BIOTOPO PROTEGIDO LAGUNA DEL TIGRE-RIO ESCONDIDO
RUBROS | Reglon Presupuestario | UNIDADES | COSTO/ UNIDAD/Q. | CONAP |  | COD | FUNDAXX |  | TOTAL
|  |  |  | No. UNIDAD | COSTO (Q) |  | No. UNIDAD | COSTO (Q)
Programa de Administración |  |  | TOTAL PROGRAMA = |  | 9564160 |  |  |  | 9564160
Objetivo Especifico 1. Consolidar para el año 2,010 el área protegida "Parque Nacional Laguna del Tigre y el Biotopo Laguna del Tigre Rio Escondido" y que cuente con una administración descentralizada técnica y financieramente, con capacidad de gestión de recursos para la implementación del Plan Maestro.
Mantener la estructura administrativa, técnica y operativa actual para cumplir con las necesidades actuales e inmediatas. Consistente en 62 Guarda-recursos, 1 Director, 5 Técnicos y 1 Asistentes Administración) = 73 personas asignadas por CONAP |  |  | SUBTOT. RES.= |  | 5271835
1.1.1 Contratación de personal guarda recursos y tecnico para fortalecer la administracion. |  |  |  |  | 3355110
Director | 029 | persona/mes | 16000 | 1 | 192000 | 2
Asistente Administración | 029 | persona/mes | 5000 | 1 | 60000 | 2
Técnicos de Control y Vigilancia | 029 | persona/mes | 7000 | 4 | 336000 | 2
Técnicos de Asuntos Comunitarios | 029 | persona/mes | 7000 | 1 | 84000 | 2
Técnicos Incendios Forestales | 029 | persona/mes | 6000 | 3 | 216000 | 2
Guarda-recursos | 011 | persona/mes | 2150 | 72 | 1857600 | 2
Aguinaldos de Guarda-recursos | 071 | persona/mes | 2150 | 72 | 154800 | 2
Bono 14 de Guarda-recursos | 072 | persona/mes | 2150 | 72 | 154800 | 2
Bono vacacional Guarda-recursos | 073 | persona/mes | 200 | 72 | 14400 | 2
Pago Decreto 66-2000 (bonificación) | 015 | persona/mes | 250 | 72 | 216000 | 2
Computadora portatil | 328 | Unidad | 7000 | 1 | 7000 | 2
Hojas de papel bond tamaño carta | 241 | Unidad | 0.1 | 500 | 50 | 2
Cartucho de tinta negro | 267 | Unidad | 100 | 6 | 600 | 2
Memoria usb de 2 gb. Kinstong | 291 | Unidad | 150 | 1 | 150 | 2
Cartucho de tinta a color | 267 | Unidad | 375 | 6 | 2250 | 2
Impresora epson | 328 | Unidad | 1000 | 1 | 1000 | 2
Caja de lapiceros | 291 | caja | 15 | 2 | 30 | 2
Caja de CD-R | 293 | caja | 50 | 5 | 250 | 2
Encuadernados | 122 | Unidad | 15 | 10 | 150 | 2
Marcadores | 291 | Unidad | 5 | 6 | 30 | 2
Combustible | 262 | Galon | 35 | 1000 | 35000 | 2
Servicio de internett | 113 | Unidad | 2 | 150 | 300 | 2
Refacciones | 211 | Unidad | 50 | 30 | 1500 | 2
Almuerzos | 211 | Unidad | 100 | 30 | 3000 | 2
Boletos Aéreos | 141 | Unidad | 2500 | 6 | 15000 | 2
Viáticos | 133 | Unidad | 160 | 20 | 3200 | 2
1.1.2 Se realizan las gestiones para la asignación de combustibles, raciones calientes y frias. |  |  |  |  | 1638035
Computadora estacionaria | 328 | Unidad | 7000 | 3 | 21000 | 2
Hojas de papel bond tamaño carta | 241 | Unidad | 0.1 | 10000 | 1000 | 2
Cartucho de tinta negro | 267 | Unidad | 100 | 12 | 1200 | 2
Memoria usb de 2 gb. Kinstong | 291 | Unidad | 150 | 6 | 900 | 2
Cartucho de tinta a color | 267 | Unidad | 375 | 12 | 4500 | 2
Impresora epson | 328 | Unidad | 1000 | 3 | 3000 | 2
Caja de lapiceros | 291 | caja | 15 | 2 | 30 | 2
Encuadernados | 122 | Unidad | 15 | 12 | 180 | 2
Marcadores | 291 | Unidad | 5 | 3 | 15 | 2
Combustible | 262 | Galon | 35 | 1000 | 35000 | 2
Gal de combustible | 262 | Galon | 35 | 10 | 350 | 2
Maíz (Libras) | 211 | Libras | 2 | 60000 | 120000 | 2
Frijol(Libras) | 211 | Libras | 5 | 60000 | 300000 | 2
Azucar(Libras) | 211 | Libras | 4 | 60000 | 240000 | 2
Arroz(Libras) | 211 | Libras | 4 | 12000 | 48000 | 2
Harina(Libras) | 211 | Libras | 4 | 24000 | 96000 | 2
Sal(Lbs) | 211 | Libras | 1.5 | 2400 | 3600 | 2
Café(Frasco) | 211 | frasco | 40 | 1200 | 48000 | 2
Aceite(Galones) | 211 | Galon | 65 | 2400 | 156000 | 2
Huevos(Cartones) | 211 | Unidad | 30 | 2400 | 72000 | 2
Leche(Libras) | 211 | Libras | 30 | 2400 | 72000 | 2
Soda(Lbs) | 211 | Libras | 6 | 1200 | 7200 | 2
Protemas(Libras) | 211 | Libras | 12 | 7200 | 86400 | 2
Avena Molida (Libras) | 211 | Libras | 7.7 | 9600 | 73920 | 2
Espagueti(Lbs) | 211 | Libras | 4.25 | 2400 | 10200 | 2
Incaparina (Libra) | 211 | Libras | 6 | 2400 | 14400 | 2
Consomé(botes) | 211 | botes | 17 | 1200 | 20400 | 2
Pimienta(cartones) | 211 | Unidad | 6 | 1200 | 7200 | 2
Saborín(Cartones) | 211 | Unidad | 8 | 2400 | 19200 | 2
Sopas(cartones) | 211 | Unidad | 15 | 1200 | 18000 | 2
Concentrado para fresco (Frasco) | 211 | frasco | 18 | 720 | 12960 | 2
Mayonesa(Bolsa) | 211 | bolsa | 11 | 2400 | 26400 | 2
Salsa Tomate (bolsa) | 211 | bolsa | 8 | 2400 | 19200 | 2
Pollo por libra | 211 | Libras | 8 | 12000 | 96000 | 2
Cal Hidratada (saco) | 224 | Saco | 35 | 108 | 3780 | 2 | 1
1.1.3 Gestionar materiales y equipo para la ampliación y/o remodelacion de las instalaciones en los puestos de control de El Tigrillo, Guayacán, La Corona, Sacluc Xan, Zacatal, Peñon y Yesal |  |  |  |  | 278690
Clavos diferentes medidas.(libra) | 283 | Libras | 7 | 200 | 1400 | 2 | 1
Trapiadores | 292 | Unidad | 15 | 8 | 120 | 2 | 1
Accesorios p/baños | 268 | Unidad | 200 | 8 | 1600 | 2 | 1
Acido Muriático (galones) | 261 | Galon | 50 | 8 | 400 | 2 | 1
Desinfectantes | 292 | Galon | 35 | 16 | 560 | 2 | 1
Visagras | 289 | Unidad | 10 | 56 | 560 | 2 | 1
Candados. | 289 | Unidad | 50 | 12 | 600 | 2 | 1
Tubos PVC | 268 | Unidad | 35 | 30 | 1050 | 2 | 1
T-PVC | 268 | Unidad | 10 | 6 | 60 | 2 | 1
Teflón | 268 | Unidad | 15 | 8 | 120 | 2 | 1
Codos PVC | 268 | Unidad | 10 | 120 | 1200 | 2 | 1
Adaptadores | 268 | Unidad | 8 | 50 | 400 | 2 | 1
Llaves de paso | 282 | Unidad | 35 | 28 | 980 | 2 | 1
Chorros | 282 | Unidad | 35 | 24 | 840 | 2 | 1
Lámparas Ahorradoras de Energía | 297 | Unidad | 70 | 40 | 2800 | 2 | 1
Soquets | 297 | Unidad | 5 | 20 | 100 | 2 | 1
Espigas | 297 | Unidad | 10 | 12 | 120 | 2 | 1
Cinta de Aislar | 297 | Unidad | 10 | 12 | 120 | 2 | 1
Extensiones | 297 | Unidad | 100 | 16 | 1600 | 2 | 1
Apagadores | 297 | Unidad | 10 | 16 | 160 | 2 | 1
Brochas | 299 | Unidad | 8 | 12 | 96 | 2 | 1
Escobas | 292 | Unidad | 18 | 8 | 144 | 2 | 1
Escobas de Jardinería | 292 | Unidad | 5 | 8 | 40 | 2 | 1
Alambre paralelo No. 12 (metros) | 297 | Metros | 10 | 240 | 2400 | 2 | 1
Alámbre Sólido (metros) | 297 | Metros | 8 | 240 | 1920 | 2 | 1
Tomacorrientes | 297 | Unidad | 10 | 20 | 200 | 2 | 1
Regaderas | 283 | Unidad | 25 | 48 | 1200 | 2 | 1
E-Poximil | 269 | Unidad | 50 | 12 | 600 | 2 | 1
Pegamento PVC | 269 | Unidad | 25 | 12 | 300 | 2 | 1
Sedazo Plástico(metros) | 268 | Metros | 12 | 600 | 7200 | 2 | 1
Sedazo de metal(metros) | 283 | Metros | 15 | 600 | 9000 | 2 | 1
Cemento(Sacos) | 274 | Saco | 54 | 300 | 16200 | 2 | 1
Sanitarios(Unidad) | 273 | Unidad | 450 | 44 | 19800 | 2 | 1
Lavamanos(Unidad) | 273 | Unidad | 250 | 44 | 11000 | 2 | 1
Block de Construcción(Unidad) | 275 | Unidad | 3.4 | 3000 | 10200 | 2 | 1
Azulejos(metros) | 275 | Metros | 75 | 200 | 15000 | 2 | 1
Alambre de Amarre (libras) | 281 | Libras | 5 | 100 | 500 | 2 | 1
Hierro de 3/8 (Quintal) | 281 | Quintal | 300 | 50 | 15000 | 2 | 1
Hierro de 1/4(quintal) | 281 | Quintal | 320 | 50 | 16000 | 2 | 1
Capotes(Unidades) | 282 | Unidad | 25 | 24 | 600 | 2 | 1
Clavos diferentes medidas.(libra) | 283 | Libras | 7 | 200 | 1400 | 2 | 1
Clavos de Lámina(Libras) | 283 | Libras | 8 | 100 | 800 | 2 | 1
Lámina de 10´(Unidad) | 284 | Unidad | 70 | 500 | 35000 | 2 | 30
Lámina de 8´ (Unidades) | 284 | Unidad | 60 | 500 | 30000 | 2 | 10
Diesel (Galones) | 262 | Galon | 35 | 1000 | 35000 | 2 | 0
Gasolina (Gasolina) | 262 | Galon | 35 | 500 | 17500 | 2 | 0
Aceite 40 (galones) | 211 | Galon | 140 | 120 | 16800 | 2 | 0
Aumento del Número de Guarda-Recursos, personal militar y agentes de DIPRONA, para fortalecer las operaciones en los Centros de Operaciones Interistitucionales - COI |  |  | SUBTOT. RES.= |  | 2781215
1.2.1 CONAP Contrata a 72 nuevos Guarda-recursos |  |  |  |  | 2467825
Resma de papel | 241 | resma | 35 | 6 | 210 | 2
Marcadores | 291 | Unidad | 5 | 3 | 15 | 2
Combustible | 262 | Galon | 35 | 2000 | 70000 | 2
Guarda-recursos | 011 | persona/mes | 2150 | 72 | 1857600 | 2 | 12
Aguinaldos de Guarda-recursos | 071 | persona/mes | 2150 | 72 | 154800 | 2 | 12
Bono 14 de Guarda-recursos | 072 | persona/mes | 2150 | 72 | 154800 | 2 | 12
Bono vacacional Guarda-recursos | 073 | persona/mes | 200 | 72 | 14400 | 2 | 12
Pago Decreto 66-2000 (bonificación) | 015 | persona/mes | 250 | 72 | 216000 | 2
1.2.2 Se gestiona reasiganción del personal del ejercito al COI Burral |  |  |  |  | 41210
Telecomunicaciones - voz | 113 | Servicio/mes | 500 | 12 | 6000
Diesel (Galones) | 262 | Galon | 35 | 1000 | 35000 | 2
Resma de papel | 241 | resma | 35 | 6 | 210 | 2
1.2.3 Se gestiona asignación de Agentes de DIPRONA para Guayacan Tigre, El Tigrillo, Sacluc |  |  |  |  | 272180
Diesel (Galones) | 262 | Galon | 35 | 500 | 17500 | 2
Aceite 40 (galones) | 211 | Galon | 140 | 12 | 1680 | 2
vehiculo doble tracción | 325 | Unidad | 225000 | 1 | 225000 | 2
camara fotografica digital | 328 | Unidad | 3500 | 6 | 21000 | 2
computadora estacionaria | 328 | Unidad | 7000 | 1 | 7000 | 2
1.2.4 El CECON, reasigna personal Guarda-recursos al COI del Xan |  |  |  |  | 0 | 2
1.2.5 El CECON gestiona ante la USAC la asignación de recursos para protección del Biotopo |  |  |  |  | 0 | 2
Aumento del personal técnico de CONAP para administración del PNLT |  |  | SUBTOT. RES.= |  | 1132000
1.3.1 Gestionar la contrata de 2 profesionales para desarrollar las funciones de Coordinadores Operativos para los Sectores ESTE y OESTE del parque |  |  |  |  | 347000 | 2
computadoras portátiles | 328 | Unidad | 7000 | 2 | 14000 | 2
cartucho de tinta a negro | 267 | Unidad | 100 | 12 | 1200 | 2
memoria usb de 2 gb. Kinstong | 291 | Unidad | 150 | 2 | 300 | 2
cartucho de tinta a color | 267 | Unidad | 375 | 12 | 4500 | 2
impresora epson | 328 | Unidad | 500 | 2 | 1000 | 2
Cámaras digitales | 328 | Unidad | 3000 | 2 | 6000 | 2
GPS | 328 | Unidad | 5000 | 2 | 10000 | 2
Combustible | 262 | Galon | 35 | 2000 | 70000 | 2
Coordinadores Operativos | 029 | Persona /mes | 10000 | 2 | 240000 | 2
1.3.2 Gestionar la contrata de 3 Técnicos de Asuntos Comunitarios y 4 Técnicos de Control y Vigilancia |  |  |  |  | 785000
computadoras portátiles | 328 | Unidad | 7000 | 8 | 56000 | 2
cartucho de tinta a negro | 267 | Unidad | 100 | 12 | 1200 | 2
memoria usb de 2 gb. Kinstong | 291 | Unidad | 150 | 2 | 300 | 2
cartucho de tinta a color | 267 | Unidad | 375 | 12 | 4500 | 2
impresora epson | 328 | Unidad | 500 | 2 | 1000 | 2
Combustible | 262 | Galon | 35 | 2000 | 70000 | 2
Técnico Asuntos Comunitarios | 029 | Persona /mes | 7000 | 3 | 252000
Técnicos Control y Vigilancia | 029 | Persona /mes | 7000 | 4 | 336000 | 2
Cámaras digitales | 328 | Unidad | 3000 | 8 | 24000 | 2
GPS | 328 | Unidad | 5000 | 8 | 40000 | 2
Desarrollo de un programa de capacitacion sistematico al personal técnico y guarda-recursos sobre tematicas vinculadas al manejo del área protegida, Legislación Ambiental y procedimientos Administrativos |  |  | SUBTOT. RES.= |  | 335410
1.4.1 Elaborar y gestionar la aprobación de un plan de capacitaciones para el personal |  |  |  |  | 34200
Refacciones | 211 | Unidad | 40 | 15 | 600 | 2
Pantalla para proyecciones | 328 | Unidad | 1800 | 2 | 3600 | 2
Cámara digital | 328 | Unidad | 6000 | 1 | 6000 | 2
Cañonera | 328 | Unidad | 8000 | 3 | 24000 | 2
1.4.2 Ejecutar el plan de capacitaciones diseñado |  |  |  |  | 295000
sistema de informacion geografica | 185 | unidad | 12000 | 2 | 24000 | 2
administracion de areas protegidas | 185 | unidad | 10000 | 4 | 40000 | 2
cartografia | 185 | unidad | 7000 | 4 | 28000 | 2
identificacion de especies (animales y aves) | 185 | unidad | 9000 | 4 | 36000 | 2
identificacion de especies (flora maderable y no maderable) | 185 | unidad | 11000 | 4 | 44000 | 2
Legislacion Ambiental | 185 | unidad | 12000 | 4 | 48000 | 2
primeros auxilios | 185 | unidad | 3000 | 4 | 12000 | 2
resolucion de conflictos | 185 | unidad | 7000 | 4 | 28000 | 2
Sistema de Comando de Incidentes Avanzado (SCI) | 185 | unidad | 15000 | 1 | 15000 | 2
sistema de Comando de Incidentes basico (SCI) | 185 | unidad | 10000 | 2 | 20000 | 2
1.4.3 Elaborar Informe final de capacitaciones y formar archivo físico |  |  |  |  | 6210
Telecomunicaciones - voz | 113 | Servicio/mes | 500 | 12 | 6000 | 2
Resma de papel | 241 | resma | 35 | 6 | 210 | 2
El Comité para el Rescate del PNLT (Decreto 16-2004) realiza reuniones periódicas para guiar, avalar, evaluar y respaldar los resultados de la administración del parque |  |  | SUBTOT. RES.= |  | 43700
1.5.1 Documentar, analizar y presentar los resultados del Comité, como medios para su reactivación |  |  |  |  | 11300
computadora estacionaria | 328 | Unidad | 7000 | 1 | 7000 | 2
cartucho de tinta a negro | 267 | Unidad | 100 | 6 | 600 | 2
memoria usb de 2 gb. Kinstong | 291 | Unidad | 150 | 1 | 150 | 2
cartucho de tinta a color | 267 | Unidad | 375 | 6 | 2250 | 2
impresora epson | 328 | Unidad | 500 | 1 | 500 | 2
Refacciones | 211 | Unidad | 80 | 10 | 800 | 2
1.5.2 Promover reuniones bimensuales del Comité, como mecanismo para que ejerza su mandato |  |  |  |  | 32400
Almuerzos | 211 | Unidad | 130 | 180 | 23400 | 2
Refacciones | 211 | Unidad | 50 | 180 | 9000 | 2
Programa 2: Protección y Conservación |  |  | TOTAL PROGRAMA = |  | 5523381 |  |  |  | 5523381
Objetivo especifico 2: Mantener la presencia fisica interinstitucional en areas criticas y amenazadas, asi como tambien el desarrollo de patrullajes preventivos y de control de corto, largo alcance, monitoreo aereo y acuatico para eliminar las actividades ilegales en el Parque y El Biotopo de Laguna del Tigre.
Actualización de la estrategia de Proteccion y Conservación para la zona escudo del PNLT, para ampliación de su zona de cobertura y su aplicación en áreas criticas para la conservacion |  |  | SUBTOT. RES.= |  | 4598132
2.1.1 Promover la formación de un Comité Técnico para actualizar la estrategia referida |  |  |  |  | 6295
caja de lapiceros | 291 | caja | 15 | 1 | 15 | 2
Marcadores | 291 | Unidad | 5 | 6 | 30 | 2
Combustible | 262 | Galon | 35 | 50 | 1750 | 2
Refacciones | 211 | Unidad | 50 | 25 | 1250 | 2
Almuerzos | 211 | Unidad | 130 | 25 | 3250 | 2
2.1.2 Talleres de actualizacion de la estrategia señalada |  |  |  |  | 55670
computadora portatil | 328 | Unidad | 7000 | 1 | 7000 | 2 | 70
cartucho de tinta a negro | 267 | Unidad | 100 | 3 | 300 | 2 | 1
memoria usb de 2 gb. Kinstong | 291 | Unidad | 150 | 1 | 150 | 2 | 1
cartucho de tinta a color | 267 | Unidad | 375 | 3 | 1125 | 2 | 30
impresora epson | 328 | Unidad | 500 | 1 | 500 | 2 | 70
caja de lapiceros | 291 | caja | 15 | 1 | 15 | 2
Marcadores | 291 | Unidad | 5 | 6 | 30 | 2 | 0
Combustible | 262 | Galon | 35 | 300 | 10500 | 2
Refacciones | 211 | Unidad | 50 | 25 | 1250 | 2
Almuerzos | 211 | Unidad | 100 | 25 | 2500 | 2
Boletos Aéreos | 141 | Unidad | 2500 | 6 | 15000 | 2
Viáticos | 133 | Unidad | 160 | 80 | 12800 | 2
Almuerzos | 211 | Unidad | 130 | 25 | 3250 | 2
Refacciones | 211 | Unidad | 50 | 25 | 1250 | 2
2.1.3 Cooperación y coordinación con la ZUM para el patrullaje de sus áreas de responsabilidad alrededor del PNLT |  |  |  |  | 14295
caja de lapiceros | 291 | caja | 15 | 1 | 15 | 2
Marcadores | 291 | Unidad | 5 | 6 | 30 | 2
Combustible | 262 | Galon | 35 | 300 | 10500 | 2
Refacciones | 211 | Unidad | 50 | 25 | 1250 | 2
Almuerzos | 211 | Unidad | 100 | 25 | 2500 | 2
2.1.4 Planificar, gestionar y ejecutar 14 patrullajes conjuntos (CONAP, BEOS, DIPRONA) de largo alcance (al menos 4 días por patrullaje c/u) |  |  |  |  | 1947476
Diesel | 262 | Galon | 35 | 2000 | 70000 | 2
Gasolina | 262 | Galon | 37 | 300 | 11100 | 2
Aceite 40 | 211 | Galon | 140 | 10 | 1400 | 2
Brujulas | 329 | Unidad | 400 | 8 | 3200 | 2
vehiculo doble tracción | 325 | Unidad | 200000 | 8 | 1600000 | 2
raciones frias | 211 | Unidad | 54 | 3360 | 181440 | 2 | 0
casas de campaña | 329 | Unidad | 600 | 20 | 12000 | 2 | 0
computadora estacionaria | 328 | Unidad | 5000 | 2 | 10000 | 2 | 0
regulador de voltaje | 328 | Unidad | 500 | 2 | 1000 | 2
impresora | 328 | Unidad | 300 | 2 | 600 | 2
cartucho de tinta negro | 267 | Unidad | 100 | 6 | 600 | 2
cartucho de tinta color | 267 | Unidad | 350 | 6 | 2100 | 2
cajas de lapiceros | 291 | Caja | 12 | 3 | 36 | 2
GPS | 329 | Unidad | 5000 | 6 | 30000 | 2
camara fotografica digital | 328 | Unidad | 4000 | 6 | 24000 | 2
2.1.5 Planificar, gestionar y ejecutar 12 patrullajes conjuntos (CONAP, BEOS, DIPRONA) de mediano alcance (entre 2 y 3días c/u) |  |  |  |  | 707900
Diesel | 262 | Galon | 35 | 1000 | 35000 | 2
Gasolina | 262 | Galon | 37 | 200 | 7400 | 2
Aceite 40 | 211 | Galon | 140 | 5 | 700 | 2
vehiculo doble tracción | 325 | Unidad | 200000 | 3 | 600000 | 2
raciones frias | 211 | Unidad | 54 | 1200 | 64800 | 2
2.1.6 Planificar y ejecutar 35 patrullajes rutinarios (CONAP y ONG) de alcance variable (máximo 1 día c/u) |  |  |  |  | 163476
Diesel | 262 | Galon | 35 | 50 | 1750 | 2
Gasolina | 262 | Galon | 37 | 10 | 370 | 2
Aceite 40 | 211 | Galon | 140 | 5 | 700 | 2
vehiculo doble tracción | 325 | Unidad | 114000 | 1 | 114000 | 2
raciones frias | 211 | Unidad | 54 | 864 | 46656 | 2
2.1.7 Planificar, gestionar y ejecutar 10 patrullajes conjuntos por el Río San Pedro (CONAP, BEOS, DIPRONA) |  |  |  |  | 415220
Motores marinos |  | Unidad | 50000 | 3 | 150000
lanchas |  | Unidad | 40000 | 3 | 120000
Gasolina |  | Galon | 37 | 1500 | 55500
raciones frias |  | Unidad | 54 | 480 | 25920
Navajas |  | Unidad | 250 | 72 | 18000
Linternas |  | Unidad | 600 | 72 | 43200
Aceites 2 T |  | Litro | 52 | 50 | 2600
2.1.8 Ejercer el control del área protegida, a través de la operación de los 9 puestos de control a los que CONAP asigna personal de forma permanente. |  |  |  |  | 311740
Diesel | 262 | Galon | 35 | 500 | 17500 | 2
Gasolina | 262 | Galon | 37 | 20 | 740 | 2
Aceite 40 | 211 | Galon | 140 | 5 | 700 | 2
vehiculo doble tracción | 325 | Unidad | 114000 | 2 | 228000 | 2
raciones frias | 211 | Unidad | 54 | 1200 | 64800 | 2
2.1.9 Planificación, gestión y ejecución de 04 (patrullajes aéreos) sobrevuelos del parque, para detección de amenazas a los recursos naturales |  |  |  |  | 78960
Gasolina avioneta | 262 | Galon | 45 | 288 | 12960 | 2
computadora portátil | 328 | Unidad | 7000 | 1 | 7000 | 2
regulador de voltaje | 328 | Unidad | 500 | 2 | 1000 | 2
GPS | 329 | Unidad | 5000 | 6 | 30000 | 2
camara fotografica digital | 328 | Unidad | 14000 | 2 | 28000 | 2
2.1.10 Establecimiento de dos puestos de control temporales, para facilitar las labores de control y vigilancia y de prevención y control de incendios forestales en: Laguna del Gavilán (Noreste) y La Fincona (Sureste) |  |  |  |  | 897100
Diesel | 262 | Galon | 35 | 1000 | 35000 | 2
Gasolina | 262 | Galon | 35 | 500 | 17500 | 2
Aceite 40 | 211 | Galon | 140 | 50 | 7000 | 2 | 70
vehiculo doble tracción | 325 | Unidad | 180000 | 4 | 720000 | 2 | 0
raciones frias | 211 | Unidad | 54 | 1200 | 64800 | 2 | 0
casas de campaña | 329 | Unidad | 600 | 8 | 4800 | 2 | 0
GPS | 329 | Unidad | 4500 | 6 | 27000 | 2
camara fotografica digital | 328 | Unidad | 3500 | 6 | 21000 | 2
Reinserción del Biotopo a las operaciones de control y vigilancia |  |  | SUBTOT. RES.= |  | 21305
2.2.1 Participación del CECON en patrullajes conjuntos del Biotopo, desde el COI Xan |  |  |  |  | 21200
Diesel (Galones) | 262 | Galon | 35 | 500 | 17500 | 2
Gasolina (Gasolina) | 262 | Galon | 37 | 100 | 3700 | 2
2.2.2 Documentación, denuncia y formación de expediente jurídico, de al menos 1 grupo invasor del biotopo |  |  |  |  | 105
hojas de papel bond tamaño carta | 241 | Unidad | 0.1 | 50 | 5 | 2
cartucho de tinta a negro | 267 | Unidad | 100 | 1 | 100 | 2
Demarcacion y rotulacion de zonas y límites de interés para el parque, bajo un proceso de socializacion y consenso con los asentamientos humanos involucrados |  |  | SUBTOT. RES.= |  | 18444
2.4.1 Acompañamiento del Proyecto para demarcación, levantamiento topográfico y amojonamiento del parque y biotopo, a cargo del RIC |  |  |  |  | 11144
raciones frias | 211 | Unidad | 54 | 36 | 1944 | 2
casas de campaña | 329 | Unidad | 600 | 2 | 1200 | 2
GPS | 329 | Unidad | 5000 | 1 | 5000 | 2
camara fotografica digital | 328 | Unidad | 3000 | 1 | 3000 | 2
2.4.2 diseño y gestión de una propuesta de proyecto, para rotulación de áreas y límites de interés en el parque |  |  |  |  | 7300
Refacciones | 211 | Unidad | 35 | 20 | 700
Almuerzos | 211 | Unidad | 80 | 20 | 1600
Cañonera | 328 | Unidad | 5000 | 1 | 5000
Control y Regulación del ingreso de personas, bienes y servicios al parque |  |  | SUBTOT. RES.= |  | 19200
2.6.1 Regulación del ingreso de vehículos, materiales de construcción e insumos agropecuarios en El Ferry, El Tigrillo y El Sacluc |  |  |  |  | 9600
Diesel (Galones) | 262 | Galon | 35 | 100 | 3500 | 2
Aceite 40 (galones) | 211 | Galon | 140 | 5 | 700 | 2
raciones frias | 211 | Unidad | 54 | 100 | 5400 | 2
2.6.2 Control del ingreso de personas (residentes y visitantes) en El Tigrillo y El Sacluc |  |  |  |  | 9600
Diesel (Galones) | 262 | Galon | 35 | 100 | 3500 | 2
Aceite 40 (galones) | 211 | Galon | 140 | 5 | 700 | 2
raciones frias | 211 | Unidad | 54 | 100 | 5400 | 2
Diseño de un Plan para la Prevención y Contrlol de Incendios Forestales, derivado de la Estrategia para Uso y Manejo del Fuego en Petén |  |  | SUBTOT. RES.= |  | 866300
2.9.1 Diseñar y ejecutar un plan para la prevención y control de incendios forestales en el parque |  |  |  |  | 866300 |  | 0
Diesel (Galones) | 262 | Galon | 35 | 1000 | 35000 | 2 | 0
Gasolina (Gasolina) | 262 | Galon | 37 | 500 | 18500 | 2 | 0
Aceite 40 (galones) | 211 | Galon | 140 | 50 | 7000 | 2 | 0
vehiculo doble tracción | 325 | Unidad | 180000 | 2 | 360000 | 2 | 0
raciones frias | 211 | Unidad | 25 | 1200 | 30000 | 2 | 0
casas de campaña | 329 | Unidad | 600 | 5 | 3000 | 2 | 0
GPS | 329 | Unidad | 4500 | 3 | 13500 | 2 | 0
camara fotografica digital | 328 | Unidad | 3500 | 3 | 10500 | 2 | 0
spots radiales | 121 | Unidad | 1700 | 24 | 40800 | 2 | 0
gorras | 121 | Unidad | 25 | 6000 | 150000 | 2 | 0
afiches | 121 | Unidad | 8 | 6000 | 48000 | 2 | 0
libros para colorear | 121 | Unidad | 25 | 6000 | 150000 | 2 | 0
Programa 3: Asuntos Comunitarios |  |  | TOTAL PROGRAMA = |  | 1252668.5 |  | 0 |  | 1252668.5
Sub programa: Gestión e incidencia Politíca | [6 empty] | 0
Avances en la aplicación de las recomendaciones del Estudio Técnico Integral de asentamientos humanos, según el Decreto 16-2004 |  |  | SUBTOT. RES.= |  | 286198.5
3.1.1 Gestionar y ejecutar la actualización de los Acuerdos de Intención en los asentamientos humanos de: Paso Caballos, El Buen Samaritano, El Mirador Chocop y Santa Amelia |  |  |  |  | 184718.5
Diesel(Galones) | 262 | Galon | 38 | 600 | 638 | 2
Gasolina(galones) | 262 | Galon | 35 | 300 | 335 | 2
vehiculo doble tracción | 325 | Unidad | 180000 | 1 | 180000 | 2
Aceite 02 Tiempos(Lts.) | 262 | Litros | 22 | 10 | 32 | 2
Raciones Frías (Unidades) | 211 | Unidad | 50 | 2384 | 2434 | 2
Sueros Antiofídicos (unidades) | 266 | Unidad | 475 | 8 | 483 | 2
Antidiarréicos (Caja) | 266 | Caja | 135 | 12 | 147 | 2
Antigripales(Cajas) | 266 | Caja | 135 | 12 | 147 | 2
Antihistaminicos(caja) | 266 | Caja | 46 | 6 | 52 | 2
Cremas p/ quemaduras(Unidad) | 266 | Unidad | 50 | 12 | 62 | 2
Sueros Orales(Docenas) | 266 | Docena | 60 | 24 | 84 | 2
Vendas Elásticas(Unidades) | 295 | Unidad | 15 | 12 | 27 | 2
Gasas | 295 | Unidad | 2 | 48 | 50 | 2
Curitas | 295 | Unidad | 0.5 | 72 | 72.5 | 2
Algodón | 295 | Unidad | 20 | 5 | 25 | 2
Alcohol | 261 | Unidad | 15 | 3 | 18 | 2
Violeta Genciana | 266 | Unidad | 8 | 6 | 14 | 2
Esparadrapo | 295 | Unidad | 5 | 12 | 17 | 2
Antipiréticos | 266 | Unidad | 5 | 12 | 17 | 2
Antimaláricos | 266 | Unidad | 40 | 24 | 64 | 2
3.1.2 Gestionar la firma de Acuerdos de Intención, en 6 asentamientos humanos prioritarios: Los Tubos, Los Reyes, Rancho Sucely, Buenos Aires, El Petenero y Nuevo Amanecer |  |  |  |  | 43740
raciones frias | 211 | Unidad | 54 | 360 | 19440 | 2
casas de campaña | 329 | Unidad | 600 | 3 | 1800 | 2
GPS | 329 | Unidad | 5000 | 2 | 10000 | 2
camara fotografica digital | 328 | Unidad | 3000 | 3 | 9000 | 2
Combustibles | 262 | Galon | 35 | 100 | 3500 | 2
3.1.3 Promover la reubicación o desalojo de 2 asentamientos humanos prioritarios: La Florida/Torre Chocop y La Mestiza |  |  |  |  | 57740
raciones frias | 211 | Unidad | 54 | 360 | 19440 | 2
casas de campaña | 329 | Unidad | 600 | 3 | 1800 | 2
GPS | 329 | Unidad | 5000 | 2 | 10000 | 2
camara fotografica digital | 328 | Unidad | 3000 | 3 | 9000 | 2
Combustibles | 262 | Galon | 35 | 500 | 17500 | 2
Se reorientan las actividades agropecuarias, para su adaptación a los objetivos de manejo del área protegida |  |  | SUBTOT. RES.= |  | 15900
3.2.1 Divulgación de los resultados de la consultoría para identificación de experiencias agropecuarias exitosas y susceptibles de replicarse en el parque |  |  |  |  | 15900
Diesel (Galones) | 262 | Galones | 35 | 170 | 5950 | 2
Gasolina (Gasolina) | 262 | Galones | 38 | 200 | 7600 | 2
Papel Bond T/Carta (Resma) | 241 | Resma | 40 | 8 | 320 | 2
Papel Bond T/Oficio(Resma) | 241 | Resma | 40 | 8 | 320 | 2
Folder T/Carta (Docena) | 243 | Docena | 10 | 12 | 120 | 2
Papel Manila(ciento) | 243 | Ciento | 50 | 2 | 100 | 2
Cartulina(ciento) | 243 | Ciento | 235 | 2 | 470 | 2
Folder T/ Oficio (Docena) | 243 | Docena | 10 | 12 | 120 | 2
Lapiceros (cajas) | 291 | Cajas | 15 | 12 | 180 | 2
Marcadores de Fórmica(Docena) | 291 | Docena | 50 | 6 | 300 | 2
Marcadores Indelebles(Docena) | 291 | Docena | 50 | 6 | 300 | 2
Fastenes (caja) | 291 | Cajas | 20 | 6 | 120 | 2
Se promueve la evacuación voluntaria y/o jurídica del ganado del parque, se ha reducido el área bajo pastoreo |  |  | SUBTOT. RES.= |  | 274440
3.3.1 Gestionar orden del gobierno central para evacuar el ganado del parque, reducción de las área bajo pastoreo, recuperación de territorios del parque para permitir su recuperación ecológica |  |  |  |  | 274440
Diesel (Galones) | 262 | Galon | 35 | 720 | 25200 | 2
Aceite 40 (galones) | 211 | Galon | 140 | 12 | 1680 | 2
Brujulas | 329 | Unidad | 400 | 3 | 1200 | 2
vehiculo doble tracción | 325 | Unidad | 200000 | 1 | 200000 | 2
raciones frias | 211 | Unidad | 25 | 432 | 10800 | 2
casas de campaña | 329 | Unidad | 600 | 3 | 1800 | 2
computadora estacionaria | 328 | Unidad | 7000 | 1 | 7000 | 2
regulador de voltaje | 328 | Unidad | 500 | 1 | 500 | 2
impresora lexmark | 328 | Unidad | 300 | 1 | 300 | 2
cartucho de tinta negro | 267 | Unidad | 300 | 6 | 1800 | 2
hojas papel bond carta | 241 | Unidad | 0.1 | 1000 | 100
cajas de lapiceros | 291 | Caja | 12 | 5 | 60 | 2
GPS | 329 | Unidad | 4500 | 3 | 13500 | 2
camara fotografica digital | 328 | Unidad | 3500 | 3 | 10500 | 2
Organización de Comisiones Comunitarias para la Prevención y Control de Incendios Forestales, en asentamientos prioritarios |  |  | SUBTOT. RES.= |  | 49000
3.4.1 Organizar, capacitar y acompañar a 4 Comisiones Comunitarias de Incendios Forestales, en igual número de asentamientos humanos |  |  |  |  | 32450
Capacitaciones | 185 | Eventos | 1000 | 3 | 3000 | 2
Giras de campo | 196 | Giras | 500 | 2 | 1000 | 2
Diesel(Galones) | 262 | Galones | 35 | 100 | 3500 | 2
Gasolina(galones) | 262 | Galones | 38 | 100 | 3800 | 2
Lápices (cajas) | 291 | Cajas | 15 | 20 | 300 | 2
Papel Manila(ciento) | 243 | Ciento | 50 | 1 | 50 | 2
Almuerzos | 211 | Tiempos | 38 | 350 | 13300 | 2
Refacciones | 211 | Unidad | 15 | 500 | 7500 | 2
3.4.2 Establecer 6 Sistemas de Alerta Temprana para Incendios Forestales en: Paso Caballos, Buen Samaritano, Mirador Chocop, , Santa Amelia, Los Reyes y Los Tubos |  |  |  |  | 16550
Diesel(Galones) | 262 | Galones | 35 | 300 | 10500 | 2
Gasolina(galones) | 262 | Galones | 38 | 150 | 5700 | 2
Lápices (cajas) | 291 | Cajas | 15 | 20 | 300 | 2
Papel Manila(ciento) | 243 | Ciento | 50 | 1 | 50 | 2
Se fortalece la organización comunitaria en asentamientos humanos con acuerdos de intención para: mejores relaciones con CONAP, reducción de actividades ilegales, mejores capacidades de autogestión comunitaria |  |  | SUBTOT. RES.= |  | 351620
3.5.1 Reuniones comunitarias para divulgar planes de trabajo, resolución de conflictos, firma de convenios, |  |  |  |  | 177604
Diesel (Galones) | 262 | Galon | 35 | 720 | 25200 | 2 | 0
Aceite 40 (galones) | 211 | Galon | 140 | 12 | 1680 | 2
Brujulas | 329 | Unidad | 400 | 3 | 1200 | 2
vehiculo doble tracción | 325 | Unidad | 114000 | 1 | 114000 | 2
raciones frias | 211 | Unidad | 25 | 432 | 10800 | 2
casas de campaña | 329 | Unidad | 600 | 3 | 1800 | 2
computadora estacionaria | 328 | Unidad | 7000 | 1 | 7000 | 2
regulador de voltaje | 328 | Unidad | 500 | 1 | 500 | 2
impresora lexmark | 328 | Unidad | 300 | 1 | 300 | 2
cartucho de tinta negro | 267 | Unidad | 300 | 5 | 1500 | 2
hojas papel bond carta | 241 | Unidad | 0.1 | 1000 | 100 | 2
cajas de lapiceros | 291 | Caja | 12 | 2 | 24 | 2
GPS | 329 | Unidad | 4500 | 3 | 13500 | 2
3.5.2 Acompañamiento y avales para gestiones de asuntos comunitarios COCODES de asentamienos con acuerdos de intención |  |  |  |  | 174016 |  | 337.5
Diesel (Galones) | 262 | Galon | 35 | 720 | 25200 | 2 | 4
Aceite 40 (galones) | 211 | Galon | 140 | 12 | 1680 | 2 | 400
vehiculo doble tracción | 325 | Unidad | 114000 | 1 | 114000 | 2
casas de campaña | 329 | Unidad | 600 | 5 | 3000 | 2
regulador de voltaje | 328 | Unidad | 500 | 1 | 500 | 2
impresora lexmark | 328 | Unidad | 300 | 1 | 300 | 2
cartucho de tinta negro | 267 | Unidad | 300 | 8 | 2400 | 2
cartucho de tinta color | 267 | Unidad | 350 | 8 | 2800 | 2
hojas papel bond carta | 241 | Unidad | 0.1 | 1000 | 100 | 2
cajas de lapiceros | 291 | Caja | 12 | 3 | 36 | 2
GPS | 329 | Unidad | 4500 | 3 | 13500 | 2
camara fotografica digital | 328 | Unidad | 3500 | 3 | 10500 | 2
Se acompaña el acuerdo gestión y ejecución de acuerdos de conservación en comunidades con acuerdos de permanencia |  |  | SUBTOT. RES.= |  | 275510
3.6.1 Avalar y acompañar la gestión y ejecución del Acuerdo de Conservación entre WCS, CI, CONAP, La Municipalidad de San Andrés y la Comunidad Paso Caballos |  |  |  |  | 275510
Diesel (Galones) | 262 | Galon | 35 | 700 | 24500 | 2
Gasolina (Galones) | 262 | Galon | 35 | 650 | 22750 | 2
motor marino | 329 | Unidad | 60000 | 1 | 60000 | 2
lancha | 329 | Unidad | 25000 | 1 | 25000 | 2
Aceite 40 (galones) | 211 | Galon | 140 | 24 | 3360 | 2
Brujulas | 329 | Unidad | 400 | 3 | 1200 | 2
vehiculo doble tracción | 325 | Unidad | 114000 | 1 | 114000 | 2
raciones frias | 211 | Unidad | 25 | 532 | 13300 | 2 | 0
casas de campaña | 329 | Unidad | 600 | 6 | 3600 | 2 | 0
computadora estacionaria | 328 | Unidad | 7000 | 1 | 7000 | 2 | 0
regulador de voltaje | 328 | Unidad | 500 | 1 | 500 | 2 | 4
impresora lexmark | 328 | Unidad | 300 | 1 | 300 | 2
Programa 4: Manejo de Sitios Arqueológicos |  |  | TOTAL PROGRAMA = |  | 320894 |  | 360 |  | 320894
Objetivo 2 : Elaborar un programa de protección y manejo de sitios de alta importancia se han incorporado al manejo del área, a través de programas de ecoturismo con participación comunitaria local. | [6 empty] | 72
Desarrollo de una base de datos documental y geografica de los pricipales sitios arqueologicos existentes actualmente en La Laguna del Tigre. |  |  | SUBTOT. RES.= |  | 180000 |  | 180
4.1.1 Al año 2,007 se tendra una base de datos espacial y documental de los principales sitios arqueologicos de la Laguna del Tigre |  |  |  |  | 180000 |  | 20
Técnicos de Campo Investigación y Monitoreo (3) | 029 | Honorarios | 5000 | 3 | 180000 | 2
Registro, inventario y categorizacion de los principales sitios arqueologicos de la Laguna del Tigre. |  |  | SUBTOT. RES.= |  | 9800
4.2.1 al año 2,008 se habran registrado, inventariado y categorizado los principales sitios arqueológicos de la Laguna del Tigre. |  |  |  |  | 9800
casas de campaña | 329 | Unidad | 600 | 3 | 1800 | 2
GPS | 329 | Unidad | 5000 | 1 | 5000 | 2
camara fotografica digital | 328 | Unidad | 3000 | 1 | 3000 | 2
Demarcacion fisica y rotulacion de los principales sitios arqueologicos de la Laguna del Tigre |  |  | SUBTOT. RES.= |  | 6845
4.3.1 al año 2,009 los principales sitios arqueologicos de la Laguna del Tigre estaran demarcados fisicamente |  |  |  |  | 6845 |  | 0
Raciones Frías (Unidades) | 211 | Unidad | 54 | 30 | 1620 | 2 | 0
Libretas de Campo (unidades) | 244 | Unidad | 10 | 3 | 30 | 2 | 337.5
Gasolina(galones) | 262 | Galon | 37 | 50 | 1850 | 2 | 112.5
Aceite 2 tiempos | 262 | Litros | 49 | 5 | 245 | 2 | 50
Diesel(Galones) | 262 | Galones | 35 | 50 | 1750 | 2 | 4
Sueros Antiofidicos | 266 | Unidades | 450 | 3 | 1350 | 2 | 6
Desarrollo de un Programa de Rescate y consolidacion de los principales sitios arqueologicos de la Laguna del Tigre. |  |  | SUBTOT. RES.= |  | 0 |  | 360
4.4.1 Al año 2,009 los principales sitios arqueologicos han sido rescatados y consolidados |  |  |  |  | 0 |  | 72
Desarrollo de un programa de ecoturismo asociado a los principales sitios arqueologicos de la Laguna del Tigre |  |  | SUBTOT. RES.= |  | 124249 |  | 180
4.5.1 Al año 2,010 se habra iniciado un programa de ecoturismo enfocado a los sitios de El Perú, La Corona, El Peñon de Buena Vsita con participacion de grupos comunitarios |  |  |  |  | 124249 |  | 4
Diesel (Galones) | 262 | Galon | 35 | 100 | 3500 | 2
Gasolina (Galones) | 262 | Galon | 37 | 25 | 925 | 2
motor marino | 329 | Unidad | 60000 | 1 | 60000 | 2
lancha | 329 | Unidad | 25000 | 1 | 25000 | 2
Aceite 40 (galones) | 211 | Galon | 140 | 24 | 3360 | 2 | 4
raciones frias | 211 | Unidad | 54 | 216 | 11664 | 2
casas de campaña | 329 | Unidad | 600 | 6 | 3600 | 2
computadora estacionaria | 328 | Unidad | 7000 | 1 | 7000 | 2
regulador de voltaje | 328 | Unidad | 500 | 1 | 500 | 2
impresora lexmark | 328 | Unidad | 300 | 1 | 300 | 2
cartucho de tinta negro | 267 | Unidad | 300 | 8 | 2400 | 2
camara fotografica digital | 328 | Unidad | 3000 | 2 | 6000 | 2
Programa 5: Investigación y Monitoreo |  |  | TOTAL PROGRAMA = |  | 52705 |  |  |  | 52705
Objetivo 2 : Desarrollar investigaciones enfocadas al conocimiento al conocimiento de los ecosistemas naturales, sitios arqueológicos y biodiversidad en la Laguna del Tigre, vinculadas al marco de toma de decisiones que fortalezacan la protección y conservación del área.
Diagnostico de la evaluación Cientifica existente de la Laguna del Tigre, incluyendo sitios arqueológicos y vacios de información. |  |  | SUBTOT. RES.= |  | 25180
5.1.1 Al año 2,007 se contara con un diagnostico. |  |  |  |  | 25180
Técnicos de Campo Investigación | 029 | Honorarios | 10000 | 2 | 20000 | 2
Libretas de Campo (unidades) | 244 | Unidad | 10 | 3 | 30 | 2
Gasolina(galones) | 262 | Galon | 38 | 50 | 1900 | 2
Aceite 2 tiempos | 262 | Litros | 49 | 10 | 490 | 2
Diesel(Galones) | 262 | Galones | 36 | 10 | 360 | 2
Sueros Antiofidicos | 266 | Unidades | 450 | 5 | 2250 | 2
Cinta Forestal | 299 | Unidad | 35 | 3 | 105 | 2
Cinta Adhesiva | 291 | Unidad | 15 | 3 | 45 | 2
La información cientifica de la Laguna es concentrada en un CD y disponible a personal del área y público en general. |  |  | SUBTOT. RES.= |  | 8075
5.2.1 Al año 2,007 la información cientifica existente en la Laguna del Tigre es concentrada en un sistema de información integrada (CD) |  |  |  |  | 8075
Papel Bond T/Carta (Resma) | 241 | Resma | 50 | 1 | 50 | 2
Papel Bond T/Oficio(Resma) | 241 | Resma | 50 | 1 | 50 | 2
Folder T/Carta (Docena) | 243 | Docena | 45 | 1 | 45 | 2
Folder T/ Oficio (Docena) | 243 | Docena | 45 | 1 | 45 | 2
Lapices (cajas) | 243 | Caja | 35 | 1 | 35 | 2
Block con líneas (docena) | 244 | docena | 50 | 1 | 50 | 2
Computadora | 328 | Unidad | 7200 | 1 | 7200 | 2
CD | 299 | caja | 60 | 10 | 600 | 2 | 30
Formulación e implementación de un plan de investigación Integral en la Laguna del Tigre |  |  | SUBTOT. RES.= |  | 11500
5.3.1 Al año 2,007 se cuenta con un plan que define las prioridades de investigacion cientifica en el área. |  |  |  |  | 11500
Hojas Papel Bond T/Carta(Resma) | 241 | Resma | 50 | 10 | 500 | 2
Cartucho para plotter | 267 | Unidades | 750 | 4 | 3000 | 2 | 30
Raciones Calientes | 211 | Libras | 22 | 50 | 1100 | 2
Raciones Frías (Unidades) | 211 | Unidad | 35 | 50 | 1750 | 2
Hojas Papel Bond T/Carta(Resma) | 241 | Resma | 50 | 3 | 150 | 2
Gasolina(galones) | 262 | Galon | 38 | 50 | 1900 | 2
Aceite 2 tiempos | 262 | Litros | 49 | 10 | 490 | 2
Diesel(Galones) | 262 | Galones | 36 | 10 | 360 | 2
Sueros Antiofidicos | 266 | Unidades | 450 | 5 | 2250 | 2
Fortalecer las investigaciones actuales en la Laguna del Tigre. |  |  | SUBTOT. RES.= |  | 7950
5.4.1 Todas las investigaciones que se realizan actualmente en la Laguna del Tigre, son acompañadas y facilitadas por la administración del área. |  |  |  |  | 7950
Computadora | 328 | Unidad | 7200 | 1 | 7200 | 2
CD | 299 | caja | 60 | 10 | 600 | 2
Hojas Papel Bond T/Carta(Resma) | 241 | Resma | 50 | 3 | 150 | 2
Programa 6: Educación, promoción y Divulgación |  |  | TOTAL PROGRAMA = |  | 264542 |  |  |  | 264542
Objetivo 2 : Desarrollar la estretegia de educación ambiental dirigida a la población residente, en la laguna del Tigre, a la implementación de actividades de promoción sobre la importancia de proteger el área, y un componente específico de divulgación enfocado al cumplimniento de la Ley.
Desarrollo de un programa de educacion ambiental dirigido a la poblacion adulta y escolar de las comunidades de la Laguna del Tigre. |  |  | SUBTOT. RES.= |  | 228340
6.1.1 Planificar, gestionar y ejecutar Charlas de educación ambiental a escolares |  |  |  |  | 70000
Diesel (Galones) | 262 | Galon | 35 | 500 | 17500 | 2
Gasolina (Gasolina) | 262 | Galon | 37 | 100 | 3700 | 2
Aceite 40 (galones) | 211 | Galon | 140 | 10 | 1400 | 2
raciones frias | 211 | Unidad | 25 | 1500 | 37500 | 2
casas de campaña | 329 | Unidad | 600 | 4 | 2400 | 2
computadora estacionaria | 328 | Unidad | 7000 | 1 | 7000 | 2
regulador de voltaje | 328 | Unidad | 500 | 1 | 500 | 2
6.1.2 Planificar, gestionar y ejecutar Charlas de educación ambiental a COCODES |  |  |  |  | 19040
cartucho de tinta negro | 267 | Unidad | 300 | 12 | 3600 | 2
cartucho de tinta color | 267 | Unidad | 350 | 12 | 4200 | 2
cajas de lapiceros | 291 | Caja | 12 | 20 | 240 | 2
GPS | 329 | Unidad | 5000 | 1 | 5000 | 2
camara fotografica digital | 328 | Unidad | 3000 | 2 | 6000 | 2
6.1.3 Planificar, gestionar y ejecutar Charlas de legislación ambiental a comunidades |  |  |  |  | 139300
spots radiales | 121 | Unidad | 1700 | 24 | 40800 | 2
gorras | 121 | Unidad | 40 | 1000 | 40000 | 2
afiches | 121 | Unidad | 7 | 3000 | 21000 | 2
Boletas permito de quema (talonarios) | 121 | Unidad | 50 | 30 | 1500
libros para colorear | 121 | Unidad | 18 | 2000 | 36000 | 2
Desarrollo de una campaña de divulgacion dirigido a instituciones de Gobierno, ONG's y Sociedad Civil. |  |  | SUBTOT. RES.= |  | 5200
6.2.1 Al año 2,007 se ha empezado un programa de divulgacion masivo sobre la importancia de conservar la Laguna del Tigre. |  |  |  |  | 5200
Almuerzos | 211 | Unidad | 80 | 40 | 3200 | 2
Refacciones | 211 | Unidad | 50 | 40 | 2000 | 2
Campaña de Sensibilizacion y divulgación especifica dirigida a operadores de justicia y fuerzas de seguridad. |  |  | SUBTOT. RES.= |  | 31002
6.3.1 Al año 2,007 se habra iniciado una campaña de divulgacion especifica en este sector. |  |  |  |  | 31002
Almuerzos | 211 | Unidad | 80 | 60 | 4800 | 2
Refacciones | 211 | Unidad | 50 | 60 | 3000 | 2
Diesel (Galones) | 262 | Galon | 35 | 10 | 350 | 2
raciones frias | 211 | Unidad | 54 | 288 | 15552 | 2
computadora portatil | 328 | Unidad | 7000 | 1 | 7000 | 2
impresora lexmark | 328 | Unidad | 300 | 1 | 300 | 2
|  |  |  | Gran Total = | 16978350.5 |  |  |  | 16978350.5
Presupuesto 2016 para Parque Nacional Laguna del Tigre
Programas | Costo POA 2016
Administración | 9564160
Protección y conservación | 5523381
Asuntos comunitarios | 1252668.5
Manejo de sitios arqueológicos | 320894
Investigación y Monitoreo | 52705
Educación, promoción y divulgación | 264542
COSTO TOTAL = | 16978350.5