## Programa de Gerencia
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
PARQUE NACIONAL MIRADOR RIO AZUL Y BITOTOPO NAACHTUN DOS LAGUNAS
1. Línea de acción: . |  | Programa de Gerencia
2. Programa: |  | Programa de Gerencia
3. Sub programa:
4. Resultado esperado: |  | Para el año 2016, se han desarrollado las capacidades y arreglos institucionales necesarios para atender a todos los programas de este plan maestro, incluyendo la recaudación presupuestaria del 80% de los fondos necesarios para la implementación del POA, asignación de personal, equipamiento, construcción de infraestructura, adscripción legal del parque, coordinación con las autoridades y operadores de justicia, y la incidencia politica. | [19 empty] | Seccion de control interno para el Administrador del AP y el Técnico del SIGAP
Monitoreo de ejecución
No. | Resultado Esperado 2,016 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [12 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento |  |  | Meses | [11 empty] | % de avance
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Total |  |  | Código | Monto | TOTAL | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
1 | Fortalecer el control y vigilancia dentro del parque, a través de su sectorización, asignación del personal necesario (CONAP-50, IDAEH-42 y CECON-21) –proveniente preferentemente de las comunidades vecinas-, capacitación y equipamiento. | Parque Nacional Mirador Rio Azul, ubicado en el norte del Petén, colinda al norte con México, al este con Belice y al sur y oeste con concesiones y áreas de manejo forestal. | Gestinar la contratación de 18 guardarecursos y 01 técnico de Control y Protección. |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 | Direccion Regional y Director PNMRA | Informes, personal, vehiculos y fotografias | 2 | 1340000 | [13 empty] | 0%
|  |  | Mantenimiento, chequeo y reparación de equipo de transporte ( 3 vehiculos, 5 cuatrimotos y 5 motocicletas), 3 generadores electricos (Nakbe, Cedro y Río Azul ), 4 motosierras, 02 bombas de agua (Río Azul y el Cedro) y una refrigeradora. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | [17 empty] | 0%
|  |  | Mantenimiento y reparación al equipo de oficina (computadoras) | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 2 | [17 empty] | 0%
|  |  | Acompañamiento por medio de sobrevuelos en el monitoreo del parque. |  | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 3 | [17 empty] | 0%
|  |  | Gestionar viveres, combustible y lubricantes. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | [17 empty] | 0%
|  |  | Gestionar material y equipo de campo y de oficina. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | [17 empty] | 0%
2 | Incidir a nivel politico y difundir ampliamente la prohibicion de consturir carreteras y telefericos dentro del parque y el biotopo, y velar para que el mejoramiento de las rutas acutales se realice de acuerdo a los criterios ya mencionados. |  | Gestionar ante el gobierno velar por el cumplimento de esta estrategia. | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 4 | Direccion Regional y Director PNMRA | informes, personal, vehiculos y fotografias | 2 | 35000
|  |  | trabajar con las comunidades aledañas al parque para mejorar dicha actividad. |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 4
|  |  | Monitorear y verificar que las gestiones se realicen. | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 3
3 | Incidir sobre las autoridades mexicanas y el MINREE, para que no se construyan carrteras que colinden con el parque y el biotopo, como la de Caobas-Arroyo Negro, para evitar el desarrollo no controlado y amenzas al patrimonio cultural y natural. |  | Realizar patrullajes continuos con autoridades militares e institucionales | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | Direccion Regional y Director PNMRA | informes, personal, vehiculos y fotografias | 2 | 75000
|  |  | Realizar mesas de dialogo y acercamientos entre autoridades ambientales mexicanas y guatemaltecas. |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 3
4 | Fortalecer la aplicación de la justicia, a través de la contratación y capacitación de un asesor jurídico de CONAP, y un procurador y un asesor jurídico del IDAEH, para atender los casos ilícitos que ocurran en el Parque, el Biotopo y la Zona de Usos Múltiples. |  | Reportar casos ilicitos dentro del parque. |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 | PNMRA, Cecon, Juridico | Documentos | 2 | 85000 | [13 empty] | 0%
|  |  | Capacitar al personal técnico y guardarrcursos del Parque para decomiso, conduccion, elaboracion y raqtificación de la denuncia. |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 3 | [17 empty] | 0%
|  |  | Llenado y analisis de boletas unicas de patrullajes y boletas de actividades ilicitas dentro del parque. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | [17 empty] | 0%
Estrategia para apoyar el programa de conservacion de Patrimonio Cultural.
5 | Crear un Programa/Departamento de Conservación y Mantenimiento del Patrimonio Cultural del PNMMRA, el Biotopo y la ZUM, asignando el presupuesto necesario para contratar un coordinador y cuatro profesionales supervisores, servicio especializado en CM y la elaboración de manuales técnicos |  | Fortalecer programas Plan Hormiga, con dos guardarecursos de Conap, proporcionandole el transporte y alimentación. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | SecretariaEjecutiva CONAP y Direccion Cecon. | Documentos y talleres | 2 | 650000 | [13 empty] | 0%
6 | Velar para que la información generada en las iniciativas de investigación y monitoreo en la zona sea entregada a CONAP-CEMEC, IDAEH y CECON, y que ésta sea compartida en el marco de un convenio entre los administradores y divulgada ampliamente. |  | Solicitar por medio de oficios, avance y actividades realizadas de las investigaciones en los sitios arqueológicos y áreas naturales del parque. |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 3 | Director PNMRA | Documentos y reuniones | 2 | 67000 | [13 empty] | 0%
7 | Promover que los Planes Operativos Anuales se realicen en forma integrada por los administradores del Parque y el Biotopo, CONAP, CECON e IDAEH, tomando en cuenta los resultados de las investigaciones y monitoreo realizados cada año. |  | Realizar y monitorear el plan operativo anual del Parque. |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 5 | Director PNMRA, Cecon e Idaeh | POA´s | 2 | 26264 | [13 empty] | 0%
Estrategia para la Recaudacion Financiera
8 | Realizar la incidencia institucional necesaria para incrementar la asignacion presupestaria al parque y el biotopo |  | Paricipacion y realizacion de talleres y reuniones con autoridades del idaeh, conap e inguat. |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 4 | Director PNMRA, Cecon e Idaeh | Documentos y fotografias | 2 | 25000
9 | Firmar convenio entre Conap e Idaeh |  | Reunion para firmar convenio |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | Director PNMRA, Cecon e Idaeh | Documentos y fotografias | 2
10 | Desarrollar e implementar la estrategia de recaudacion financiera que estrablezca los mensajes. |  | Talleres sobre metodologia de recoleccion de fondos y de distribuion. |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 2 | Director PNMRA, Cecon e Idaeh | Documentos y fotografias | 2
2303264
[16 empty] | Porcentaje de Ejecución del programa de Gerencia | [17 empty] | 0%

## Proteccion y control
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
PARQUE NACIONAL MIRADOR RIO AZUL Y BITOTOPO NAACHTUN DOS LAGUNAS
2. Linea de acción: |  |  | Conservacion del area protegida y su biodiversidad
3. Programa: |  |  | Proteccion y Conservacion
4. Sub programa: |  |  | Proteccion y Control
5. Resultado esperado: |  | Para el año 2016 y en adelante, se ha eliminado por completo los cultivos de marihuana, se han evitado los incendios y la tala ilegal de madera y se ha reducido en 80% el saqueo y la cacería dentro del Parque y el Biotopo | [19 empty] | Seccion de control interno para el Administrador del AP y el Técnico del SIGAP
Monitoreo de ejecución
No. | Resultado Esperado 2,016 | Ubicación Geografica | Actividades | Meses | [12 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento |  |  | Meses | [11 empty] | % de avance
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Total |  |  | Codigo de Donante | Monto | TOTAL | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
1 | Establecer y mantener el Centro de Operaciones Conjuntas (CONAP, IDAEH, Ejército, DIPRONA-PNC) en Ixcanrío-Río Azul, mediante un convenio interinstitucional y asegurándose que el personal asignado no incurre en hechos ilícitos. | Parque Nacional Mirador Rio Azul, ubicado en el norte del Petén, colinda al norte con México, al este con Belice y al sur y oeste con concesiones y áreas de manejo forestal. | Realizar las gestiones necesarias para instalar el Centro de Operaciones y Conjuntas. |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | Direccion Regional y Director PNMRA | Informes, personal, vehiculos y fotografias |  | Monto: 75000 | 0%
2 | Realizar patrullajes interinstitucionales, a partir de sedes y sub-sedes de cada sector, en base a un plan sistemático, en comunicación con los Centros de Operaciones Conjuntas más cercanos, y enfatizando en las áreas más amenazadas |  | Coordinar con personal de los COC de Los Pescaditos, para realizar patrullajes conjuntos. |  |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 2 | Direccion Regional y Director PNMRA | Informes, personal, vehiculos y fotografias |  | Monto: 50000 | 0%
|  |  | Coordinar con el Ejercito para solicitar apoyo y realizar patrullaes aereos con ejercito. |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [17 empty] | 0%
|  |  | Coordinacion y patrullajes conjuntos con Idaeh y/o Cecon, en las áreas aledañas a los puestos de control, ubicados dentro del parque. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | [17 empty] | 0%
3 | Realizar patrullajes conjuntos con CONANP, sensibilizar a las comunidades de Arroyo Negro, área de Tres Bandera y Candelaria para coordinar con sus autoridades, en el marco del Plan de Acción Binacional, con el fin de minimizar las amenazas provenientes de los ejidos mexicanos.. |  | Acercamiento con la Reserva de Biosfera Calakmul para realizar patrullajers cunjuntos entre Guatemala y México. |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 3 | Direccion Regional y Director PNMRA | Informes, personal, vehiculos y fotografias |  | Monto: 100000 | 0%
|  |  | Inercambio de experiencias para realizar patrullajes conjuntos con fuerzas de seguidad nacional e internacional. |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 3 | [17 empty] | 0%
|  |  | Coordinacion para patrullajes conjuntos con México , se usara combustibles, viveres, personal, uso de motosierras, radios y otros. |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 4 | [17 empty] | 0%
4 | Fortalecer la detencion de amenazas en el area, a traves del uso de sensores remotos, torres de observacion y sobrevuelos, especialmente en epoca seca. |  | Acompañamiento a la empresa de LighHak para sobrevuelos en toda el area del PNMRA. |  |  | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 3 | Direccion Regional, Director PNMRA y tecnicos de campo. | Informes, fotografias |  | Monto: 380
5 | Coordinar las acciones de control y vigilancia con las concesiones comunitarias e industriales vecinas y con los Centros de Operaciones Combinadas, en el marco de la Estrategia Seguridad Ambiental de la Zona Este de la RBM, participando protagónicamente en los espacios institucionales relevantes, y creando un sistema de radio-comunicación integrado. |  | Coordinacion para patrullajes a zonas especificas del parque con el apoyo de Control y Vigilancia de la ZUM. |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 | Director PNMRA y tecnicos de campo. | Informes, personal, vehiculos y fotografias |  | Monto: 65000 | 0%
|  |  | Chequeo y mantenimiento de equipo de radio comunicación del parque. |  | 1 | 1 | [9 empty] | 2 | [17 empty] | 0%
|  |  | Participación en reuniones y talleres con concesiones y ong´s para dar a conocer la importancia y cuidado del parque. |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 5 | [17 empty] | 0%
|  |  | Visitas a puestos de control para la revision de equipo por el departamento de Inventario. |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 6 | [17 empty] | 0%
6 | Demarcar los límites oeste y sur del parque, rotular todos los límites del parque y rotular los límites del biotopo en los puntos de acceso sur y este, dándoles el adecuado mantenimiento. |  | Limpieza de brechas limite Sur y Norte. |  |  | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 3 | Director PNMRA y tecnicos de campo. | Informes, personal, vehiculos y fotografias |  | Monto: 25000 | 0%
|  |  | Patrullajes del personal técnico y guardarecursos del CONAP en los limites del parque. | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 6 | [17 empty] | 0%
|  |  | Revision y chequeo de bases y/o mojones en las brechas. |  |  | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 3 | [17 empty] | 0%
7 | Sensibilizar sistemáticamente a los operadores de la justicia de Petén sobre la importancia y problemática natural y cultural del Parque y el Biotopo, a través de organizar recorridos de campo y sobrevuelos anuales, en coordinación con la Escuela del Organismo Judicial |  | Se participa en los foros de justicia. |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 2 | Director PNMRA y tecnicos de campo. | Informes, personal, vehiculos y fotografias |  | Monto: 5000 | 0%
|  |  | Gestionar la impresión de 100 ejemplares del Plan Maestro del PNMRA a instituciones no gubernametales |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | 2 | [17 empty] | 0%
8 | Prevenir y controlar incendios forestales por medio de capacitaciones, concientización en concesiones aledañas, materiales divulgativos, etc. |  | Participación en talleres y actividades relacionadas sobre incendios forestales por el persona del parque |  | 1 | 1 | [9 empty] | 2 | Director PNMRA y tecnicos de campo. | Informes, personal, vehiculos y fotografias |  | Monto: 5000 | 0%
|  |  | Monitoreo de amenazas de incendios forestales a travez mapas de CEMEC y sobre vuelos. |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 4 | [17 empty] | 0%
|  |  | Observación diaria en las torres de observación para monitoreo de indicadorers de fuego |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 5 | [17 empty] | 0%
|  |  | Proporcinar equipamiento al personal de los puestos de control en el cambate de incendios en caso de una emergencia. |  | 1 |  | 1 | [8 empty] | 2 | [17 empty] | 0%
Objetuvo estrategico No. 3. para el año 2015 y en adelante, se ha controlado en un 100% todas las rutas de acceso al parque y el biotopo, y se ha mantenido el area totalmente libre de invasiones. | [33 empty] | 0%
9 | Coordinar control-vigilancia con concesiones vecinas y centros operaciones combinadas, en marco Estrategia Seguridad Ambiental Zona Este-RBM, participando protagonicamente en espacios instituciones relevantes y sistema de comunicación integrado. |  | Coordinacion y visitas a concesiones aledañas al parque para mejorar sistema de comunicación tengrado y para mejorar estrategias de conservacion y seguridad. |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 | Director PNMRA y tecnicos de campo. | Informes, personal, vehiculos y fotografias |  | Monto: 0 | 0%
325380
[16 empty] | Porcentaje de Ejecución del programa Protección y Control | [17 empty] | 0%

## Conservacion de Pat. Cultural
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
PARQUE NACIONAL MIRADOR RIO AZUL Y BITOTOPO NAACHTUN DOS LAGUNAS
1. Línea de acción: . |  | Conservacion de Patrimonio Cultural
2. Programa: |  | Conservacion de Patrimonio Cultural
3. Sub programa:
4. Resultado esperado: |  | Para el 2016, se han reducido los deterioros causados por saqueo, el crecimiento de vegetación e intemperismo en las estructuras más afectadas de los 9 sitios arqueológicos mayores del Parque, Biotopo y ZUM, a través del Programa de Conservación-Patrimonio Cultural. | [19 empty] | Seccion de control interno para el Administrador del AP y el Técnico del SIGAP
Monitoreo de ejecución
No. | Resultado Esperado 2,016 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [12 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento |  |  | Meses | [11 empty] | % de avance
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Total |  |  | Código | Monto | TOTAL | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
1 | Elaborar e implementar un plan de acción para la conservación de las estelas y altares de los sitios arqueológicos de la zona, el cual podría incluir la elaboración de réplicas, traslado de originales, construcción de resguardos, etc. | Parque Nacional Mirador Rio Azul, ubicado en el norte del Petén, colinda al norte con México, al este con Belice y al sur y oeste con concesiones y áreas de manejo forestal. | Brindar apoyo a los proyectos de arqueología para el cuidado y protección de los sitios arqueológicos del Parque. | [6 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 3 | Director PNMRA e Idaeh | Documentos | 2 | 0 | [13 empty] | 0%
2 | Realizar un diagnostico general de la situaicon actual de las estructuras de los sitios arqueologicos del parque, bitopo y ZUM, y elaborar su ficha tecnica respectiva para la base de datos de monitorieo y planificcion de las intervenciones. |  | Patrullajes de reconociminto y talleres para analisis de situacion de sitios arqueologicos. |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | [6 empty] | 4 | Director PNMRA e Idaeh | documentos y fotografias | 2 | 25000
[16 empty] | Porcentaje de Ejecución de conservación del Patrimonio Cultural | [17 empty] | 0%

## Uso Publico
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
PARQUE NACIONAL MIRADOR RIO AZUL Y BITOTOPO NAACHTUN DOS LAGUNAS
1. Línea de acción: . |  | Uso Publico | [19 empty] | Seccion de control interno para el Administrador del AP y el Técnico del SIGAP
2. Programa: |  | Uso Publico
3. Sub programa: |  | Desarrollo Comunitario
4. Resultado esperado: |  | Para el 2016 se ha elaborado y aprobado Plan Uso Público del Parque y sus accesos, integrando en el proceso a las comunidades de Uaxactun y Carmelita y se han ejecutado actividades ya consensuadas como interpretación, infraestructura mínima, organización y capacitación comunitaria.
Monitoreo de ejecución
No. | Resultado Esperado 2,016 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [12 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento |  |  | Meses | [11 empty] | % de avance
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Total |  |  | Código | Monto | TOTAL | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
1 | Reorganizar y fortalecer los Comites de Turismo y los COCODES de Carmelita y Uaxactun. | Parque Nacional Mirador Rio Azul, ubicado en el norte del Petén, colinda al norte con México, al este con Belice y al sur y oeste con concesiones y áreas de manejo forestal. | Analizar, proponer Itinerario y actividades de la ruta túristica (Carmelira Mirador) |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 3 | CPI-BALAM | Propuesta finalizada y consensuada | 2 | 40000 | [13 empty] | 0%
|  |  | Facilidades turísticas establecidas en Uaxactún, incluyendo el museo Vivo de la Cultura Forestal y facilidades básicas en el sitio arqueológico | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 3 | PDP-Comisión de turismo OMYC | Informe, planos y fotografías
|  |  | Facilidades turìsticas estalecidas en Rìo Azul y El Desierto y Bloque Melchor | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 3 | Administración del Parque. | Informe, planos y fotografías
|  |  | Facilidades turísticas establecidas en la Ruta El Camino de la Selva Maya (Carmelita-Mirador-Nakbé) |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 6 | PDP-Comisión de turismo de la Cooperativa de Carmelita | Informe, planos y fotografías
|  |  | Ruta turística Flores-Carmelita-Mirador-Nakbe y la comunidad de Carmelita, señalizada direccional y turísticamente | [13 empty] | INGUAT, Comisión de turismo y COCODE Carmelita
|  |  | Señalización de la ruta turistica (Tikal-Uaxactun). | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | Director PNMRA, Encagado PUP e INGUAT | fotografias | [15 empty] | 0%
|  |  | Colocación de Paneles Interpretativos ruta Carmelita-Mirador | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 5 | Director PNMRA, Encagado PUP, INGUAT y FUNDESA | Fotografias | [15 empty] | 0%
2 | Elaborar el Pla de Uso Publico y accesos |  | Talleres y reunioens con organizaciones y comunidades relacionadas con el parque |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 5 | Director PNMRA, Encagado PUP, INGUAT | docuementos, fotografias | 2 | 50000 | [13 empty] | 0%
3 | Desarrollar infraestructura minima a corto plazo para manejo de visitantes en parque y rutas de acceso. (Centros de Visitantes) |  | Tlleres y Trabajos de campo y construccion de campamentos. |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 3 | Director PNMRA, Encagado PUP, INGUAT | Documentos, fotografias, lista de participantes. | 2 | 150000 | [13 empty] | 0%
Objetivo Estrategico 6. para el año 2015 el PNMRA y sus accesos se han desarrollado turisticamente, respetando el Plan de Uso Publico, brindando experiencias de calidad para sus visitantes, minimizando impactos, beneficiando primordialmente a las comunidades vecinas y generando ingresos al parque.
2 | Implementar el sistema de monitoreo y evaluacion de la actividad turistica. | Parque Nacional Mirador Rio Azul, ubicado en el norte del Petén, colinda al norte con México, al este con Belice y al sur y oeste con concesiones y áreas de manejo forestal | Protección y vigilancia de las Estructuras Arqueologicas (Mirador, Nakbe y Río Azul) |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 6 | IDAEH | Boletas de control y monitoreo |  | 15000 | [13 empty] | 0%
|  |  | Realizar el control del llenado de boletas de Registro Unificado de visitantes en el Parque y sus Rutas de Acceso. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | Director PNMRA, Encagado PUP | Boletas de registro unificado de visitantes. | [15 empty] | 0%
|  |  | Ingreso de las boletas del Registro Unificado de Visitantes y analisis de los resultados | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | Director PNMRA, Encagado PUP | Graficas del ingreso de bolestas | [15 empty] | 0%
3 | Fortalecer la seguridad de los visitantes. | Parque Nacional Mirador Rio Azul, ubicado en el norte del Petén, colinda al norte con México, al este con Belice y al sur y oeste con concesiones y áreas de manejo forestal | Monitoreo y acompañamiento a turistas en actividades varias y que sean solicitadas y asi dar umplimiento de las herramientas sobre control de calidad en el Uso Público. |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 5 | Director PNMRA, Encagado PUP e INGUAT | Boleta consensuada |  | 2500 | [13 empty] | 0%
|  |  | Capacitación del Manual de funciones. | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 4 | Director PNMRA, Encagado PUP e INGUAT | documentacion | [15 empty] | 0%
|  |  | Monitorear y reportar actividades ilisitas contra el turismo y mejorar su suguridad y estadia en el sitio. |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 5 | Director PNMRA, Encagado PUP e INGUAT | docymentacion | [15 empty] | 0%
4 | Fortalecer Carmelita y Uaxactun como centros de desarrollo turistico (plan de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano) | Parque Nacional Mirador Rio Azul, ubicado en el norte del Petén, colinda al norte con México, al este con Belice y al sur y oeste con concesiones y áreas de manejo forestal | Diseñar, coordinar y acompañamiento para fortalecer las comunidades como centros de desarrollo turistico. |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 3 | Director PNMRA, Encagado PUP e INGUAT | Documentos, fotografias, lista de participantes. |  | 2500 | [13 empty] | 0%
|  |  | Coordinar con instituciones turisticas y hoteles para mejora la calidad de servicio de los comunitarios a los turistas. |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 | Director PNMRA, Encagado PUP e INGUAT | Estadísticas, boletas llenas, fotografías, otros.
5 | Promover el parque y biotopo como atractivo turistico para cientificos. | Parque Nacional Mirador Rio Azul, ubicado en el norte del Petén, colinda al norte con México, al este con Belice y al sur y oeste con concesiones y áreas de manejo forestal | Monitorear y contactar universidades, instituciones privadas y estudios cientificos para que utilicen el parque como centro de estudios e investigaciones de flora, fauna y carbono. |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 6 | Director PNMRA, Encagado PUP | Direcciones de correo y contactos telefonicos |  | 5000 | [13 empty] | 0%
6 | Diseñar e implementar un sistema de manjeo y disposicion final de desechos solidos y aguas residuales debidamente regulado. | Parque Nacional Mirador Rio Azul, ubicado en el norte del Petén, colinda al norte con México, al este con Belice y al sur y oeste con concesiones y áreas de manejo forestal | Capacitar al personal guardarecurso, guias y personal que trabaja con turismo para mejorar el sistema de manejo de desechos solidos. | [5 empty] | 1 |  | 1 | [5 empty] | Director PNMRA, Encagado PUP | Fotografías, lista de participantes, otros. |  | 23000
|  |  | Complementar al personal para mejorar el sistema de saneamiento con equipo necesario para su ejecucion. |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 | Director PNMRA, Encagado PUPP | fotografias e informe de entrega de equipo. | [15 empty] | 0%
Objetivo Estrategico 7. para el 2015, se ha sistematizado y recuperado la imformacion sobre cultura en Carmelita y Uaxactun, con el fin de valorizar su convivencia con el entorno y promover la generacion de ingresos, a traves de su intrepretacion para los visitantes.
7 | Crear un programa de valorizacion de la cultura petenera basada en el bosque, atraves de la organización del Festival del Bosque, el Equinoccio de Primavera, campañas de difusion sobre el manejo de los recursos naturales, actividades turisticas. Etc. | Parque Nacional Mirador Rio Azul, ubicado en el norte del Petén, colinda al norte con México, al este con Belice y al sur y oeste con concesiones y áreas de manejo forestal | Coordinar con las comunidades de Carmelita y Uaxactun actividades de valorizacion del bosque a traves de talleres, reuniones o capacitaciones en el campo y en el parque. | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Director PNMRA, Encagado PUP | Documentacion |  | 0
8 | Diseñar un programa de educacion formal. Entre ONG´s y MINEDUC en las escuelas primarias y telesecundarias de Carmelita y Uaxactun, incorporando temas sobre biodiversidad, historia prehispanica y la cultura local, a traves de formacion interactiva. | Parque Nacional Mirador Rio Azul, ubicado en el norte del Petén, colinda al norte con México, al este con Belice y al sur y oeste con concesiones y áreas de manejo forestal | Coordinar y ejecutar un programa de educacion en coordinacion con MINEDUC, Conap y ONG´s que se interesen por el tema. | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Director PNMRA, Encagado PUP | Documentacion |  | 0
288000
[16 empty] | Porcentaje de Ejecución del programa Uso Público | [17 empty] | 0%

## Investigacion y Monitoreo
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
PARQUE NACIONAL MIRADOR RIO AZUL Y BITOTOPO NAACHTUN DOS LAGUNAS
1. Línea de acción: . |  | Planificacion, Investigacion y Monitoreo
2. Programa: |  | Planificacion, Investigacion y Monitoreo
3. Sub programa:
4. Resultado esperado: |  | Para el 2016, las necesidades de información para manejar la zona son atendidas por iniciativas de investigación y monitoreo que responden a estas prioridades, y sus resultados son tomados en cuenta en las decisiones de manejo. | [19 empty] | Seccion de control interno para el Administrador del AP y el Técnico del SIGAP
Monitoreo de ejecución
No. | Resultado Esperado 2,016 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [12 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento |  |  | Meses | [11 empty] | % de avance
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Total |  |  | Código | Monto | TOTAL | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
1 | Implementar la Agenda de Investigación para la zona, a través de promover y facilitar preferentemente aquellas investigaciones que sean prioritarias para el manejo y conservación del patrimonio natural y cultural. | Parque Nacional Mirador Rio Azul, ubicado en el norte del Petén, colinda al norte con México, al este con Belice y al sur y oeste con concesiones y áreas de manejo forestal. | Apoyo a las investigaciones que se realizan dentro del area del parque, brindando acompañamiento en el monitoreos para ver fauna (Jaguar, Tapir) y flora bajo estudio . |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 5 | Ong´s apoyantes y Director PNMRA | Fotos y Documentos | 2 | 80000 | [13 empty] | 0%
|  |  | Buscar el apoyo nacional e internacional de universidades o instituciones que deseen hacer estudios dentro del parque. |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 | [17 empty] | 0%
[16 empty] | Porcentaje de Ejecución de Investigación y Monitoreo | [17 empty] | 0%

## Presupuesto
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
PARQUE NACIONAL MIRADOR RIO AZUL Y BITOTOPO NAACHTUN DOS LAGUNAS
RUBROS | Reglon Presupuestario | UNIDADES | COSTO/ UNIDAD/Q. | FINANCIANTE |  | COD | FUNDAXX |  | TOTAL
|  |  |  | No. UNIDAD | COSTO (Q) |  | No. UNIDAD | COSTO (Q)
Programa de Gerencia
Objetivo 1: Para el año, se han desarrollado las capacidades y arreglos institucionales necesarios para atender a todos los programas de este plan maestro, incluyendo la recaudación presupuestaria del 80% de los fondos necesarios para la implementación del POA, asignación de personal, equipamiento, construcción de infraestructura, adscripción legal del parque, coordinación con las autoridades y operadores de justicia, y la incidencia politica.
[6 empty] | SUB TOTALES X PROGRAMA |  |  | 2305763.9
RUBROS | Reglon Presupuestario | UNIDADES | COSTO/ UNIDAD/Q. | No. UNIDAD | COSTO (Q) | COD | No. UNIDAD | COSTO (Q) | TOTAL
Diesel(Galones) | 262 | Galon | 32 | 10000 | 320000 | 1 | 5000 | 320000 | 320000
Gasolina(galones) | 262 | Galón | 37 | 5500 | 203500 | 1 | 4500 | 203500 | 203500
Aceite 02 Tiempos(Lts.) | 262 | Litros | 46 | 1400 | 64400 | 1 | 100 | 64400 | 64400
Raciones Frías (Unidades) | 211 | Unidad | 50 | 4000 | 200000 | 1 | 5000 | 200000 | 200000
Sueros Antiofídicos (unidades) | 266 | Unidad | 550 | 10 | 5500 | 1 | 28 | 5500 | 5500
Antidiarréicos (Caja) | 266 | Caja | 125 | 10 | 1250 | 1 | 12 | 1250 | 1250
Antigripales(Cajas) | 266 | Caja | 125 | 10 | 1250 | 1 | 12 | 1250 | 1250
Antihistaminicos(caja) | 266 | Caja | 45.5 | 6 | 273 | 1 | 6 | 273 | 273
Personal Operativo (guardarrecursos + Conductores + Vivanderas) | 11 | Unidad | 20000 | 50 | 1000000 | 1 | 50 | 1000000 | 1000000
Maíz (Quintales) | 211 | Quintales | 145 | 300 | 43500 | 1 | 300 | 43500 | 43500
Frijol(Quintales) | 211 | Quintales | 150 | 225 | 33750 | 1 | 250 | 33750 | 33750
Azucar(Quintales) | 211 | Quintales | 500 | 150 | 75000 | 1 | 200 | 75000 | 75000
Arroz(Quintales) | 211 | Quintales | 400 | 200 | 80000 | 1 | 250 | 80000 | 80000
Harina(Quintales) | 211 | Quintales | 400 | 80 | 32000 | 1 | 100 | 32000 | 32000
Sal(Quintales) | 211 | Quintales | 150 | 5 | 750 | 1 | 5 | 750 | 750
Café(Frasco) | 211 | Frasco | 45 | 500 | 22500 | 1 | 500 | 22500 | 22500
Aceite(Galones) | 211 | Galones | 70 | 600 | 42000 | 1 | 700 | 42000 | 42000
Huevos(Cartones) | 211 | Cartones | 34 | 625 | 21250 | 1 | 1000 | 21250 | 21250
Leche(Libras) | 211 | Libras | 35 | 1500 | 52500 | 1 | 800 | 52500 | 52500
Avena Molida (Libras) | 211 | Libras | 7.7 | 1500 | 11550 | 1 | 2500 | 11550 | 11550
Espagueti(Lbs) | 211 | Libras | 5 | 800 | 4000 | 1 | 800 | 4000 | 4000
Incaparina (Libra) | 211 | Libras | 8 | 2500 | 20000 | 1 | 2500 | 20000 | 20000
Consomé(botes) | 211 | Bote | 17 | 300 | 5100 | 1 | 350 | 5100 | 5100
Pimienta(cartones) | 211 | Cartones | 10 | 350 | 3500 | 1 | 350 | 3500 | 3500
Saborín(Cartones) | 211 | Cartones | 12 | 600 | 7200 | 1 | 600 | 7200 | 7200
Sopas(cartones) | 211 | Cartones | 15 | 600 | 9000 | 1 | 600 | 9000 | 9000
Concentrado (Frasco) | 211 | Frasco | 18 | 300 | 5400 | 1 | 350 | 5400 | 5400
Mayonesa(Bolsa) | 211 | Bolsa | 12 | 350 | 4200 | 1 | 500 | 4200 | 4200
Salsa Tomate (bolsa) | 211 | Bolsa | 8 | 503 | 4024 | 1 | 503 | 4024 | 4024
Pollo(Libras) | 211 | Libras | 9 | 2000 | 18000 | 1 | 5000 | 18000 | 18000
Carne de Res(Libras) | 211 | Libras | 25 | 500 | 12500 | 1 | 1000 | 12500 | 12500
Papel Bond T/Carta (Resma) | 241 | Resma | 50 | 10 | 500 | 1 | 5 | 500 | 500
Papel Bond T/Oficio(Resma) | 241 | Resma | 50 | 8 | 400 | 1 | 5 | 400 | 400
Folder T/Carta (Docena) | 243 | Docena | 45 | 8 | 360 | 1 | 5 | 360 | 360
Folder T/ Oficio (Docena) | 243 | Docena | 45 | 7 | 315 | 1 | 4 | 315 | 315
Lapiceros (cajas) | 291 | unidad | 2.1 | 139 | 291.9 | 1 | 9 | 291.9 | 291.9
Total Programa de Gerencia |  |  |  |  | 2305763.9 |  |  | 2305763.9 | 2305763.9
Programa de Control y Vigilancia
Objetivo 2: Para el año 2016 y en adelante, se ha eliminado por completo los cultivos de marihuana, se han evitado los incendios y la tala ilegal de madera y se ha reducido en 80% el saqueo y la cacería dentro del Parque y el Biotopo.
[6 empty] | SUB TOTALES X PROGRAMA |  |  | 325380
RUBROS | Reglon Presupuestario | UNIDADES | COSTO/ UNIDAD/Q. | No. UNIDAD | COSTO (Q) | COD | No. UNIDAD | COSTO (Q) | TOTAL
Maíz (Quintales) | 211 | Quintales | 203 | 150 | 30450 | 1 | 150 | 30450 | 30450
Frijol(Quintales) | 211 | Quintales | 150 | 100 | 15000 | 1 | 100 | 15000 | 15000
Azucar(Quintales) | 211 | Quintales | 400 | 100 | 40000 | 1 | 100 | 40000 | 40000
Arroz(Quintales) | 211 | Quintales | 400 | 70 | 28000 | 1 | 70 | 28000 | 28000
Harina(Quintales) | 211 | Quintales | 400 | 25 | 10000 | 1 | 25 | 10000 | 10000
Sal(Quintales) | 211 | Quintales | 164 | 5 | 820 | 1 | 5 | 820 | 820
Café(Frasco) | 211 | Frasco | 45 | 350 | 15750 | 1 | 350 | 15750 | 15750
Aceite(Galones) | 211 | Galones | 70 | 600 | 42000 | 1 | 600 | 42000 | 42000
Huevos(Cartones) | 211 | Cartones | 34 | 400 | 13600 | 1 | 400 | 13600 | 13600
Leche(Libras) | 211 | Libras | 35 | 450 | 15750 | 1 | 450 | 15750 | 15750
Avena Molida (Libras) | 211 | Libras | 7.7 | 2000 | 15400 | 1 | 2000 | 15400 | 15400
Espagueti(Lbs) | 211 | Libras | 4.25 | 700 | 2975 | 1 | 700 | 2975 | 2975
Incaparina (Libra) | 211 | Libras | 8 | 600 | 4800 | 1 | 600 | 4800 | 4800
Consomé(botes) | 211 | Bote | 17 | 300 | 5100 | 1 | 300 | 5100 | 5100
Pimienta(cartones) | 211 | Cartones | 10 | 300 | 3000 | 1 | 300 | 3000 | 3000
Saborín(Cartones) | 211 | Cartones | 12 | 700 | 8400 | 1 | 700 | 8400 | 8400
Sopas(cartones) | 211 | Cartones | 15 | 299 | 4485 | 1 | 299 | 4485 | 4485
Concentrado (Frasco) | 211 | Frasco | 18 | 200 | 3600 | 1 | 200 | 3600 | 3600
Mayonesa(Bolsa) | 211 | Bolsa | 12 | 700 | 8400 | 1 | 700 | 8400 | 8400
Salsa Tomate (bolsa) | 211 | Bolsa | 8 | 700 | 5600 | 1 | 700 | 5600 | 5600
Pollo(Libras) | 211 | Libras | 9 | 1500 | 13500 | 1 | 1500 | 13500 | 13500
Aceite 140 | 262 | Galones | 180 | 5 | 900 | 1 | 5 | 900 | 900
Aceite 40 | 262 | Galones | 150 | 6 | 900 | 1 | 6 | 900 | 900
Aceite 20W50 | 262 | Galones | 175 | 10 | 1750 | 1 | 10 | 1750 | 1750
Aceite 02 Tiempos(Lts.) | 262 | Litros | 45 | 20 | 900 | 1 | 20 | 900 | 900
Diesel (Galones) | 262 | Galon | 32 | 350 | 11200 | 1 | 350 | 11200 | 11200
Raciones Frías (Unidades) | 211 | Unidad | 60 | 200 | 12000 | 1 | 200 | 12000 | 12000
Gasolina (Gasolina) | 262 | Galon | 37 | 300 | 11100 | 1 | 300 | 11100 | 11100
Total Programa de Control y Vigilancia |  |  |  |  | 325380 |  |  | 325380 | 325380
Programa de Conservacion de Patrimonio Cultural
Objetivo 3: Para el 2016, se han reducido los deterioros causados por saqueo, el crecimiento de vegetación e intemperismo en las estructuras más afectadas de los 9 sitios arqueológicos mayores del Parque, Biotopo y ZUM, a través del Programa de Conservación-Patrimonio Cultural.
[6 empty] | SUB TOTALES X PROGRAMA |  |  | 25000
Total Programa de Cons. Pat. Cul.: | [8 empty] | 25000
Programa de Uso Publico
Objetivo 4: Para el 2016 se ha elaborado y aprobado Plan Uso Público del Parque y sus accesos, integrando en el proceso a las comunidades de Uaxactun y Carmelita y se han ejecutado actividades ya consensuadas como interpretación, infraestructura mínima, organización y capacitación comunitaria.
[6 empty] | SUB TOTALES X PROGRAMA |  |  | 240550
Diesel(Galones) | 262 | Galones | 30 | 500 | 15000 | 1 | 500 | 15000 | 15000
Desayunos | 211 | Unidad | 35 | 500 | 17500 | 1 | 500 | 17500 | 17500
Refacciones | 211 | Unidad | 25 | 500 | 12500 | 1 | 500 | 12500 | 12500
Almuerzos | 211 | Unidad | 55 | 450 | 24750 | 1 | 450 | 24750 | 24750
Papel Bond T/Carta (Resma) | 241 | Resma | 50 | 200 | 10000 | 1 | 200 | 10000 | 10000
Papel Bond T/Oficio(Resma) | 241 | Resma | 50 | 25 | 1250 | 1 | 25 | 1250 | 1250
Folder T/Carta (Docena) | 243 | Docena | 44 | 250 | 11000 | 1 | 250 | 11000 | 11000
Folder T/ Oficio (Docena) | 243 | Docena | 40 | 20 | 800 | 1 | 20 | 800 | 800
Lapices (cajas) | 243 | Caja | 40 | 40 | 1600 | 1 | 40 | 1600 | 1600
Boletos aéreos | 141 | Unidad | 2800 | 45 | 126000 | 1 | 45 | 126000 | 126000
Block con líneas (docena) | 244 | Docena | 50 | 4 | 200 | 1 | 4 | 200 | 200
Gasolina(galones) | 262 | Galon | 35 | 450 | 15750 | 1 | 450 | 15750 | 15750
Viáticos | 133 | Unidad | 600 | 7 | 4200 | 1 | 7 | 4200 | 4200
Total Programa de Uso Publico |  |  |  |  | 240550 |  |  | 240550 | 240550
Programa de Planificacion, Investigacion y Monitoreo.
Objetivo 5: Para el 2016, las necesidades de información para manejar la zona son atendidas por iniciativas de investigación y monitoreo que responden a estas prioridades, y sus resultados son tomados en cuenta en las decisiones de manejo.
[6 empty] | SUB TOTALES X PROGRAMA |  |  | 80000
Total Programa de P.I.M. | [8 empty] | 80000
Gran TOTAL POA Areas Protegidas 2016 | [8 empty] | 2976693.9