## Informe de Avance Protec, cons
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
Informe de Avance PLAN OPERATIVO ANUAL
2. Linea de acción:Conservacion del area protegida y su biodiversidad
3. Programa: Proteccion, Conservacion y Manejo de Recursos Naturales
4. Sub programa: Manejo de Recursos
No. | Resultado Esperado | Actividades | Porcentaje de cumplimiento | Descripción
1.1 | Promover el acceso a incentivos económicos para la conservación y el manejo forestal (PINPEP) (500 hectáreas de protección)
1.2 |  | Elaborar expedientes 270 de proyectos de proteccion para el ingreso al Programa Pinpep | 100% | Se lograron 270 expendientes entregados al INAB y CONAP
1.3 |  | Ingresar 3,000 hectareas de bosque para proteccion al mecanismo REDD+ | 100% | 80 Contratos firmados
2. Linea de acción:Conservacion del area protegida y su biodiversidad
3. Programa: Proteccion, Conservacion y Manejo de Recursos Naturales
4. Sub programa: Control y Vigilancia
No. | Resultado Esperado 2,016 | Actividades | Porcentaje de cumplimiento | Descripción
2.1 | Fortalecer el sistema de control y vigilancia de la Reserva
|  | Elaborar Plan de control y vigilancia 2016 | 100% | Se elaboro el plan de patrullaje socializado y aprobado por PNC, CONAP, DIPRONA, CONACAR
|  | Gestionar el Incremento en el numero de guardarecursos | 100% | Se logro asignacion de parte de la municipalidad un guardarecuros
|  | Mejorar sistema de Movilizacion y Comunicación | 100% | Se compro vehiculos acuaticos 1 lancha de 25 pies, 2 lanchas 28 pies y con sus respectivos motores para control y vigilizancia
|  | gestionar la construccion de garitas en puntos de acceso del area protegida | 0% | El EIA no ha sido aprobado
|  | reuniones con extractores de recursos natuarles en el AUMRS | 100% | Dos reuniones realizados con extractores de recursos naturales en el AUMRS
|  | realizacion de patrullajes Terrestres 28 | 100% | Se lograron realizar 28 patrullajes
|  | Realizacion de 4 Patrullajes acuaticos | 100% | Se logro realizar 4 patrullajes
|  | realizacion de reuniones mensuales con equipo de guardarecursos | 100% | Se realizaron reuniones 4
|  | realizacion de 3 capacitacion, ( Liderazgo y trabajo en equipo para guardarecurso) | 100% | Se realiza una taller de capacitacion a guardarecurso y tecnicos
|  | Seguimiento ante denuncias presentadas a la fiscalia de delitos contra el ambiente . | 0% | Niguna se presento
2. Linea de acción:Conservacion del area protegida y su biodiversidad
3. Programa: Proteccion, Conservacion y Manejo de Recursos Naturales
4. Sub programa: Investigaciones Biologicas
No. | Resultado Esperado 2,016 | Actividades | Porcentaje de cumplimiento | Descripción
3 | Desarrollar el Plan de Investigaciones Biologicas 2016 del AUMRS
3.1 |  | Realizacion de Monitoreo Anual de Aves Residentes y Migratorias | 100% | Se logro realizar monitore
3.2 |  | Monitoreo de calidad agua en las 5 cuencas del AUMRS | 100% | Se logro realizar monitore
3.3 |  | Monitoreo de la salud de los bajos Foudara. | 100% | Se logro realizar monitore
3.4 |  | Monitoreo para establecer especimenes de pepino de mar en los bajos de Langua y Foudara. | 100% | Se logro realizar monitore

## Informe de avan coad y manejo
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
Informe de Avance PLAN OPERATIVO ANUAL
2. Linea de acción:Conservacion del area protegida y su biodiversidad
3. Programa: Coadministracion y Manejo Territorial Ambiental
4. Sub programa:Incidencia Politica
No. | Resultado Esperado 2,016 | Actividades | Porcentaje de cumplimiento | Descripción
1 | Fortalecimiento de mecanismos de coadministracion y sostenibilidad financiero de la reserva
1.1 |  | Efectuar gestiones para la asignacion de guardarecursos para el AUMRS | 100% | se cuenta con guardarecurso
1.2 |  | Elaboracion, aprobacion por parte de CONAP e implementacion del Plan Maestro del Area Protegida | 0% | No se logro por CONAP para decidir si se actualiza o se elabora el Plan
2. Linea de acción:Conservacion del area protegida y su biodiversidad
3. Programa: Coadministracion y Manejo Territorial Ambiental
4. Sub programa: Secretaria Ejecutiva y Consejo Ejecutivo Local
5. Resultado esperado 2 :Fortalecer los organos de coadministracion del area protegida
No. | Resultado Esperado 2,016 | Actividades | Porcentaje de cumplimiento | Descripción
2 | Fortalecimiento del Consejo Ejecutivo Local del AUMRS
|  | Eleccion de los tres representantes de los comunitarios, finqueros, pescadores | 75% | Solo falta la eleccion de los propietarios privados
|  | Desarrollar reuniones del cel | 50% | No se logro realizar 2 de 4 reuniones planificadas
|  | Incidencia Politica del Consejo Ejecutivo Local para el seguimiento y la aprobacion de los planes de Manejo y Plan Maestro | 0% | No se logro por CONAP para decidir si se actualiza o se elabora el Plan
2. Linea de acción:Conservacion del area protegida y su biodiversidad
3. Programa: Coadministracion y Manejo Territorial Ambiental
4. Sub programa:Planificacion Territorial
No. | Resultado Esperado 2,016 | Actividades | Porcentaje de cumplimiento | Descripción
Resolucion de conflictos agrarios en el AUMRS, para la proteccion de los recursos naturales.
|  | Realizar un análisis de tenencia de la áreas de manglar y bosques inundables, y adscribir al CONAP las que aún sean propiedad de la nación y no estén arrendadas, con el fin de asegurar su conservación (Número de hectáreas a definir según análisis catastral). | 50% | Se logro determinar areas baldias en la zona de mangle, no se logro recabar informacion catastral porque no se ha realizado la media por el RIC las zonas de OCRET
|  | Fortalecer la compra de tierras en áreas estratégicas del AUMRS | 100% | Se logro la compra de 8 hectareas
|  | Incidencia para la legalizacion de las tierras de las Comunidades sin certeza Juridica ( San Martin y Rosario) | 100% | Se logro realizar gestiones al fondo de tierras para agilizar la legalizacion de la tierra ante el Fondo de Tierra

## Informe de avan desarrollo comu
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
Informe de Avance PLAN OPERATIVO ANUAL
2. Linea de acción:Conservacion del area protegida y su biodiversidad
3. Programa: Desarrollo Comunitario
4. Sub programa: Desarrollo Social
No. | Resultado Esperado 2016 | Actividades | Porcentaje de cumplimiento | Descripción
1 | Fortalecimiento de la organización Comunitaria para el apoyo en el manejo del AUMRS
|  | Socializacion de las actividades del AUMRS alas comunidades y autoridades locales | 100% | Se realizaron 2 Asambleas de socilizacion de avances de actividades en el AUMRS
|  | Reforestacion por medio de sistema agroforestal 6 hectareas en las comunidades: Sartun Creeck y Barra tatin | 100% | Se lograron reforestar 6 hectares con sistemas agroforestal
|  | Implementacion de 1 proyectos pructivos en las comunidades del AUMRS, en la comunidad Barra Sarstun | 100% | Se logro implementar un proyecto productivo en la comunidad barra sarstun

## Informe de avan administracion
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
Informe de Avance PLAN OPERATIVO ANUAL
2. Linea de acción:Conservacion del area protegida y su biodiversidad
3. Programa: Administracion
4. Sub programa: Financiamiento
No. | Resultado Esperado 2,016 | Actividades | Porcentaje de cumplimiento | Descripción
1 | Alcanzar la sostenibilidad finnaciera del AUMRS
|  | Elaboracion del Plan Maestro 2017-2022 | 0% | No se logro realizar por dictamen si se actualiza o elabora nuevamente el Plan
|  | Ejecutar Plan de Capacitacion a personal Tecnico del AUMRS | 100% | Se lograron realizar 2 capacitaciones a tecnicos
|  | Elaboracion de informes Financieros Anuales | 100% | se logro realizar informe mensuales
|  | Formular y gestionar, ante donantes nacionales e internacionales, un mínimo de 2 propuestas anuales por un monto de Q 200,000 cada una | 100% | Se logro contar con fondos de Althelia

## Informe de avan uso publico
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
Informe de Avance PLAN OPERATIVO ANUAL
2. Linea de acción:Conservacion del area protegida y su biodiversidad
3. Programa: Uso Publico
4. Sub programa: Interpretacion y Educacion Ambiental
No. | Resultado Esperado 2,016 | Actividades | Porcentaje de cumplimiento | Descripción
1 | Plan de Educacion ambiental implementado.
|  | Elaboracion de plan de Educacion ambiental | 100% | Plan elaborado
|  | Talleres de Educacion ambiental en las escuelas rurales del AUMRS y escuelas del casco urbano de Livingston | 100% | Realizaron talleres
|  | Celebracion de Fechas Alusivas al medio ambiente | 100% | Festival del ocenao, dia de la ti
|  | Interpretacion de senderos ambientales | 50% | EIA en proceso
2. Linea de acción:Conservacion del area protegida y su biodiversidad
3. Programa: Uso Publico
4. Sub programa: Relaciones Publicas, Promocion, Mercadeo e Informacion
No. | Resultado Esperado 2,016 | Actividades | Porcentaje de cumplimiento | Descripción
1 | Desarrollar y ejecutar un Plan de Uso Público para el manejo de los sitios del área protegida.
|  | Estudio Paisajistico para los sitios Tapon Creeck y Quehueche | 100% | Estudio realizado
|  | elaboracion del Plan de negocios para Tapon Creeck. | 100% | Plan elaborado

## Protec, Conserv y Manejo RRNN
CONSEJO NACIONAL DE AREA PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
AREA PROTEGIDA USO MULTIPLE RIO SARSTUN
2. Linea de acción:Conservacion del area protegida y su biodiversidad
3. Programa: Proteccion, Conservacion y Manejo de Recursos Naturales
4. Sub programa: Manejo de Recursos
5 | Resultado esperado 1: Implementar estrategia de control de aprovechamiento de recursos naturales
Objetivo 1: Proteger la biodiversidad y los ecosistemas nativos que se encuentran dentro del área protegida.
Monitoreo
No. | Resultado Esperado 2,016 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento |  |  | Resultados o Productos Obtenidos | Meses | [11 empty] | % de Avance POA | % de Avance PM | OBSERVACIONES
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | TOTAL |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
1.1 | Promover el acceso a incentivos económicos para la conservación y el manejo forestal (PINPEP) (500 hectáreas de protección) | [17 empty] | 283070 | 283070
1.2 | Elaborar 270 expedientes de proyectos de proteccion para el ingreso al Programa Pinpep | Plan Grande Quehueche, Guira Cocoli, Sarstun Creeck y cedro | Realizar inventarios forestales, Llenar formularios, elaborar mapas, presentar expedientes | [12 empty] | Tecnico Agricola, Coordinador y Tecnico en GIS. | Expedientes ingresados al Inab |  | 243070 | 243070 | 270 expedientes de proyectos de proteccion | bar: Meses E to Meses D
1.3 | Ingresar 3,000 hectareas de bosque para proteccion al mecanismo REDD+ | AUMRS | Difusion y socializacion del mecanismo Reddd+ con comunidades y propietarios privados, Elaboracion de expedientes | [12 empty] | Coordinador | Expedeintes para mecanismo REDD conformados |  | 40000 | 40000 | 103 expedientes del mecanismo REDD+ | bar: Meses E to Meses D
2. Linea de acción:Conservacion del area protegida y su biodiversidad
3. Programa: Proteccion, Conservacion y Manejo de Recursos Naturales
4. Sub programa: Control y Vigilancia
5 | Resultado esperado 2: Fortalecer el Sistema de Control y Vigilancia de la Reserva
Objetivo a: Proteger la biodiversidad y los ecosistemas nativos que se encuentran dentro del área protegida.
Monitoreo
No. | Resultado Esperado 2,016 | Ubicación Geografica | Actividades | Meses E: Meses | Responsable | Verificadores | Financiamiento |  |  | Resultados o Productos Obtenidos | Meses | [11 empty] | % de Avance POA | % de Avance PM | OBSERVACIONES
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Codigo de Donante | Monto | TOTAL |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
2.1 | Fortalecer el sistema de control y vigilancia de la Reserva | [14 empty] | Coordinador |  |  | 322920 | 322920
2.2 | Elaborar Plan de control y vigilancia 2016 | Livingston | Elaboracion de mapa de areas criticas reuniones con tecnicos y Gr´s | [12 empty] | Coordinador | Plan elaborado |  | 4000 | 4000 | Un plan desarrollado | bar: Meses E to Meses M
2.3 | Gestionar el Incremento en el numero de guardarecursos | Livingston | Elaboracion de notas de solicitud de plazas realizar gestiones para la adjudicacion | [12 empty] | Coordinador | Notas de Gestion |  | 3000 | 3000 | 1 guardarecursos contratados | bar: Meses F to Meses A; Meses J to Meses A; Meses O to Meses D
2.4 | Mejorar sistema de Movilizacion y Comunicación | Livingston | Necesidades del programa gestion de Financiamiento para adquirir equipo | [12 empty] | Coodinador | Cotizaciones, fotografias y facturas |  | 129920 | 129920 | 2 lanchas de 18 pies y 1 lancha de 25 pies. En funcionamiento. | bar: Meses S
2.5 | gestionar la construccion de garitas en puntos de acceso del area protegida | Topon Creeck y Laguna grande | Identifciacion de sitios claves de acceso al ap gestionar la construccion y el personal para control de la misma | [12 empty] | Coordinador | Fotografias de garitas construidas y convenio para el manejo |  | 80000 | 80000 | 2 garitas construidas | bar: Meses A to Meses A
2.6 | reuniones con extractores de recursos natuarles en el AUMRS | Livingston | Convocatorias y memorias | [12 empty] | Coordinador | Memoria de reuniones |  | 6000 | 6000 | 2 reuniones realizadas | bar: Meses M to Meses A
2.7 | realizacion de patrullajes Terrestres | AUMRS | Convocatorias, realizacion de patrullajes, Presentacion de informes y denuncias | [12 empty] | Coordinador | Listado de participantes, Informes y denuncias |  | 45000 | 45000 | 28 patrullajes realizados | bar: Meses E to Meses D
2.8 | Realizacion de 4 Patrullajes acuaticos | AUMRS | Convocatorias, realizacion de patrullajes, Presentacion de informes y denuncias | [12 empty] | Coodinador | Listado de participantes, Informes y denuncias |  | 20000 | 20000 | 4patrullajes acuaticos realizados | bar: Meses E to Meses D
2.9 | realizacion de reuniones mensuales con equipo de guardarecursos | AUMRS | Reuniones con los guardarecuros del AUMRS | [12 empty] | Coordinador | Listado de participantes y memoria de reuniones |  | 12000 | 12000 | 5 reuniones realizadas | bar: Meses E to Meses D
2.1 | realizacion de 1 capacitacion, ( Liderazgo y trabajo en equipo para guardarecurso) | Puerto Barrios | capacitaciones con guardarecurso del AUMRS | [12 empty] | Coordinador | Listado de participantes y memoria de la capcitacion |  | 16000 | 16000 | 1 reunion realizada | bar: Meses D
2.11 | Seguimiento ante denuncias presentadas a la fiscalia de delitos contra el ambiente . | Oficinas Ministerio Publico | reuniones con fiscalia de delitos contra el ambiente,. | [13 empty] | Listado de casos con avances en su proceso judicial |  | 7000 | 7000 | 6 casos concluidos con sentencia o salidas procesales alternas | bar: Meses E to Meses D
2. Linea de acción:Conservacion del area protegida y su biodiversidad
3. Programa: Proteccion, Conservacion y Manejo de Recursos Naturales
4. Sub programa: Investigaciones Biologicas
5 | Resultado Esperado 3: Desarrollar el plan de investigaciones Biologicas del AUMRS
| OBJETIVO d: | Proteger y manejar las cuencas hidrográficas de la región de Sarstún.
Monitoreo
No. | Resultado Esperado 2,016 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses E: Meses | Responsable | Verificadores | Financiamiento |  |  | Resultados o Productos Obtenidos | Meses | [11 empty] | % de Avance POA | % de Avance PM | OBSERVACIONES
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | TOTAL |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
3 | Desarrollar el Plan de Investigaciones Biologicas 2016 del AUMRS | [17 empty] | 123570 | 123570
3.1 | Realizacion de Monitoreo Anual de Aves Residentes y Migratorias | Tapon Creeck, Laguna Grande y Lagunita Creeck | Idnetificacion de Puntos de conteo, Colocacion de Redes, captura y liberacion de especies, llenado de base de datos | [12 empty] | Coordinador de Investigaciones Biologicas | Base de datos e informe final | 2 y4 | 20000 | 20000 | Un base de datos de aves residentes y migratorias elaborado | bar: Meses E to Meses M; Meses N to Meses D
3.2 | Monitoreo de calidad agua en las 5 cuencas del AUMRS | AUMRS | Recorrido por las 5 sub cuencas del AUMRS, Rio Quehueche, cocoli, tapon creek, sarstun Creeck y coroza. Toma de muestras de sedimentacion, La toma de mestras superficie y fondo de los rios. Medicion de parametros: transparencia, zona fotica, temperatura, pH Y turbidez. | [12 empty] | Coordinador de Investigaciones Biologicas | Base de datos e informe final | 3 y4 | 33570 | 33570 | Una base de datos de calidad de agua | bar: Meses M to Meses J; Meses A to Meses O
3.3 | Monitoreo de la salud de los bajos Foudara. | Zona de amortiguamiento del AUMRS | Monitoreo con la metodologia AGRRA, identificacion de peces y corales. | [12 empty] | Sub-coordinador de Investigaciones Biologicas | Base de datos e informe final | 3 y 4 | 30000 | 30000 | Informe final de monitoreo de la salud del bajo foudara. | bar: Meses J to Meses D
3.4 | Monitoreo para establecer especimenes de pepino de mar en los bajos de Langua y Foudara. | Zona de amortiguamiento del AUMRS | Identificacion de sitios, monitoreo atravez de la tecnica Buzo Errante. Colocacion de 5 transectos. | [12 empty] | Coordinador de Investigaciones Biologicas | Base de datos e informe final | 3 y 4 | 40000 | 40000 | Base de datos de la existencia de pepinos elaborado. | bar: Meses A to Meses J; Meses A; Meses D
Note on U32: Nombre: escribi dos mil, por la elaboracion del diagnostico pero no se si habla de compra de vehiculo, gps, computadora, radios etc.

## Coadmon y Manejor Territorial A
CONSEJO NACIONAL DE AREA PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
AREA PROTEGIDA USO MULTIPLE RIO SARSTUN
2. Linea de acción:Conservacion del area protegida y su biodiversidad
3. Programa: Coadministracion y Manejo Territorial Ambiental
4. Sub programa:Incidencia Politica
5. Resultado esperado 1 :Fortalecer los mecanismos de coadministracion y sostenibilidad financiera del area protegida
Objetivo e :Fomentar la participación ciudadana de los pobladores locales para el manejo del Área Protegida.
Monitoreo
No. | Resultado Esperado 2,016 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento |  |  | Resultados o Productos Obtenidos | Meses | [11 empty] | % de Avance POA | % de Avance PM | OBSERVACIONES
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | TOTAL |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
1 | Fortalecimiento de mecanismos de coadministracion y sostenibilidad financiero de la reserva | [17 empty] | 207070 | 207070
1.1 | Efectuar gestiones para la asignacion de guardarecursos para el AUMRS | Livingston | Envio de notas, gestiones e incidencia ante el CONAP, Municipalidad para la contratacion de Guardarecursos. | [12 empty] | Director de Area Protegida | Gestiones y notas enviadas | 2 y4 | 10000 | 10000 | Guardarecurso laborando el el area. | bar: Meses E to Meses D
1.2 | Elaboracion, aprobacion por parte de CONAP e implementacion del Plan Maestro del Area Protegida | AUMRS | Reuniones con actores claves, representantes del CI, CEL, Asociacones comunitarias y autoridades. Talleres para la elaboracion del Plan , incidencia politica para la aprobacion ante Conap. | [12 empty] | Dirctor de Area | Plan Elaborado, y presentado a CONAP | 3 y 4 | 197070 | 197070 | Plan Maestro Elaborado y presentado a CONAP | bar: Meses F to Meses D
2. Linea de acción:Conservacion del area protegida y su biodiversidad
3. Programa: Coadministracion y Manejo Territorial Ambiental
4. Sub programa: Secretaria Ejecutiva y Consejo Ejecutivo Local
5. Resultado esperado 2 :Fortalecer los organos de coadministracion del area protegida
Objetivo e :Fomentar la participación ciudadana de los pobladores locales para el manejo del Área Protegida.
Monitoreo
No. | Resultado Esperado 2,016 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses E: Meses | Responsable | Verificadores | Financiamiento |  |  | Resultados o Productos Obtenidos | Meses | [11 empty] | % de Avance POA | % de Avance PM | OBSERVACIONES
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | TOTAL |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
2 | Fortalecimiento del Consejo Ejecutivo Local del AUMRS | [14 empty] | Director de Area Protegida | Propuesta Presentada |  | 59370 | 59370 | Una unidad de Gestion Ambiental Fortalecida | bar: Meses A to Meses J
2.1 | Eleccion de los tres representantes de los comunitarios, finqueros, pescadores | Livingston | Realizar reuniones para la eleccion de representantes del CEL | [12 empty] | Director de Area Protegida | Notas de acreditacion de las instituciones miembros del CEL | 3 y4 | 3000 | 3000 | 11 Notas de Acreditacion de instituciones | bar: Meses M to Meses J
2.2 | Desarrollar reuniones del cel | Livingston | Elaborar cronograma anual de reuniones, elaborar convocatorias, elaborar agendas de reuniones, levantar actas, seguimiento a acuerdos y compromisos | [12 empty] | Director de Area Protegida | Convocatorias, Agendas, Listados de participantes, Fotografias y Actas de cada reunion | 3 y4 | 36370 | 36370 | 4 reuniones realizadas | bar: Meses M; Meses J; Meses S; Meses D
2.3 | Incidencia Politica del Consejo Ejecutivo Local para el seguimiento y la aprobacion de los planes de Manejo y Plan Maestro | Livingston | Agendas de actividades, actas y seguimiento a acuerdos. Informe de Visitas o reuniones con actores claves | [12 empty] | Secretario Ejecutivo | Listado de participantes, actas de reuniones y fotografias | 3 y 4 | 20000 | 20000 | Planes de manejo y Plan Maestro aprobado | bar: Meses J; Meses S; Meses N
2. Linea de acción:Conservacion del area protegida y su biodiversidad
3. Programa: Coadministracion y Manejo Territorial Ambiental
4. Sub programa:Planificacion Territorial
5. Resultado esperado 3: Fortalecer la coadministracion del area protegida a traves de acciones de ordenamiento territorial y ambiental
Monitoreo
No. | Resultado Esperado 2,016 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses E: Meses | Responsable | Verificadores | Financiamiento |  |  | Resultados o Productos Obtenidos | Meses | [11 empty] | % de Avance POA | % de Avance PM | OBSERVACIONES
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | TOTAL |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
3 | Resolucion de conflictos agrarios en el AUMRS, para la proteccion de los recursos naturales. | [17 empty] | 175269.9999 | 175270
3.1 | Realizar un análisis de tenencia de la áreas de manglar y bosques inundables, y adscribir al CONAP las que aún sean propiedad de la nación y no estén arrendadas, con el fin de asegurar su conservación (Número de hectáreas a definir según análisis catastral). | Barra sarstun | Realizar investigacion de areas sin arrendamiento en Ocret, Establecer catastro de Ocret dentro del area, realizar propuesta de inscripcion de areas ecologicas Fragiles a Conap, Seguimiento a la Inscripcion | [12 empty] | Coordinador Legalizacion de Tierras | informes catastrales de areas de ocret, Contratos de arrendamiento Ocret-Conap | 2 y 4 | 40270 | 40270 | 1 Catastro del area de manglar y biosque inundable | bar: Meses M to Meses J
3.2 | Fortalecer la compra de tierras en áreas estratégicas del AUMRS. | AUMRS | Determinar las areas con posibilidad de compra, Contacto con propietarios, realizar propuesta de compra, negociacion, firma de escritura de compra, inscripcion como servidumbre ecologica voluntaria | [12 empty] | Coordinador | Plan de compra de tierras, escritura de compra | 2 | 115000 | 115000 | 8 hectareas adquiridas para conservacion | bar: Meses E to Meses D
3.3 | Incidencia para la legalizacion de las tierras de las Comunidades sin certeza Juridica ( San Martin y Rosario) | AUMRS | Elaboracion de planos de ubicación, determinacio de areas que posesionan, conformacion de expedientes de calidades, presentacion a fontierras de expediente de adjudicacion, negociacion, entrega de escrituras | [12 empty] | Coordinador Legalizacion de Tierras | Escrituras de adjudicacion, Fotografias | 2 y 4 | 20000 | 20000 | 2 comunidades adjudicadas con escrituras | bar: Meses M to Meses O

## Programa Desarrollo Comunitario
CONSEJO NACIONAL DE AREA PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
AREA PROTEGIDA USO MULTIPLE RIO SARSTUN
2. Linea de acción:Conservacion del area protegida y su biodiversidad
3. Programa: Desarrollo Comunitario
4. Sub programa: Desarrollo Social
5. Resultado esperado 1: Fortalecimiento de la organización Comunitaria para el apoyo en el manejo del AUMRS
Objetivo b: Fomentar el desarrollo comunitario rural desde una perspectiva del desarrollo sostenible y compatible con la conservación de los recursos naturales.
Monitoreo
No. | Resultado Esperado 2016 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento |  |  | Resultados o Productos Obtenidos | Meses | [11 empty] | % de Avance POA | % de Avance PM | OBSERVACIONES
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | TOTAL |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
1 | Fortalecimiento de la organización Comunitaria para el apoyo en el manejo del AUMRS | [17 empty] | 267000 | 267000
1.3 | Socializacion de las actividades del AUMRS alas comunidades y autoridades locales | Livingston | Convocatorias, informes | [12 empty] | Asistente de Participacion Social y Genero | Memorias, fotos, planilas | 3 y 4 | 20000 | 20000 | 2 reuniones ejecutadas
1.4 | Reforestacion por medio de sistema agroforestal 6 hectareas en las comunidades: Sartun Creeck y Barra tatin | Livingston | Vista comunitaria para aprobacion por la asamblea comunitaria del proyecto, elaboracion del proyecto, implementacion de proyecto, asistencia tecnica. | [12 empty] | Coordinador y tecnico agricola | Proyecto implementado | 3 | 60000 | 60000 | 6 hectareas reforestadas | [15 empty] | 247000 | bar: Meses M; Meses M to Meses D
1.5 | Implementacion de 1 proyectos pructivos en las comunidades del AUMRS, en la comunidad Barra Sarstun | Livingston | Aprobacion de perfiles de proyectos presentados por las comunidades, reuniones para fimra de convenicos de conservacion, visita de campo, ejecucion del proyecto por las comunidades, asistencia tecnica | [12 empty] | Coodinador y Asistente tecnico. | 1 propuestas de proyectos comunitarias aprobadas | 3 | 187000 | 187000 | implementacion de 1 proyectos producticos implementadas. | bar: Meses A to Meses D

## Programa de Administracion
CONSEJO NACIONAL DE AREA PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
AREA PROTEGIDA USO MULTIPLE RIO SARSTUN
2. Linea de acción:Conservacion del area protegida y su biodiversidad
3. Programa: Administracion
4. Sub programa: Financiamiento
5. Resultado 1 : Alcanzar la sostenibilidad financiera del area protegida
Objetivo f: Fomentar la participación ciudadana de los pobladores locales para el manejo del Área Protegida.
Monitoreo
No. | Resultado Esperado 2,016 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento |  |  | Resultados o Productos Obtenidos | Meses | [11 empty] | % de Avance POA | % de Avance PM | OBSERVACIONES
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | TOTAL |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
1 | Alcanzar la sostenibilidad finnaciera del AUMRS | [17 empty] | 263500 | 263500
1.1 | Elaboracion del Plan Maestro 2017-2022 | Livingston | realizacion de reuniones con comunitarios y actores directos e indirectos, elaboracion de PM, Presentacion de PM a Conap, Gestion para aprobacion | [12 empty] | Director AP | Plan Maestro presentado a CONAP | 3 y 4 | 200000 | 200000 | 1 plan maestro aprobado | bar: Meses J to Meses D
1.2 | Ejecutar Plan de Capacitacion a personal Tecnico del AUMRS | Livingston | Determinar Necesidades de capacitacion del personal, Elaboracion Plan de capacitacion, Busqueda de Financiamiento para las capacitaciones, realizacion de capacitaciones al personal | [12 empty] | Director AP | Plan de Capacitacion realizado | 2 y 4 | 30500 | 30500 | 2 plan de capacitacion desarrollado | bar: Meses E to Meses D
1.3 | Elaboracion de informes Financieros Anuales | Livingston | Recopilar informacion de egresos e ingresos anuales, elaborar informe y presentarlo al CEL | [12 empty] | Asistente Administrativo | Informe Financiero Presentado | 3 y 4 | 10000 | 10000 | 1 informe financiero elebaorado y presentado | bar: Meses D
1.4 | Formular y gestionar, ante donantes nacionales e internacionales, un mínimo de 2 propuestas anuales por un monto de Q 200,000 cada una | Livingston | identificacion de posibles donantes, elaboracion de propuestas, presentacion de propuestas a donantes, gestion de la aprobacion de las propuestas | [12 empty] | Director AP | Propuesta presentada | 2 y 4 | 23000 | 23000 | 3 priopuestas elaboradas y presentadas | bar: Meses E to Meses M; Meses A to Meses O

## Programa de Uso Publico
CONSEJO NACIONAL DE AREA PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
AREA PROTEGIDA USO MULTIPLE RIO SARSTUN
2. Linea de acción:Conservacion del area protegida y su biodiversidad
3. Programa: Uso Publico
4. Sub programa: Interpretacion y Educacion Ambiental
5. Resultado esperado 1: Plan de Edcuacion ambiental implementado en el AUMRS
Objetivo c :Manejar en forma sostenible los recursos naturales del área para el beneficio de la población local y de todos (as) los (as) guatemaltecos (as).
Monitoreo
No. | Resultado Esperado 2,016 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento |  |  | Resultados o Productos Obtenidos | Meses | [11 empty] | % de Avance POA | % de Avance PM | OBSERVACIONES
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | TOTAL |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
1 | Plan de Educacion ambiental implementado. | [17 empty] | 99070 | 99070
1.1 | Elaboracion de plan de Educacion ambiental | AUMRS | Reunion de planificacion, memoria e informe | [12 empty] | Coordinadora de Educacion Ambiental | Convocatorias, memorias | 3 y 4 | 2070 | 2070 | Plan de Educacion elaborado y aprobado | bar: Meses M; Meses D
1.2 | Talleres de Educacion ambiental en las escuelas rurales del AUMRS y escuelas del casco urbano de Livingston | San juan, cocoli, Barra Sarstun, cocoli y casco urbano | Solicitud al supervisior para la implementacion de talleres en las escuelas, Informes de los talleres, Evaluaciones inciales y finales, planillas de asistencia, fotografias de los eventos | [12 empty] | Coordinadora de Educacion Ambiental | Listados de Participantes, informes de tallares realizados | 3 y 4 | 27000 | 27000 | 60 niños capcitados sobre temas ambientales | bar: Meses M to Meses O
1.3 | Celebracion de Fechas Alusivas al medio ambiente | Livingston | Coordinacion interinstitucional para celebrar fechas, realizacion de Fechas alusivas | [12 empty] | Coordinadora de Educacion Ambiental | Fotografias | 3 y 4 | 35000 | 35000 | 2 fechas alusivas al medio ambiente celebradas | bar: Meses M to Meses O
1.4 | Interpretacion de senderos ambientales | Cerro Sarstun, Tapon Creeck y laguna grande | Elaboracion de la interpretacion de senderos, rotulacion de senderos | [12 empty] | Coordinadora de Educacion Ambiental | Documentos con intepretacion y fotografias | 3 y 4 | 35000 | 35000 | 3 Senderos interpretados y señalizados | bar: Meses S to Meses D
2. Linea de acción:Conservacion del area protegida y su biodiversidad
3. Programa: Uso Publico
4. Sub programa: Relaciones Publicas, Promocion, Mercadeo e Informacion
5. Resultado esperado 2: Desarrollar Plan de Uso publico para el manejo de los sitios del AUMRS
Objetivo e: Promover el turismo ecologico de bajo impacto | [20 empty] | Monitoreo
No. | Resultado Esperado 2,016 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses E: Meses | Responsable | Verificadores | Financiamiento |  |  | Resultados o Productos Obtenidos | Meses | [11 empty] | % de Avance POA | % de Avance PM | OBSERVACIONES
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | TOTAL |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
1 | Desarrollar y ejecutar un Plan de Uso Público para el manejo de los sitios del área protegida. | [17 empty] | 130570 | 130570
1.1 | Estudio Paisajistico para los sitios Tapon Creeck y Quehueche | Tapon Creeck | Consultoria | [12 empty] | Coordinador de sitios ecoturisticos | informe de ingresos a sitios | 2 y 4 | 65570 | 65570 | Estudio paisajistico tapon Creeck | bar: Meses E to Meses D
1.2 | elaboracion del Plan de negocios para Tapon Creeck. | Tapon Creeck | Consultoria | [12 empty] | Coordinador de sitios ecoturisticos | Plan elborado | 2 y4 | 65000 | 65000 | Plan elborado | bar: Meses J to Meses O

## Presupuesto
Area Protegida Uso Multiple Rio Sarstun |  |  | Plan Operativo Anual 2016
RUBROS | Reglon Presupuestario | UNIDADES | COSTO/ UNIDAD/Q. | FINANCIANTE |  | COD | CONAP |  | TOTAL
|  |  |  | No. UNIDAD | COSTO (Q) |  | No. UNIDAD | COSTO (Q)
Programa de Proteccion, Conservacion y Manejo de Recursos Naturales
Objetivo 1: Proteger la biodiversidad y los ecosistemas nativos que se encuentran dentro del área protegida.
Resultado esperado 1: Implementar estrategia de control de aprovechamiento de recursos naturales |  |  | SUBTOTAL= |  | 283070 |  |  |  | 283070
Director de AP | 31 | días-per | 334 | 5 | 1670 | 2 y 4 |  |  | 1670 |  |  | 0
Sub-Coordinador | 31 | días-per | 400 | 5 | 2000 | 2 y 4 |  |  | 2000
Asistente Tecnico | 31 | días-per | 140 | 5 | 700 | 2 y 4 |  |  | 700
Tecnico Agricola | 31 | días-per | 140 | 5 | 700 | 2 y 4 |  |  | 700
Tecnico control y vigilancia | 31 | días-per | 150 | 5 | 750 | 2 y 4 |  |  | 750
Tecnica en participacion sociol y genero | 31 | días-per | 140 | 5 | 700 | 2 y 4 |  |  | 700
Tecnica en Ecoturismo | 31 | días-per | 140 | 5 | 700 | 2 y 4 |  |  | 700
Tecnica en educacion Ambiental | 31 | días-per | 140 | 5 | 700 | 2 y 4 |  |  | 700
Comunicadora | 31 | días-per | 200 | 5 | 1000 | 2 y 4 |  |  | 1000
Tecnico en Zona Marino Costero | 31 | días-per | 140 | 5 | 700 | 2 y 4 |  |  | 700
Tecnico en GIS | 31 | días-per | 140 | 5 | 700 | 2 y 4 |  |  | 700
Viáticos | 133 | días-per | 500 | 100 | 50000 | 2 y 4 |  |  | 50000
Contador | 30 | días-per | 150 | 5 | 750 | 2 y 4 |  |  | 750
Material de oficina y mapas | 241 | Mapas | 1500 | 12 | 18000 | 2 y 4 |  |  | 18000
Talleres | 196 | taller | 2500 | 30 | 75000 | 2 y 4 |  |  | 75000
Transporte | 141 | km/lanchas | 30 | 4000 | 120000 | 2 y 4 |  |  | 120000
Impresión | 122 | Fotocopias | 15 | 600 | 9000 | 2 y 4 |  |  | 9000
Mapas y datos SIG | 293 | contrato | 18000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Resultado esperado 2: Fortalecer el Sistema de Control y Vigilancia de la Reserva |  |  | SUBTOTAL= |  | 322920 |  |  | 0 | 322920 | 322920 | 0
Director de AP | 31 | días-per | 334 | 5 | 1670 | 2 y 4 |  |  | 1670
Sub-Coordinador | 31 | días-per | 400 | 5 | 2000 | 2 y 4 |  |  | 2000
Asistente Tecnico | 31 | días-per | 140 | 5 | 700 | 2 y 4 |  |  | 700
Tecnico Agricola | 31 | días-per | 140 | 5 | 700 | 2 y 4 |  |  | 700
Tecnico control y vigilancia | 31 | días-per | 150 | 5 | 750 | 2 y 4 |  |  | 750
Tecnica en participacion sociol y genero | 31 | días-per | 140 | 5 | 700 | 2 y 4 |  |  | 700
Tecnica en Ecoturismo | 31 | días-per | 140 | 5 | 700 | 2 y 4 |  |  | 700
Tecnica en educacion Ambiental | 31 | días-per | 140 | 5 | 700 | 2 y 4 |  |  | 700
Comunicadora | 31 | días-per | 200 | 5 | 1000 | 2 y 4 |  |  | 1000
Tecnico en Zona Marino Costero | 31 | días-per | 140 | 5 | 700 | 2 y 4 |  |  | 700
Tecnico en GIS | 31 | días-per | 140 | 5 | 700 | 2 y 4 |  |  | 700
Viáticos | 133 | días-per | 100 | 20 | 2000 | 2 y 4 |  |  | 2000
Contador | 31 | días-per | 150 | 5 | 750 | 2 y 4 |  |  | 750
Secretaria | 31 | días-per | 100 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
Material de oficina y mapas | 241 | mapas | 150 | 5 | 750 | 2 y 4 |  |  | 750
Talleres | 196 | taller | 20 | 2000 | 40000 | 3 y 4 |  |  | 40000
Transporte | 141 | km/vehic | 30 | 600 | 18000 | 2 y4 |  |  | 18000
Impresión | 122 | Fotocopias | 0.5 | 1000 | 500 | 2 y4 |  |  | 500
Mapas y datos SIG | 293 | contrato | 18000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
Construcciones | 0 | contrato | 40000 | 2 | 80000 | 3 y 4 |  |  | 80000
Compra de 3 lanchas,tres motores y motocicleta | 293 | Facturas | 129800 | 1 | 129800 | 3 |  |  | 129800
Alimentacion | 0 | raciones | 800 | 51 | 40800 | 3 y4 |  |  | 40800
Resultado Esperado 3: Desarrollar el plan de investigaciones Biologicas del AUMRS |  |  | SUBTOTAL= |  | 123570 |  |  | 0 | 123570
Director de AP | 31 | días-per | 334 | 5 | 1670 | 2 y 4 |  |  | 1670
Sub-Coordinador | 31 | días-per | 400 | 5 | 2000 | 2 y 4 |  |  | 2000
Asistente Tecnico | 31 | días-per | 140 | 5 | 700 | 2 y 4 |  |  | 700
Tecnico Agricola | 31 | días-per | 140 | 5 | 700 | 2 y 4 |  |  | 700
Tecnico control y vigilancia | 31 | días-per | 150 | 5 | 750 | 2 y 4 |  |  | 750
Tecnica en participacion sociol y genero | 31 | días-per | 140 | 5 | 700 | 2 y 4 |  |  | 700
Tecnica en Ecoturismo | 31 | días-per | 140 | 5 | 700 | 2 y 4 |  |  | 700
Tecnica en educacion Ambiental | 31 | días-per | 140 | 5 | 700 | 2 y 4 |  |  | 700
Comunicadora | 31 | días-per | 200 | 5 | 1000 | 2 y 4 |  |  | 1000
Tecnico en Zona Marino Costero | 31 | días-per | 140 | 5 | 700 | 2 y 4 |  |  | 700
Tecnico en GIS | 31 | días-per | 140 | 5 | 700 | 2 y 4 |  |  | 700
Viáticos | 133 | días-per | 1000 | 20 | 20000 | 1 |  |  | 20000
Contador | 31 | días-per | 150 | 5 | 750 | 1 |  |  | 750
Secretaria | 31 | días-per | 100 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0
Material de oficina y mapas | 241 | mapas | 200 | 20 | 4000 | 1 |  |  | 4000
Talleres | 196 | taller | 1000 | 10 | 10000 | 1 |  |  | 10000
Transporte | 141 | km/vehic | 30 | 1950 | 58500 | 1 |  |  | 58500
Impresión | 122 | Fotocopias | 100 | 200 | 20000 | 1 |  |  | 20000
Mapas y datos SIG | 293 | contrato | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Programa de Coadministracion y Manejo Territorial Ambiental
Objetivo e :Fomentar la participación ciudadana de los pobladores locales para el manejo del Área Protegida.
5. Resultado esperado 1 :Fortalecer los mecanismos de coadministracion y sostenibilidad financiera del area protegida |  |  | SUBTOTAL= |  | 207070 |  |  |  | 207070
Director de AP | 31 | días-per | 334 | 5 | 1670 | 2 y 4 |  |  | 1670
Sub-Coordinador | 31 | días-per | 400 | 5 | 2000 | 2 y 4 |  |  | 2000
Asistente Tecnico | 31 | días-per | 140 | 5 | 700 | 2 y 4 |  |  | 700
Tecnico Agricola | 31 | días-per | 140 | 5 | 700 | 2 y 4 |  |  | 700
Tecnico control y vigilancia | 31 | días-per | 150 | 5 | 750 | 2 y 4 |  |  | 750
Tecnica en participacion sociol y genero | 31 | días-per | 140 | 5 | 700 | 2 y 4 |  |  | 700
Tecnica en Ecoturismo | 31 | días-per | 140 | 5 | 700 | 2 y 4 |  |  | 700
Tecnica en educacion Ambiental | 31 | días-per | 140 | 5 | 700 | 2 y 4 |  |  | 700
Comunicadora | 31 | días-per | 200 | 5 | 1000 | 2 y 4 |  |  | 1000
Tecnico en Zona Marino Costero | 31 | días-per | 140 | 5 | 700 | 2 y 4 |  |  | 700
Tecnico en GIS | 31 | días-per | 140 | 5 | 700 | 2 y 4 |  |  | 700
Viáticos | 133 | días-per | 1000 | 15 | 15000 | 2 y 4 |  |  | 15000
Contador | 30 | días-per | 150 | 5 | 750 | 2 y 4 |  |  | 750
Material de oficina y mapas | 241 | Mapas | 500 | 12 | 6000 | 2 y 4 |  |  | 6000
Talleres | 196 | taller | 1000 | 0 | 0 | 2 y 4 |  |  | 0
Transporte | 141 | km/lanchas | 30 | 500 | 15000 | 2 y 4 |  |  | 15000
Impresión | 122 | Fotocopias | 3 | 1000 | 3000 | 2 y 4 |  |  | 3000
Mapas y datos SIG | 293 | contrato | 18000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Consultoria | 31 | contrato | 157000 | 1 | 157000 | 3 y 4 |  |  | 157000
5. Resultado esperado 2 :Fortalecer los organos de coadministracion del area protegida |  |  | SUBTOTAL= |  | 59370 |  |  | 0 | 59370
Director de AP | 31 | días-per | 334 | 5 | 1670 | 2 y 4 |  |  | 1670
Sub-Coordinador | 31 | días-per | 400 | 5 | 2000 | 2 y 4 |  |  | 2000
Asistente Tecnico | 31 | días-per | 140 | 5 | 700 | 2 y 4 |  |  | 700
Tecnico Agricola | 31 | días-per | 140 | 5 | 700 | 2 y 4 |  |  | 700
Tecnico control y vigilancia | 31 | días-per | 150 | 5 | 750 | 2 y 4 |  |  | 750
Tecnica en participacion sociol y genero | 31 | días-per | 140 | 5 | 700 | 2 y 4 |  |  | 700
Tecnica en Ecoturismo | 31 | días-per | 140 | 5 | 700 | 2 y 4 |  |  | 700
Tecnica en educacion Ambiental | 31 | días-per | 140 | 5 | 700 | 2 y 4 |  |  | 700
Comunicadora | 31 | días-per | 200 | 5 | 1000 | 2 y 4 |  |  | 1000
Tecnico en Zona Marino Costero | 31 | días-per | 140 | 5 | 700 | 2 y 4 |  |  | 700
Tecnico en GIS | 31 | días-per | 140 | 5 | 700 | 2 y 4 |  |  | 700
Viáticos | 133 | días-per | 100 | 50 | 5000 | 2 y 4 |  |  | 5000
Contador | 31 | días-per | 150 | 5 | 750 | 2 y 4 |  |  | 750
Secretaria | 31 | días-per | 100 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
Material de oficina y mapas | 241 | mapas | 150 | 12 | 1800 | 2 y 4 |  |  | 1800
Talleres | 196 | taller | 20 | 1000 | 20000 | 3 y 4 |  |  | 20000
Transporte | 141 | km/vehic | 30 | 500 | 15000 | 2 y4 |  |  | 15000
Impresión | 122 | Fotocopias | 0.5 | 1000 | 500 | 2 y4 |  |  | 500
Mapas y datos SIG | 293 | contrato | 18000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
Construcciones | 0 | contrato |  | 2 | 0 | 3 y 4 |  |  | 0
Alimentacion | 0 | raciones | 400 | 15 | 6000 | 3 y4 |  |  | 6000
5. Resultado esperado 3: Fortalecer la coadministracion del area protegida a traves de acciones de ordenamiento territorial y ambiental |  |  | SUBTOTAL= |  | 175269.9999 |  |  | 0 | 175269.9999
Director de AP | 31 | días-per | 334 | 5 | 1670 | 2 y 4 |  |  | 1670
Sub-Coordinador | 31 | días-per | 400 | 5 | 2000 | 2 y 4 |  |  | 2000
Asistente Tecnico | 31 | días-per | 140 | 5 | 700 | 2 y 4 |  |  | 700
Tecnico Agricola | 31 | días-per | 140 | 5 | 700 | 2 y 4 |  |  | 700
Tecnico control y vigilancia | 31 | días-per | 150 | 5 | 750 | 2 y 4 |  |  | 750
Tecnica en participacion sociol y genero | 31 | días-per | 140 | 5 | 700 | 2 y 4 |  |  | 700
Tecnica en Ecoturismo | 31 | días-per | 140 | 5 | 700 | 2 y 4 |  |  | 700
Tecnica en educacion Ambiental | 31 | días-per | 140 | 5 | 700 | 2 y 4 |  |  | 700
Comunicadora | 31 | días-per | 200 | 5 | 1000 | 2 y 4 |  |  | 1000
Tecnico en Zona Marino Costero | 31 | días-per | 140 | 5 | 700 | 2 y 4 |  |  | 700
Tecnico en GIS | 31 | días-per | 140 | 5 | 700 | 2 y 4 |  |  | 700
Viáticos | 133 | días-per | 1000 | 12 | 12000 | 2 y4 |  |  | 12000
Contador | 31 | días-per | 150 | 5 | 750 | 1 |  |  | 750
Secretaria | 31 | días-per | 100 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0
Material de oficina y mapas | 241 | mapas | 200 | 20 | 4000 | 1 |  |  | 4000
Talleres | 196 | taller | 1000 | 18 | 18000 | 2 y4 |  |  | 18000
Transporte | 141 | km/vehic | 30 | 500 | 15000 | 2 y4 |  |  | 15000
Impresión | 122 | Fotocopias | 1 | 200 | 200 | 2 y 4 |  |  | 200
Mapas y datos SIG | 293 | contrato | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Compra de Tierras | 31 | Escritura | 3 | 38333.3333 | 114999.9999 | 2 |  |  | 114999.9999
Programa de Desarrollo Comunitario
Objetivo b: Fomentar el desarrollo comunitario rural desde una perspectiva del desarrollo sostenible y compatible con la conservación de los recursos naturales.
5. Resultado esperado 1: Fortalecimiento de la organización Comunitaria para el apoyo en el manejo del AUMRS |  |  | SUBTOTAL= |  | 267000 |  |  | 0 | 267000
Director de AP | 31 | días-per | 334 | 5 | 1670 | 2 y 4 |  |  | 1670
Sub-Coordinador | 31 | días-per | 400 | 5 | 2000 | 2 y 4 |  |  | 2000
Asistente Tecnico | 31 | días-per | 140 | 5 | 700 | 2 y 4 |  |  | 700
Tecnico Agricola | 31 | días-per | 140 | 5 | 700 | 2 y 4 |  |  | 700
Tecnico control y vigilancia | 31 | días-per | 150 | 5 | 750 | 2 y 4 |  |  | 750
Tecnica en participacion sociol y genero | 31 | días-per | 140 | 5 | 700 | 2 y 4 |  |  | 700
Tecnica en Ecoturismo | 31 | días-per | 140 | 5 | 700 | 2 y 4 |  |  | 700
Tecnica en educacion Ambiental | 31 | días-per | 140 | 5 | 700 | 2 y 4 |  |  | 700
Comunicadora | 31 | días-per | 200 | 5 | 1000 | 2 y 4 |  |  | 1000
Tecnico en Zona Marino Costero | 31 | días-per | 140 | 5 | 700 | 2 y 4 |  |  | 700
Tecnico en GIS | 31 | días-per | 140 | 5 | 700 | 2 y 4 |  |  | 700
Viáticos | 133 | días-per | 100 | 10 | 1000 | 2 y4 |  |  | 1000
Contador | 31 | días-per | 150 | 5 | 750 | 1 |  |  | 750
Secretaria | 31 | días-per | 100 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0
Material de oficina y mapas | 241 | mapas | 100 | 12 | 1200 | 1 |  |  | 1200
Talleres | 196 | taller | 600 | 10 | 6000 | 2 y4 |  |  | 6000 |  |  | 45000 | 6428.5714
Transporte | 141 | km/vehic | 30 | 520 | 15600 | 2 y4 |  |  | 15600
Impresión | 122 | Fotocopias | 0.5 | 160 | 80 | 2 y 4 |  |  | 80
Mapas y datos SIG | 293 | contrato | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Proyectos productivo | 293 | insumos | 77350 | 3 | 232050 | 3 |  |  | 232050
Programa de Administracion
Objetivo f: Fomentar la participación ciudadana de los pobladores locales para el manejo del Área Protegida.
5. Resultado 1 : Alcanzar la sostenibilidad financiera del area protegida |  |  | SUBTOTAL= |  | 263500 |  |  | 0 | 263500
Director de AP | 31 | días-per | 334 | 5 | 1670 | 2 y 4 |  |  | 1670
Sub-Coordinador | 31 | días-per | 400 | 5 | 2000 | 2 y 4 |  |  | 2000
Asistente Tecnico | 31 | días-per | 140 | 5 | 700 | 2 y 4 |  |  | 700
Tecnico Agricola | 31 | días-per | 140 | 5 | 700 | 2 y 4 |  |  | 700
Tecnico control y vigilancia | 31 | días-per | 150 | 5 | 750 | 2 y 4 |  |  | 750
Tecnica en participacion sociol y genero | 31 | días-per | 140 | 5 | 700 | 2 y 4 |  |  | 700
Tecnica en Ecoturismo | 31 | días-per | 140 | 5 | 700 | 2 y 4 |  |  | 700
Tecnica en educacion Ambiental | 31 | días-per | 140 | 5 | 700 | 2 y 4 |  |  | 700
Comunicadora | 31 | días-per | 200 | 5 | 1000 | 2 y 4 |  |  | 1000
Tecnico en Zona Marino Costero | 31 | días-per | 140 | 5 | 700 | 2 y 4 |  |  | 700
Tecnico en GIS | 31 | días-per | 140 | 5 | 700 | 2 y 4 |  |  | 700
Viáticos | 133 | días-per | 100 | 10 | 1000 | 2 y4 |  |  | 1000
Contador | 31 | días-per | 150 | 5 | 750 | 1 |  |  | 750
Secretaria | 31 | días-per | 100 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0
Material de oficina y mapas | 241 | mapas | 200 | 20 | 4000 | 1 |  |  | 4000
Talleres | 196 | taller | 2000 | 10 | 20000 | 2 y4 |  |  | 20000 |  |  | 45000 | 6428.5714
Transporte | 141 | km/vehic | 30 | 500 | 15000 | 2 y4 |  |  | 15000
Impresión | 122 | Fotocopias | 100 | 140 | 14000 | 2 y 4 |  |  | 14000
Mapas y datos SIG | 293 | contrato | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Consultoria | 293 | Contrato | 198430 | 1 | 198430 | 3 |  |  | 198430
Programa de Uso Publico
Objetivo c :Manejar en forma sostenible los recursos naturales del área para el beneficio de la población local y de todos (as) los (as) guatemaltecos (as).
5. Resultado esperado 1: Plan de Edcuacion ambiental implementado en el AUMRS |  |  | SUBTOTAL= |  | 99070 |  |  | 0 | 99070
Director de AP | 31 | días-per | 334 | 5 | 1670 | 2 y 4 |  |  | 1670
Sub-Coordinador | 31 | días-per | 400 | 5 | 2000 | 2 y 4 |  |  | 2000
Asistente Tecnico | 31 | días-per | 140 | 5 | 700 | 2 y 4 |  |  | 700
Tecnico Agricola | 31 | días-per | 140 | 5 | 700 | 2 y 4 |  |  | 700
Tecnico control y vigilancia | 31 | días-per | 150 | 5 | 750 | 2 y 4 |  |  | 750
Tecnica en participacion sociol y genero | 31 | días-per | 140 | 5 | 700 | 2 y 4 |  |  | 700
Tecnica en Ecoturismo | 31 | días-per | 140 | 5 | 700 | 2 y 4 |  |  | 700
Tecnica en educacion Ambiental | 31 | días-per | 140 | 5 | 700 | 2 y 4 |  |  | 700
Comunicadora | 31 | días-per | 200 | 5 | 1000 | 2 y 4 |  |  | 1000
Tecnico en Zona Marino Costero | 31 | días-per | 140 | 5 | 700 | 2 y 4 |  |  | 700
Tecnico en GIS | 31 | días-per | 140 | 5 | 700 | 2 y 4 |  |  | 700
Viáticos | 133 | días-per | 100 | 10 | 1000 | 2 y4 |  |  | 1000
Contador | 31 | días-per | 150 | 5 | 750 | 1 |  |  | 750
Secretaria | 31 | días-per | 100 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0
Material de oficina y mapas | 241 | mapas | 200 | 20 | 4000 | 1 |  |  | 4000
Talleres | 196 | taller | 5500 | 10 | 55000 | 2 y4 |  |  | 55000
Transporte | 141 | km/vehic | 30 | 600 | 18000 | 2 y4 |  |  | 18000
Impresión | 122 | Fotocopias | 50 | 200 | 10000 | 2 y 4 |  |  | 10000
Mapas y datos SIG | 293 | contrato | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Objetivo e: Promover el turismo ecologico de bajo impacto
5. Resultado esperado 2: Desarrollar Plan de Uso publico para el manejo de los sitios del AUMRS |  |  | SUBTOTAL= |  | 130570 |  |  | 0 | 130570
Director de AP | 31 | días-per | 334 | 5 | 1670 | 2 y 4 |  |  | 1670
Sub-Coordinador | 31 | días-per | 400 | 5 | 2000 | 2 y 4 |  |  | 2000
Asistente Tecnico | 31 | días-per | 140 | 5 | 700 | 2 y 4 |  |  | 700
Tecnico Agricola | 31 | días-per | 140 | 5 | 700 | 2 y 4 |  |  | 700
Tecnico control y vigilancia | 31 | días-per | 150 | 5 | 750 | 2 y 4 |  |  | 750
Tecnica en participacion sociol y genero | 31 | días-per | 140 | 5 | 700 | 2 y 4 |  |  | 700
Tecnica en Ecoturismo | 31 | días-per | 140 | 5 | 700 | 2 y 4 |  |  | 700
Tecnica en educacion Ambiental | 31 | días-per | 140 | 5 | 700 | 2 y 4 |  |  | 700
Comunicadora | 31 | días-per | 200 | 5 | 1000 | 2 y 4 |  |  | 1000
Tecnico en Zona Marino Costero | 31 | días-per | 140 | 5 | 700 | 2 y 4 |  |  | 700
Tecnico en GIS | 31 | días-per | 140 | 5 | 700 | 2 y 4 |  |  | 700
Viáticos | 133 | días-per | 500 | 10 | 5000 | 2 y4 |  |  | 5000
Contador | 31 | días-per | 150 | 5 | 750 | 1 |  |  | 750
Secretaria | 31 | días-per | 100 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0
Material de oficina y mapas | 241 | mapas | 200 | 12 | 2400 | 1 |  |  | 2400
Talleres | 196 | taller | 900 | 10 | 9000 | 2 y4 |  |  | 9000
Transporte | 141 | km/vehic | 30 | 100 | 3000 | 2 y4 |  |  | 3000
Consultoria | 293 | consultoria | 50000 | 2 | 100000 |  |  |  | 100000
Impresión | 122 | Fotocopias | 0.5 | 200 | 100 | 2 y 4 |  |  | 100
SUB TOTAL DE GASTOS OPERATIVOS |  |  |  |  | 1931409.9999 |  |  | 0 | 1931409.9999
Costos de apoyo general |  |  | SUBTOT. RES.= |  | 260000 |  |  | 0 | 260000
Vehículo Toyota 4x4 Pickup | 325 | unidad |  | 1 |  | 29 |  |  | 0
Computadora | 328 | unidad | 10000 | 7 | 70000 | 30 |  |  | 70000
Motor para Lancha |  | unidad | 33250 | 4 | 133000 | 1 |  |  | 133000
Teléfono celular con servicio |  | unidad | 6500 | 4 | 26000 | 37 |  |  | 26000
Fotocopiadora |  | unidad | 9000 | 1 | 9000 | 0 |  |  | 9000
Motocicleta | 325 | unidad | 22000 | 1 | 22000 | 30 |  |  | 22000
SUBTOTAL |  |  |  |  | 2191409.9999 |  |  | 0 | 2191409.9999
Gastos administrativos generales |  |  | 15% |  | 328711.5 | 1 |  | 0 | 328711.5
GRAN TOTAL |  |  |  |  | 2520121.4999 |  |  | 0 | 2520121.4999
CODIGO DE FUENTE DE FONDOS
CONAP (CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS) | 1
FUNDAECO (FUNDACION PARA EL ECODESARROLLO Y LA CONSERVACION) | 2
REED ++ | 3
KFW (COOPERACION ALEMANA) | 4
OTROS | 5