## Proteccion y control
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY
1. Linea de acción: Politico-Legal
2. Programa: Proteccion y Control
3. Sub programa: Control y Vigilancia
4. Resultado esperado: Conservación del capital natural del MNSCH
No. | Resultado Esperado 2,016 | Ubicación Geografica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Verificador | Monto | TOTAL
1.1 | Objetivo 1.1 Conservación del capital natural del Monumento Natural Semuc Champey | [19 empty] | 90
1.1.1 | Identificar áreas críticas de actividades Ilícitas en el MNSCH | MNSCH | Implementar recorridos diarios de control y vigilancia, con guardarecursos. | [12 empty] | Asesores Técnicos y Guardarecursos | Informe mensual / semestral | bar: Meses E to Meses D
1.1.2 | Establecer sistema de control y vigilancia establecido y en ejecución. | MNSCH | Implementar patrullajes combinados dentro del MNSCH | [12 empty] | Asesores Técnicos, Guardarecursos, Ejecito y DIPRONA | Informe mensual | bar: Meses A; Meses J; Meses O
|  | MNSCH | Presencia de fuerzas combinadas para resguardar el area administrativa | [12 empty] | Asesores Técnicos, Guardarecursos, Ejecito y DIPRONA | Programacion | bar: Meses F; Meses A; Meses J; Meses A; Meses O
1.1.3 | Se Mantienen bien identificados los límites de la zona nucleo del MNSCH | MNSCH | Acompañamiento y coordinación para ejecución de las actividades de limpieza y mantenimiento de limites y mojones del MNSCH | [12 empty] | Asesores Tècnicos, Guardarecursos y comunitarios | Programacion | bar: Meses E; Meses J
1.1.4 | Se cuenta con un sistema de seguimiento, y desarrollo de denuncias de actos ilicitos que se cometan dentro del MNSCH | MNSCH | Presentación y seguimiento a denuncias por actos ilícitos dentro del MNSCH | [12 empty] | Asesores Técnicos, Guardarecursos y Asesora Legal | Denuncias e informes | bar: Meses E to Meses D
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY
1. Linea de acción: Politico-Legal
2. Programa: Protección y Control
3. Sub programa: Prevención y Atención de Emergencias
4. Resultado esperado: Reducir la incidencia de incendios forestales y otros desastres que puedan afectar al MNSCH y su área de influencia.
No. | Resultado Esperado 2,016 | Ubicación Geografica | Actividades | Meses E: Meses | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Codigo | Monto | TOTAL
1.2 | Objetivo 1.2 Reducir la incidencia de incendios forestales y otros desastres que puedan afectar al MNSCH y su area de influencia.
1.2.1 | Contar con personal Tecnico, Guardarecursos y Comunitarios del MNSCH capacitado en prevención y control de incendios forestales | MNSCH | Capacitacion sobre prevención Control y Liquidación de Incendios forestales | [12 empty] | Asesores Técnicos, Guardarecursos, Comunitarios y SIPECIF | Listado de participantes, fotografias | bar: Meses F; Meses A
1.2.2 | Seguimiento y fortalecimiento a comisiones de incendios forestales comunitarias | MNSCH | Socializar la importancia del fortalecimiento de las comisiones de incendios forestales comunitarias ante el Consejo Directivo del MNSCH | [12 empty] | Asesores Técnicos | Acta de Consejo Directivo | bar: Meses E
|  | MNSCH | Coordinar e implementar con COCODES e instituciones, la estrategia de prevencion y control de Incendios Forestales (capacitaciones, charlas, eventos, spots, etc., en 4 comunidades prioritarias) | [12 empty] | Asesores Técnicos, Guardarecursos, Comunitarios y SIPECIF | Listado de participantes, fotografias | bar: Meses S to Meses O

## Manejo de Recursos
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY
1. Linea de acción: Recursos Naturales y Culturales
2. Programa: Manejo de recurso
3. Sub programa: Manejo de ecosistema Flora y Fauna
4. Resultado esperado: Conservar y/o restaurar lineas de interconectividad biologica que aseguren el desarrollo de la biodiversidad del MNSCH.
No. | Resultado Esperado 2,016 | Ubicación Geografica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Codigo de Donante | Monto | TOTAL
2.1 | Objetivo 2.1 Promover la conservación y restauración de los recursos naturales.
2.1.1 | Se cuenta con la cooperación y Coordinación de instituciones afines, para dar respuesta a la conservación y protección de los ecosistemas del MNSCH | MNSCH | Implementar acciones que constraresten amenazas y la presión hacia los recursos naturales del Area protegida | [12 empty] | INAB, CONAP, MARN, MAGA, MUNI, MINEDUC, CALMECAC, ITERN y Universidades | convocatorias, listado de participantes, fotografias, acuerdos. | bar: Meses A; Meses A; Meses D
2.1.2 | Los ecosistemas degradados dentro del MNSCH cuentan con planes específicos de recuperación. | MNSCH | Identificar áreas potenciales con alto valor de conservación | [12 empty] | Asesores Técnicos / Coadministracion | Informe | bar: Meses A; Meses S
|  | MNSCH | Elaboración de planes de recuperación | [12 empty] | Asesores Tecnicos / Coadministracion | informe | bar: Meses J; Meses N
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY
1. Linea de acción: Recursos Naturales y Culturales
2. Programa: Manejo de recurso
3. Sub programa: Actividades productivas
4. Resultado esperado: Promover el manejo forestal, agroforestal y agricultura sostenible en comunidades del MNSCH
No. | Resultado Esperado 2,016 | Ubicación Geografica | Actividades | Meses E: Meses | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Codigo de Donante | Monto | TOTAL
2.2 | Objetivo 2.2 Promover el manejo forestal, agroforestal y agricultura sostenible en el MNSCH
2.2.1 | Se desarrollan planes de manejo de protección y reforestación dentro de la zona de influencia del MNSCH | Comunidades de la zona de influencia del MNSCH | Promover la incorporación de bosques naturales y zonas desprovistas de bosque, a la actividad forestal productiva. | [12 empty] | Asesores Tecnicos / Coadministracion | Memoria de reuniones y/o listado de participantes | bar: Meses M; Meses M; Meses J; Meses S
|  | Comunidades de la zona de influencia del MNSCH | Elaboración de Planes de Manejo de bosque natural de protección, reforestación y sistemas agroforestales dentro del programa de incentivos forestales. | [12 empty] | Asesores Técnicos, Coadministradores, Regente Forestal | Plan de manejo ingresado a INAB | bar: Meses A; Meses J; Meses A; Meses O
|  | Comunidades de la zona de influencia del MNSCH | Asistencia tecnica y legal, a traves de la implementacion y seguimiento de enmiendas a expedientes de Incentivos Forestales ya ingresados al INAB. | [12 empty] | Asesores Técnicos, Coadministradores, Regente Forestal | Oficios, Enmiedas presentadas. | bar: Meses J; Meses S; Meses N
|  | Comunidades de la zona de influencia del MNSCH | Socialización de la acreditacion de incentivos forestales a las comunidades | [12 empty] | Asesores Técnicos, Coadministradores, Regente Forestal | Listado de Participantes y/o Fotografias | bar: Meses N
2.2.2 | Las comunidades y organizaciones locales adoptan sistemas de agricultura y agroforesteria sostenible en la zona de amortiguamiento del MNSCH | Comunidades de la zona de influencia del MNSCH | Asistencia técnica: Agricultura sostenible Agroforestería comunitaria Forestería | [12 empty] | Asesores Tecnicos / Coadministracion / MAGA / COCODE | Informe Tecnico | bar: Meses A; Meses S

## Uso Publico
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY
1. Linea de acción: Social
2. Programa: Uso Público
3. Sub programa: Educación e Interpretación Ambiental.
4. Resultado esperado: Socializar la valoración de los bienes y servicios que el MNSCH ofrece a las comunidades
locales y a la región en general, creando asi una cultura de participación para la conservación y uso sostenido de los recursos naturales.
No. | Resultado Esperado 2,016 | Ubicación Geografica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Codigo de Donante | Monto | TOTAL
3.1 | Objetivo 3.1 Socializar la valoración de los bienes y servicios que el Monumento Natural ofrece a las comunidades locales y a la región en general, creando asi una cultura de participación para la conservación y el uso sostenido de los recursos naturales.
3.1.1 | Las comunidades y la sociedad en general participan en las acciones de conservación y uso sostenible de los recursos naturales del MNSCH | MNSCH | Dar continuidad a la ejecución de la Estrategia de Educación Ambiental Bilingüe Participativa, a traves del desarrollo de eventos, sobre areas protegidas, bienes y servicios ambientales, recursos naturales y diversidad biologica, dirigida hacia estudiantes, poblacion adulta. | [12 empty] | Asesores tecnicos, Coadministradores y Guardarecursos | informes tecnicos y listado de participantes | bar: Meses A to Meses J; Meses S
1. Linea de acción: Social
2. Programa: Uso Público
3. Sub programa: Recreacion y Ecoturismo
4. Resultado esperado: Incrementar la generacion de ingresos y de empleo para las comunidades que habitan alrededor del MNSCH
promoviendo actividades de bajo impacto, que atiendan a la conservacion y uso sostenible de los recursos naturales de la region.
No. | Resultado Esperado 2,016 | Ubicación Geografica | Actividades | Meses E: Meses | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Codigo de Donante | Monto | TOTAL
3.2 | Objetivo 3.2 Incrementar la generacion de ingresos y de empleo para las comunidades que habitan alrededor del MNSCH, promoviendo actividades de bajo impacto, que atiendan a la conservacion y uso sostenible de los recursos naturales de la region.
3.2.1 | Actividades operativas a cargo de personal guarda recursos | MNSCH | Realizar actividades como mantenimiento y limpieza de senderos e instalaciones | [12 empty] | Asesores Técnicos y personal guarda recursos | Programacion |  |  |  | 100 | bar: Meses E to Meses D
|  |  | Primeros auxilios, asistencia al visitante y rescate. | [12 empty] | Asesores Técnicos y personal guarda recursos | Informe Mensual | bar: Meses E to Meses D
|  |  | Brindar información turística acerca del lugar | [12 empty] | Asesores Técnicos y personal guarda recursos | Informe Mensual | bar: Meses E to Meses D
|  | MNSCH | Mantenimiento de rotulos interpretativos | [12 empty] | Asesores Técnicos y personal guarda recursos, ONG´s | Informe | bar: Meses M; Meses S
|  | MNSCH | Realizar rotulación de interpretación de la biodiversidad de flora y fauna existente. | [12 empty] | Asesores Técnicos y personal guarda recursos | Informe | bar: Meses M to Meses J
|  | MNSCH | Capacitar a Guarda recursos en Interelaciones personales, Educación Ambiental y orientación | [12 empty] | Asesores Técnicos y ONG´s | Listado de Participantes y Fotografias |  |  |  | 70000 | 300 | bar: Meses A; Meses A; Meses D

## Asistencia y Participación Comu
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY
1. Linea de acción: Social
2. Programa: Asistencia y Participación Comunitaria para el Manejo Compartido
3. Sub programa: Capacitación y Extensionismo
4. Resultado esperado: Capital humano apto para las actividades del Parque y del manejo sostenible de los recursos naturales del MNSCH
No. | Resultado Esperado 2,016 | Ubicación Geografica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Codigo de Donante | Monto | TOTAL
3.3 | Objetivo 3.3 Formar capital humano apto para las actividades propias del parque y del manejo sostenible de los recursos naturales del MNSCH
3.3.1 | A través de instituciones u organizaciones, se forma capital humano en temas como: Legislación Ambiental, Servicios de Turismo, Desarrollo Productivo, Desarrollo Social y otros. | MNSCH | Desarrollar eventos y acciones de información y capacitación a productores, lideres y lideresas en temas de gestión ambiental, preparación alimentos, artesanías y administración de micro empresas. | [12 empty] | Asesores Tecnicos, Organizaciones e Instituciones. | Listados de participantes, fotografias. | bar: Meses F; Meses A
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY
1. Linea de acción: Social
2. Programa: Asistencia y Participación Comunitaria para el Manejo Compartido
3. Sub programa: Organización y Participación para el Manejo Compartido de Recursos Naturales y Procesos de Desarrollo Local.
4. Resultado esperado: El MNSCH a través de distintos espacios de dialogo regional, promueve y participa en iniciativas de desarrollo social y ambiental
No. | Resultado Esperado 2,016 | Ubicación Geografica | Actividades | Meses E: Meses | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Codigo | Monto | TOTAL
3.4 | Objetivo 3.4 Fortalecer la gestión local y regional para identificar, formular y ejecutar programas y proyectos, con enfasis en aquellos que propicien la conservación y desarrollo sostenible del MNSCH
3.4.1 | Fortalecimiento del Consejo Directivo del MNSCH | MNSCH | Procesos de socializacion y sensibilizacion a los actores del Consejo Directivo del MNSCH por medio de eventos. | [12 empty] | Asesores tecnicos y Coadministracion | Memorias de reuniones y/o acta de consejo directivo, convocatorias. | bar: Meses F to Meses M
3.4.2 | Las 4 comunidades aledañas al MNSCH promueven y canalizan iniciativas de desarrollo social y de gestion ambiental. | MNSCH | Promover la participacion de las comunidades en los espacios de dialogo, local y regional, especialmente en terminos de conservacion y desarrollo sostenible del MNSCH | [12 empty] | Asesores tecnicos y Coadministracion | Memorias de reuniones y/o acta de consejo directivo, convocatorias. | bar: Meses A; Meses J; Meses S

## Administración
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY
1. Linea de acción: Administrativo
2. Programa: Administración
3. Sub programa: Infraestructura, Equipamiento y Mantenimiento
4. Resultado esperado: Implementar la infraestructura y equipo necesario para asegurar el buen funcionamiento de los mismos.
No. | Resultado Esperado 2,016 | Ubicación Geografica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Codigo de Donante | Monto | TOTAL
4.1 | Objetivo 4.1 Implementar la infraestructura y equipo necesario para el manejo optimo del área y asegurar el buen funcionamiento de los mismos.
4.1.1 | Se da mantenimiento adecuado a la infraestructura existente del MNSCH | MNSCH | Se realizan mejoras y mantenimiento a la infraestructura existente dentro del MNSCH | [12 empty] | Asesores Técnicos, Financiero. | Oficios enviados y recibidos, cotizaciones y/o Fotografias de las sedes e informe | bar: Meses F; Meses A; Meses J; Meses A; Meses O; Meses D
4.1.2 | El MNSCH cuenta con infraestructura apta para la visitacion . | MNSCH | La administración del MNSCH gestiona los recursos necesario para contar con la infraestrctura apta para la visitacion | [12 empty] | Asesores tecnicos y personal Guardarecursos | Oficios enviados, cotizaciones, y/o informes, fotografias. | bar: Meses A to Meses J
4.1.3 | Se opera un mecanismo de mantenimiento de vehiculos, equipo y mobiliario del MNSCH | MNSCH | Dar seguimiento al mantenimiento preventivo ya establecido. | [12 empty] | Asesores tecnicos | Bitacoras, cotizaciones y/o oficios enviados y recibidos. | bar: Meses A; Meses J; Meses A; Meses O; Meses D
4.1.4 | La Administracion da mantenimiento adecuado a los bienes inventariables, fungibles. | MNSCH | Mantenimiento correctivo de los bienes fungibles y resguardo de los bienes inventariables | [12 empty] | Asesores tecnicos / Guardarecursos | Programacion | bar: Meses A; Meses A; Meses D

## PRESUPUESTO
MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY
PRESUPUESTO PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
RUBROS | Reglon Presupuestario | UNIDADES | COSTO/ UNIDAD/Q. | FINANCIAMIENTO PROPIO |  | COD | FINANCIAMIENTO INGUAT |  | FINANCIANTE CONAP |  | TOTAL
|  |  |  | No. UNIDAD | COSTO (Q) |  |  |  | No. UNIDAD | COSTO (Q)
Programa de Protección y Control
Objetivo 1: Responder a la demanda de conservación, orientando tareas que permitan contrarestar amenazas a la flora
y fauna del Monumento Natural Semuc Champey
Resultado 1.1 Responder a la demanda de conservación, orientando tareas que permitan contrarestar amenazas a la flora y fauna del Parue Nacional Las Victorias |  |  | SUBTOT. RES.= |  | 1749921.6 |  |  |  |  | 132181.08 | 1882102.68
Técnico Asesor (4) | 29 | días-per | 7000 | [6 empty] | 336000
Guardarecursos (15) | 31 | días-per | 2281.29 | [6 empty] | 410632.2
Bonoficacion (15) 66-2000 anual | 15 | días-per | 250 | [6 empty] | 45000
aguinaldo (15) | 71 | días-per | 2281.29 | [6 empty] | 410632.2
Bono anual (15) (bono 14) | 72 | días-per | 2281.29 | [6 empty] | 410632.2
Bono vacacional (15) | 73 | días-per | 200 | [6 empty] | 36000
Guardarecursos CONAP (3) sueldo base | 11 | días-per | 1577.03 |  | 0 |  |  |  |  | 56773.08
Guardarecursos CONAP (3) Bono monetario Personal Permanente | 2046 | días-per | 1400 |  | 0 |  |  |  |  | 50400
Guardarecursos CONAP (3) Bono 66-200 | 200 | días-per | 250 |  | 0 |  |  |  |  | 9000
Guardarecursos CONAP (3) Aguinaldo | 71 | días-per | 2568 |  | 0 |  |  |  |  | 7704
Guardarecursos CONAP (3) Bono 14 | 72 | días-per | 2568 |  | 0 |  |  |  |  | 7704
Guardarecursos CONAP (3) Bono Vaca | 73 | días-per | 200 |  | 0 |  |  |  |  | 600
Combustibles y Lubricantes | 262 | km/galón | 1000 |  | 1000
Reparación De vehiculos | 165 | km/servicio | 3000 |  | 3000
Servicio Menor de Vehículos |  | km/servicio | 1000 |  | 2000
Servicio Mayor de Vehículos |  | km/servicio | 2500 |  | 5000
Servicio de Motocicleta |  | km/servicio | 600 |  | 1200
Llantas y Neumaticos | 253 | km/llantas | 2200 |  | 4400
Herramientas Menores | 286 | machetes | 30 |  | 450
Metro |  | metro | 50 |  | 750
Limas para afilar |  |  | 15 |  | 225
Prendas de Vestir | 233 | uniformes | 1500 |  | 30000
Capas de hule | 254 | equipo | 400 |  | 8000
Raciones calientes | 211 | raciones | 15000 |  | 45000
Programa Manejo de Recursos
Objetivo 1: Conservar, Recuperar y proteger los ecosistemas naturales del Monumento Natural Semuc Champey
Resultado 1.1 Conservar, Recuperar y proteger los ecosistemas naturales del Parque Nacional Las Victorias |  |  | SUBTOT. RES.= |  | 67300 |  |  |  |  | 0 | 67300
Combustibles y Lubricantes | 262 | km/galón | 1000 |  | 1000
Reparación De vehiculos | 165 | km/servicio | 3000 |  | 3000
Servicio Menor de Vehículos |  |  | 1000 |  | 2000
Servicio Mayor de Vehículos |  |  | 2500 |  | 5000
Servicio de Motocicleta |  |  | 600 |  | 1200
Llantas y Neumaticos | 253 | km/llantas | 2200 |  | 4400
Impresiones | 122 | fotocopias | 200 |  | 200
Cajas plasticas | 268 | cajas | 300 |  | 300
Gastos de representacion (reunion de Consejo Directivo) | 133 | viajes | 1800 |  | 25200
Capacitaciones | 185 | capacitación | 25000 |  | 25000
Programa de Uso Público
Objetivo 1: Incrementar la generación de visitantes con actividades de bajo impacto acorde a los objetivos de manejo, dando a conocer
los servicios ambientales, valoración de los recursos naturales, promoción y divulgación del área protegida
Resultado 1.1 Incrementar la generación de visitantes con actividades de bajo impacto acorde a los objetivos de manejo, dando a conocer los servicios ambientales, valoración de los recursos naturales, promoción y divulgación del área protegida |  |  | SUBTOT. RES.= |  | 90000 |  |  |  |  | 0 | 90000
Guardarecurso Atención Visitantes y mant (2) | 29 | días-per | 84000 |  | 84000
Impresiones | 122 | fotocopias | 5000 |  | 5000
Materiales para reparaciones menores | 283 | varios | 500 |  | 500
Utiles de Oficina | 291 | utiles | 500 |  | 500
Programa de Administración
Objetivo 1: Contar con la infraestructura y el equipo necesario, el capital humano en calidad y cantidad necesaria, evaluando el cumplimiento deobjetivos y el desempeño de la administración
Resultado 1.1 Contar con la infraestructura y el equipo necesrio, el capital humano en calidad y cantidad necesaria, para dar cumplimiento a las diferentes actividades de conservación planificadas |  |  | SUBTOT. RES.= |  | 199350 |  |  | 264400 |  | 0 | 463750
Coordinador Técnico | 29 | días-per | 8000 |  | 96000
Servicio telefonico e internet | 113 | mes-consumo | 500 |  | 6000
Viaticos | 133 | viajes | 1500 |  | 1500
Mant. Y reparación de equipo de ofic. | 162 | Reparacion | 1500 |  | 4500
Reparación De vehiculos | 165 | km/servicio | 3000 |  | 3000
Servicio Menor de Vehículos |  | km/servicio | 1000 |  | 2000
Servicio Mayor de Vehículos |  | km/servicio | 2500 |  | 5000
Servicio de Motocicleta |  | km/servicio | 600 |  | 1200
Llantas para motocicleta | 253 | km/servicio | 1000 |  | 4000
Mant. Y reparación de equipo de compu | 168 | Reparacion | 500 |  | 1500
Mant. Y reparación de otras maqu. | 169 | Reparacion | 3000 |  | 12000
Llantas y Neumaticos | 253 | km/llantas | 2200 |  | 4400
Combustibles y Lubricantes | 262 | km/galón | 1000 |  | 1000
Pinturas | 267 | cubetas | 1200 |  |  |  |  | 14400
Clavos | 283 | libra | 10 |  | 500
Utiles de oficina | 291 | utiles | 8000 |  | 8000 | [6 empty] | 25920
Utiles de limpieza | 292 | utiles | 10000 |  | 40000
Materiales electricos | 297 | utiles | 1000 |  | 2000
Mantenimiento de infraestructura | 173 |  | 250000 |  |  |  |  | 250000
Escobetas | 850 |  | 50 |  | 750
Accesorios y repuestos en general | 298 | repuestos | 1000 |  | 6000
SUB TOTAL PRESUPUESTO 2016 | [10 empty] | 2503152.68
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
ADMINISTRACION MNSCH | [9 empty] | 2106571.6
CONAP | [9 empty] | 132181.08
APORTE INGUAT | [9 empty] | 264400
TOTAL PRESUPUESTO 2016 | [9 empty] | 2503152.68