## Proteccion y control
CONSEJO NACIONAL DE AREA PROTEGIDAS -CONAP- E INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
PARQUE NACIONAL EL ROSARIO, SAYAXCHE, PETEN.
1. Linea de acción: Fortalecer el Sistema Guatemalteco de Areas Protegidas, SIGAP, a través de una administración
integral, productiva y de bases productivas.
1. Programa: Protección y Conservación | [20 empty] | Seccion de control interno para el Administrador del AP y el Técnico del SIGAP
1.1 Sub programa: Protección y Conservación
1. Resultado esperado: Reducir las actividades ilícitas y amenazas existentes en el Parque Nacional El Rosario. (Extración de productos
y Sub-productos, incendios forestales)
Monitoreo de ejecuci{on
No. | Resultado Esperado 2,016 | Ubicación Geografica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento |  |  | Meses | [11 empty] | % de avance
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Codigo de donante | Monto | TOTAL | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
1 | Implementación de estrategia de control de la estracción de productos y subproductos de bosque y otros recursos naturales. | Parque Nacional El Rosario | Ejecución de 240 patrullajes de rutina, con personal Guardarecurso del PANER, con el fin de reducir amenazas de extracción de productos y subproductos de bosque. | [12 empty] | Encargado PANER y Guarda Recursos | Informes | 2 | Monto: 42000; TOTAL: 42000 |  | 30 almuerzos 60 refas
|  |  | Ejecución de 72 patrullajes diurnos y nocturnos, con acompañamiento de fuerzas de seguridad, Ejercito, PNC, y/o DIPRONA, así como con personal Guardarecurso del PANER, con el fin de reducir amenazas de extracción de productos y subproductos del bosque. | [12 empty] | Encargado PANER y Guarda Recursos | Informes | 2 | Monto: 94000; TOTAL: 94000 |  | 30 almuerzos 60 refas
|  |  | 15 Coordinaciones con PNC, EJERCITO, y/o DIPRONA. | [12 empty] | Encargado PANER | Oficios, informe, | 2 | Monto: 2000; TOTAL: 2000
|  |  | Ejecución de 12 Denuncias ante Fiscalía de Delitos contra El Ambiente de San Benito, Petén, sobre ilícitos dentro del PANER. | [12 empty] | Encargado PANER y Guarda Recursos | Informe, oficios | 2 | Monto: 3000; TOTAL: 3000
|  |  | Elaboración de 12 informes sobre ilícitos dentro del PANER. | [12 empty] | Encargado PANER y Guarda Recursos | Informe, listado, oficios | 2 | Monto: 1000; TOTAL: 1000
|  |  | Ratificación de 12 Denuncias ante Fiscalía de Delitos contra El Ambiente de San Benito, Petén, sobre ilícitos dentro del PANER. | [12 empty] | Encargado PANER y Guarda Recursos | Informe, listado, oficios | 2 | Monto: 3000; TOTAL: 3000
2 | Implementación de estrategia para Prevencion y control de Incendios Forestales. | Parque Nacional El Rosario | Integración y participación en Comisión de Incendios Forestales (CIF) 2016 de Sayaxché. | [12 empty] | Encargado PANER, CIF MUNICIPAL | Listado de asistencia, Memoria de reuniones de la CIF. | 2 | Monto: 1500; TOTAL: 1500
|  |  | Ejecución de 02 capacitaciones, a personal con relación a la atención de incendios forestales. | [12 empty] | Encargado PANER y Guarda Recursos | Informes | 2 | Monto: 20000; TOTAL: 20000
|  |  | Ejecución de 16 km de ronda al perímetro del área del Parque Nacional El Rosario, con el fin de reducir amenaza de incendios forestales. | [12 empty] | Encargado PANER y Guarda Recursos | Informes | 2 | Monto: 24000; TOTAL: 24000
|  |  | Ejecución de 80 monitoreos de rutina, con personal Guardarecurso del PANER, con el fin de reducir amenazas de incendios forestales. | [12 empty] | Encargado PANER y Guarda Recursos | Informes | 2 | Monto: 20000; TOTAL: 20000
|  |  | Coordinación con vecinos del Parque, con el fin de consensuar y apoyar quemas controladas en áreas agrícolas aledañas. | [12 empty] | Encargado PANER, Guarda Recursos, | Informes | 2 | Monto: 1176; TOTAL: 1176
3 | Prevención y control de los asentamemientos humanos en el Parque Nacional el Rosario. | Parque Nacional El Rosario | Rotulación y demarcación de límites del parque Nacional El Rosario. | [12 empty] | Encargado PANER y Guarda Recursos | Rotulos, mojones | 2 | Monto: 23000; TOTAL: 23000
|  |  | Realización de 312 Monitoreos con el fin del resguardo de áreas vulnerables de asentamientos humanos. | [12 empty] | Encargado PANER y Guarda Recursos | Informes, portadas, | 2 | Monto: 20000; TOTAL: 20000
|  |  | Definir procesedimientos de desalojo en caso de registrarse asentamientos humanos en el PANER. | [12 empty] | Encargado PANER, Guarda Recursos | Documento | 2 | Monto: 2000; TOTAL: 2000
| Sub-Total | [17 empty] | Monto: 256676; TOTAL: 256676

## Manejo de recursos
CONSEJO NACIONAL DE AREA PROTEGIDAS -CONAP- E INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -NAB-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
PARQUE NACIONAL EL ROSARIO, SAYAXCHE, PETEN.
1. Linea de acción:Fortalecer el Sistema Guatemalteco de Areas Protegidas, SIGAP, a través de una administración integral, productiva y de bases productivas. | [20 empty] | Seccion de control interno para el Administrador del AP y el Técnico del SIGAP
2. Programa: Manejo de recursos
2.1 Sub programa: Manejo de Recuros
2. Resultado esperado: Obtener el apoyo de las comunidades aledañas al Parque para el manejo y la protección.
Monitoreo de ejecuci{on
No. | Resultado Esperado 2,016 | Ubicación Geografica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento |  |  | Meses | [11 empty] | % de avance
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Codigo de donante | Monto | TOTAL | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
1 | Establecer alianzas estrategicas . | Parque Nacional El Rosario | Acercamiento a instituciones interesadas en participar en el manejo participativo. | [12 empty] | Encargado | Oficios | 2 | Monto: 1105; TOTAL: 1105
|  |  | Participación en reuniones de COMUDE, Sayaxché | [12 empty] | Encargado/ Guardarecursos. | Oficios, reuniones | 2 | Monto: 4000; TOTAL: 4000
|  |  | PARTICIPACIÓN en la mesa INTERINSTITUCIONAL, Sayaxche. | [12 empty] | Encargado | agenda, ayudas de memoria, fotos | 2 | Monto: 1000; TOTAL: 1000
|  |  | Reuniones institucionales | [12 empty] | Encargado | agenda, ayudas de memoria, fotos | 2 | Monto: 2000; TOTAL: 2000
|  |  | Reuniones con Comité de Educación Ambiental del Parque Nacional El Rosario para manejar participativamente el PANER. | [12 empty] | Encargado | ayudas de memoria, fotos | 2, 10 | Monto: 7000; TOTAL: 7000
2 | Los colindantes al PANER participan activamente en el manejo del área. | Parque Nacional El Rosario | Reuniones con los colindantes del PANER con el fin de coordinar acciones en conjunto. | [12 empty] | Encargado/Guarda recursos | Oficios, | 2 | Monto: 4500; TOTAL: 4500
| Sub-Total | [17 empty] | Monto: 19605; TOTAL: 19605

## Investigacion y Monitoreo
CONSEJO NACIONAL DE AREA PROTEGIDAS -CONAP- E INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
PARQUE NACIONAL EL ROSARIO, SAYAXCHE, PETEN.
1. Linea de acción: Fortalecer el Sistema Guatemalteco de Areas Protegidas, SIGAP, a través de una administración integral, productiva y de bases productivas.
3. Programa: Investigacion y Monitoreo | [20 empty] | Seccion de control interno para el Administrador del AP y el Técnico del SIGAP
3.1. Sub programa: Investigación y Monitoreo
3. Resultado esperado: Promover la generación de información y conocimiento del área protegida para la toma de decisiones de manejo.
Monitoreo de ejecuci{on
No. | Resultado Esperado 2,016 | Ubicación Geografica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento |  |  | Meses | [11 empty] | % de avance
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | fuente | Monto | TOTAL | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
1 | Actividades de investigación normadas y coordinadas con investigadores. | Parque Nacional El Rosario | Diagnóstico de las necesidades de investigación | [12 empty] | Encargado y Guarda recursos | Documento | 2, 10 | 1000 | 1000
|  |  | Buscar alianzas estratégicas para la investigación. | [12 empty] | Encargado y Guarda recursos | Oficios, Convenios | 2 | 1000 | 1000
|  |  | PARTICIPACIÓN en la mesa de Investigación del CONAP | [12 empty] | Encargado | Ayudas de memoria | 2 | 1000 | 1000
|  |  | Ejecución de las investigaciones | [12 empty] | Encargado y Guarda recursos | Informes | 2, 10 | 45000 | 45000
2 | Monitoreo de la fauna y flora existente en el Parque Nacional El Rosario | Parque Nacional El Rosario | Realización de transectos para realizar monitoreos | [12 empty] | Encargado y Guarda recursos | Transectos | 2, 10 | 5000 | 5000
|  |  | Toma de datos de fauna y flora silvestre | [12 empty] | Encargado y Guarda recursos | Boletas | 2 | 14000 | 14000
|  |  | Análisis de la información. | [12 empty] | CONAP/Encargado y Guarda recursos | Informes | 2, 10 | 3145 | 3145
| Sub-Total | [17 empty] | 70145 | 70145

## Uso Publico
CONSEJO NACIONAL DE AREA PROTEGIDAS -CONAP- E INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
PARQUE NACIONAL EL ROSARIO, SAYAXCHE, PETEN.
1. Linea de acción: Fortalecer el Sistema Guatemalteco de Areas Protegidas, SIGAP, a través de una administración integral, productiva y de bases productivas. | [20 empty] | Seccion de control interno para el Administrador del AP y el Técnico del SIGAP
4. Programa: Uso público
4.1. Sub programa: Uso público
4. Resultado esperado: Promover el fortalecimiento de la conciencia de visitantes y de la población en general sobre el cuidado y protección de los recursos
| naturales presentes en el PANER. | [19 empty] | Monitoreo de ejecuci{on
No. | Resultado Esperado 2,016 | Ubicación Geografica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento |  |  | Meses | [11 empty] | % de avance
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | fuente | Monto | TOTAL | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
1 | Diagnostico de visitantes | Parque Nacional El Rosario | Revisión de datos de visitantes de años anteriores | [12 empty] | Encargado/Guarda Recusos | Documento ANALISIS DE LA INFORMACION | 2 | 1000 | 1000
|  |  | Registro de datos de visitantes | [12 empty] | Encargado/Guarda Recusos | BOLETAS | 2 | 1000 | 1000
|  |  | Ingreso de datos de visitantes al sistema | [12 empty] | Encargado/Guarda Recusos | INFORME | 2 | 1000 | 1000
2 | Normativo para visitantes | Parque Nacional El Rosario | propuesta de normativa de visitantes | [12 empty] | Encargado/Guarda Recusos | Documento | 2, 10 | 2000 | 2000
|  |  | Revisión y discusion de propuesta de reglamento | [12 empty] | Encargado/Guarda Recusos | Reglamento | 2 | 2000 | 2000
|  |  | Elaboración de material para la divulgación del normativo. | [12 empty] | Encargado/Guarda Recusos | Documento | 2, 10 | 5000 | 5000
|  |  | Divulgación de normativo a autoridades locales, regionales y nacionales, usuarios e instituciones | [12 empty] | Encargado/Guarda Recusos | Informe | 2, 10 | 4000 | 4000
3 | Se cuenta con infraestructura adecuada para la atención a visitantes. | Parque Nacional El Rosario | Diagnóstico de necesidades de infraestructura | [12 empty] | Encargado/Guarda Recusos | Documento | 2 | 1000 | 1000
|  |  | Mantenimiento y reparación de infraestructura actual | [12 empty] | Encargado/Guarda Recusos | Informe | 2 | 5000 | 5000
|  |  | Limpieza y chapeo de área de uso público ((laguna, sendero, área de recreación). | [12 empty] | Encargado/Guarda Recusos | Informe | 2 | 5500 | 5500
|  |  | Infraestructura (bungalows y áreas de descanso en área de uso publico, rotulos de información y bienvenida). | [12 empty] | Encargado/Guarda Recusos | Informe | 2 | 7000 | 7000
| Sub-Total | [17 empty] | 31500 | 31500

## Relaciones comunitarias
CONSEJO NACIONAL DE AREA PROTEGIDAS -CONAP- E INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
PARQUE NACIONAL EL ROSARIO, SAYAXCHE, PETEN.
1. Linea de acción: Fortalecer el Sistema Guatemalteco de Areas Protegidas, SIGAP, a través de una administración integral, productiva y de bases productivas. | [20 empty] | Seccion de control interno para el Administrador del AP y el Técnico del SIGAP
5. Programa: Relaciones Comunitarias
5.1. Sub programa: Divulgación y educación ambiental
5. Resultado esperado: Promover en visitantes y público en general la valoración de los recursos del PANER.
Monitoreo de ejecuci{on
No. | Resultado Esperado 2,016 | Ubicación Geografica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento |  |  | Meses | [11 empty] | % de avance
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Codigo de Donante | Monto | TOTAL | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
1 | Fomento de la educación ambiental en el entorno al PANER | Parque Nacional El Rosario | Elaboración y ejecución de la estrategia de educación ambiental dirigida a centros educativos, grupos organanizados y colindantes del Parque Nacional El Rosario. | [12 empty] | Encargado y Guarda Recursos | Doumento, fotos, listado de participantes | 2, 10 | Monto: 90000; TOTAL: 90000
|  |  | Ejecución de campañas de divulgación ambiental dirigida a centros educativos, presentes en el municipio de sayaxché y Aldea el Paraíso Sayaxché, Petén. | [12 empty] | Encargado y Guarda Recursos | Listados de estudiantes. | 2, 10 | Monto: 40000; TOTAL: 40000
2 | Se cuenta con un centro de capacitación y educación ambiental | Parque Nacional El Rosario | Elaboracion del estudio y formulación de la propuesta del contenido de capacitación. | [12 empty] | Encargado y Guarda Recursos | Informe | 2, 10 | Monto: 30000; TOTAL: 30000
|  |  | Idencificación de fuente de financiamiento, preparación del proyecto y gestión de recursos | [12 empty] | Encargado y Guarda Recursos | Proyectos gestionado | 2, 10 | Monto: 18145; TOTAL: 18145
| Sub-Total | [17 empty] | Monto: 178145; TOTAL: 178145

## Progr Administración
CONSEJO NACIONAL DE AREA PROTEGIDAS -CONAP- E INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
PARQUE NACIONAL EL ROSARIO, SAYAXCHE, PETEN.
1. Linea de acción: Fortalecer el Sistema Guatemalteco de Areas Protegidas, SIGAP, a través de una administración integral, productiva y de bases productivas.
6. Programa: Administración | [20 empty] | Seccion de control interno para el Administrador del AP y el Técnico del SIGAP
6.1. Sub programa: Infraestructura equipamiento y mantenimiento
6. Resultado esperado: Establecer procesos administrativos y financieros que operativicen y eficienten las actividades propuestas en el plan maestro del PANER.
Monitoreo de ejecuci{on
No. | Resultado Esperado 2,016 | Ubicación Geografica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento |  |  | Meses | [11 empty] | % de avance
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Codigo de Donante | Monto | TOTAL | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
1 | Se cuenta con un plan de mantenimiento, recaudación y aquisición de equipo | Parque Nacional El Rosario | Inventario físico y evaluación de estado herramienta y equipo. | [12 empty] | Encargado y Guarda Recursos | Inventario concluido | 2 | Monto: 1000; TOTAL: 1000
|  |  | Mantenimiento del equipo con que cuenta el PANER | [12 empty] | Encargado y Guarda Recursos | Equipo en buenas condiciones | 2 | Monto: 24161; TOTAL: 24161
|  |  | Elaboración y ejecución de un plan de adquisición de equipo (Compra de equipo) | [12 empty] | Encargado y Guarda Recursos | Documento compra de equipo | 2, 10 | Monto: 100000; TOTAL: 100000
| Sub-Total | [17 empty] | Monto: 125161; TOTAL: 125161
CONSEJO NACIONAL DE AREA PROTEGIDAS -CONAP- E INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
PARQUE NACIONAL EL ROSARIO, SAYAXCHE, PETEN.
1. Linea de acción: Fortalecer el Sistema Guatemalteco de Areas Protegidas, SIGAP, a través de una administración integral, productiva y de bases productivas.
6. Programa: Administración
6.2. Sub programa: Manejo de personal | [18 empty] | Meses E: Seccion de control interno para el Administrador del AP y el Técnico del SIGAP
7. Resultado esperado: Contar con el personal adecuado para el manejo del PANER
No. | Resultado Esperado 2,016 | Ubicación Geografica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento | Meses E: Monitoreo de ejecuci{on
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Codigo de Donante | Monto | TOTAL | Meses | [11 empty] | % de avance
1 | Se cuenta con personal suficiente para el manejo del PANER | Parque Nacional El Rosario | Análisis situacional del personal | [12 empty] | Encargado y GR | Informe analítico | 2 | 1000 | 1000 | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | bar: Meses E to Meses F
|  |  | Desarrollo de propuesta para el aumento del personal efectivo. | [12 empty] | Encargado y GR | Propuesta elaborada | 2 | 2500 | 2500 | bar: Meses F to Meses M
|  |  | Contratación del personal adicional de acuerdo a la propuesta. | [12 empty] | Encargado y GR | 2 GR adeicionales contratados | 2 | 96000 | 96000
|  |  | Contratación del personal existente desde el 2010. | [12 empty] | Recursos Humanos | 7 GR y Un Encargado | 2 | 456000 | 456000
| Sub-Total | [17 empty] | 555500 | 555500
CONSEJO NACIONAL DE AREA PROTEGIDAS -CONAP- E INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
PARQUE NACIONAL EL ROSARIO, SAYAXCHE, PETEN.
1. Linea de acción: Fortalecer el Sistema Guatemalteco de Areas Protegidas, SIGAP, a través de una administración integral, productiva y de bases productivas.
6. Programa: Administración | [20 empty] | Seccion de control interno para el Administrador del AP y el Técnico del SIGAP
6.3. Sub programa: Planificación y evaluación de la gestión
8. Resultado esperado: Planificar, coordinar y evaluar las actividades de manejo del PANER.
Monitoreo de ejecuci{on
No. | Resultado Esperado 2,016 | Ubicación Geografica | Actividades | Meses E: Meses | Responsable | Verificadores | Financiamiento |  |  | Meses | [11 empty] | % de avance
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Codigo de Donante | Monto | TOTAL | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
1 | Plan maestro aprobado | Parque Nacional El Rosario | Seguimiento a la elaboración y aprobación del Plan Maestro | [12 empty] | Encargado | PM aprobado | 2 | Monto: 42000; TOTAL: 42000
2 | Plan operativo anual 2016 elaborado y aprobado | Parque Nacional El Rosario | Evaluación de avance del POA 2016 | [12 empty] | Encargado y Guarda Recursos | informes | 2 | Monto: 2000; TOTAL: 2000
|  |  | Evaluación final del POA 2016 | [12 empty] | Encargado y Guarda Recursos | informe | 2 | Monto: 1000; TOTAL: 1000
3 | Informe de avances son entregado a las instancias evaluadoras | Parque Nacional El Rosario | Informes trimestrales para AP INAB y CONAP. | [12 empty] | Encargado y Guarda Recursos | Informes recibidos | 2 | Monto: 3000; TOTAL: 3000
4 | Gestión del desarrollo proyecto. | Parque Nacional El Rosario | Gestionar para el desarrollo de al menos un proyecto para un componente. | [12 empty] | Encargado | 01 proyecto gestionado | 2 | Monto: 12000; TOTAL: 12000
| Sub-Total | [17 empty] | Monto: 60000; TOTAL: 60000
| TOTAL DEL PROGRAMA DE ADMINISTRACION | [17 empty] | Monto: 740661; TOTAL: 740661
49855

## presupuesto 2016
CONSEJO NACIONAL DE AREA PROTEGIDAS -CONAP- E INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
PARQUE NACIONAL EL ROSARIO, SAYAXCHE, PETEN.
RUBROS | Reglon Presupuestario | UNIDADES | COSTO/ UNIDAD/Q. | FINANCIANTE |  | COD | INAB |  | TOTAL
|  |  |  | No. UNIDAD | COSTO (Q) |  | No. UNIDAD | COSTO (Q)
1. Programa de Protecciòn y Control | [9 empty] | DESGLOSE POR DONANTE
Objetivo 1: Reducir las actividades ilícitas y amenazas existentes en el Parque Nacional El Rosario. (Extración de productos y Sub-productos, incendios forestales) | [9 empty] | INAB | CONAP | OTROS | TOTAL
|  |  | SUBTOT. RES.= |  | 255676 |  |  | 255676 | 255676 | 255676 | 0 | 0 | 255676
Gasolina(galones) | 262 | Galón | 39 | 500 | 19500 | 2 | 500 | 19500 | 19500 | 19500 | 0 | 0
Baterías AA (par) | 297 | Par | 12 | 24 | 288 | 2 | 24 | 288 | 288 | 288 | 0 | 0
Aceite 02 Tiempos(Lts.) | 262 | Litros | 55 | 16 | 880 | 2 | 16 | 880 | 880 | 880 | 0 | 0
Sueros Antiofídicos (unidades) | 266 | Unidad | 500 | 5 | 2500 | 2 | 5 | 2500 | 2500 | 2500 | 0 | 0
Antidiarréicos (Caja) | 266 | Caja | 125 | 4 | 500 | 2 | 4 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0
Antigripales(Cajas) | 266 | Caja | 125 | 2 | 250 | 2 | 2 | 250 | 250 | 250 | 0 | 0
Antihistaminicos(caja) | 266 | Caja | 46 | 3 | 138 | 2 | 3 | 138 | 138 | 138 | 0 | 0
Cremas p/ quemaduras(Unidad) | 266 | Unidad | 50 | 4 | 200 | 2 | 4 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0
Sueros Orales(Docenas) | 266 | Docena | 60 | 12 | 720 | 2 | 12 | 720 | 720 | 720 | 0 | 0
Vendas Elásticas(Unidades) | 295 | Unidad | 15 | 5 | 75 | 2 | 5 | 75 | 75 | 75 | 0 | 0
Gasas | 295 | Unidad | 2 | 20 | 40 | 2 | 20 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0
Curitas | 295 | Unidad | 0.5 | 50 | 25 | 2 | 50 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0
Algodón | 295 | Unidad | 20 | 4 | 80 | 2 | 4 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0
Alcohol | 261 | Unidad | 15 | 3 | 45 | 2 | 3 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0
Mtaphen | 266 | Unidad | 8 | 12 | 96 | 2 | 12 | 96 | 96 | 96 | 0 | 0
Violeta Genciana | 266 | Unidad | 8 | 3 | 24 | 2 | 3 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0
Esparadrapo | 295 | Unidad | 5 | 10 | 50 | 2 | 10 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0
Antipiréticos | 266 | Unidad | 5 | 10 | 50 | 2 | 10 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0
Antimaláricos | 266 | Unidad | 40 | 24 | 960 | 2 | 24 | 960 | 960 | 960 | 0 | 0
Talleres | 196 | Unidad | 3000 | 2 | 6000 | 2 | 2 | 6000 | 6000 | 6000 | 0 | 0
Papel Bond T/Carta (Resma) | 241 | Resma | 50 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0
Papel Bond T/Oficio(Resma) | 241 | Resma | 50 | 1 | 50 | 2 | 1 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0
Folder T/Carta (Docena) | 243 | Docena | 45 | 3 | 135 | 2 | 3 | 135 | 135 | 135 | 0 | 0
Folder T/ Oficio (Docena) | 243 | Docena | 45 | 2 | 90 | 2 | 2 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0
Manta(yarda) | 232 | Yarda | 10 | 36 | 360 | 2 | 36 | 360 | 360 | 360 | 0 | 0
Pintura de Aceite (Galón) | 267 | Galon | 90 | 26 | 2340 | 2 | 26 | 2340 | 2340 | 2340 | 0 | 0
Brochas | 299 | Unidad | 8 | 10 | 80 | 2 | 10 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0
Rafia(rollo) | 268 | Rollo | 20 | 5 | 100 | 2 | 5 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0
Tiner (Galón) | 267 | Galon | 100 | 12 | 1200 | 2 | 12 | 1200 | 1200 | 1200 | 0 | 0
Limas p/ motosierra (cajas) | 286 | Caja | 125 | 2 | 250 | 2 | 2 | 250 | 250 | 250 | 0 | 0
Limas p/ machetes (cajas) | 286 | Caja | 120 | 5 | 600 | 2 | 5 | 600 | 600 | 600 | 0 | 0
Vehiculo pick up | 325 | Unidad | 150000 | 1 | 150000 | 2 | 1 | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 0
GPS | 326 | Unidad | 4500 | 2 | 9000 | 2 | 2 | 9000 | 9000 | 9000 | 0 | 0
Camara fotografica | 324 | Unidad | 3500 | 1 | 3500 | 2 | 1 | 3500 | 3500 | 3500 | 0 | 0
Raciones | 211 | Unidad | 45 | 800 | 36000 | 2 | 800 | 36000 | 36000 | 36000 | 0 | 0
Agua pura | 211 | Galones | 10 | 600 | 6000 | 2 | 600 | 6000 | 6000 | 6000 | 0 | 0
Motisierra 381 | 329 | Unidad | 5000 | 1 | 5000 | 2 | 1 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 0
Escobetas de metal | 289 | Unidad | 150 | 7 | 1050 | 2 | 7 | 1050 | 1050 | 1050 | 0 | 0
Rep. Vehiculo | 165 | Unidad | 3000 | 2 | 6000 | 2 | 2 | 6000 | 6000 | 6000 | 0 | 0
Serv. Motocicletas (2 al año) | 165 | Unidad | 350 | 4 | 1400 | 2 | 4 | 1400 | 1400 | 1400 | 0 | 0
2. Programa Manejo de Recursos
Objetivo 2: Obtener el apoyo de las comunidades aledañas al Parque para el manejo y la protección.
|  |  | SUBTOT. RES.= |  | 19605 |  |  | 19605 | 19605 | 19605 | 0 | 0 | 19605
Papel Bond T/Carta (Resma) | 241 | Resma | 50 | 1 | 50 | 2 | 1 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0
Papel Bond T/Oficio(Resma) | 241 | Resma | 50 | 1 | 50 | 2 | 1 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0
Libretas de Campo (unidades) | 244 | Unidad | 10 | 8 | 80 | 2 | 8 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0
Folder T/Carta (Docena) | 243 | Docena | 45 | 1 | 45 | 2 | 1 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0
Folder T/ Oficio (Docena) | 243 | Docena | 45 | 1 | 45 | 2 | 1 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0
Lapices (cajas) | 291 | Caja | 15 | 2 | 30 | 2 | 2 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0
Lapiceros (cajas) | 291 | Caja | 45 | 2 | 90 | 2 | 2 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0
Fastenes (caja) | 291 | Caja | 10 | 2 | 20 | 2 | 2 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0
Clip (Caja) | 291 | Caja | 10 | 3 | 30 | 2 | 3 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0
Marcadores para pizarra (caja) | 291 | Caja | 32 | 1 | 32 | 2 | 1 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0
Block con líneas (docena) | 244 | Docena | 45 | 1 | 45 | 2 | 1 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0
Almuerzos | 211 | Unidad | 50 | 90 | 4500 | 2 | 90 | 4500 | 4500 | 4500 | 0 | 0
Refacciones | 211 | Unidad | 20 | 150 | 3000 | 2 | 150 | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 0
Papel Manila(ciento) | 243 | Ciento | 53 | 1 | 53 | 2 | 1 | 53 | 53 | 53 | 0 | 0
Gasolina (Gasolina) | 262 | Galon | 39 | 65 | 2535 | 2 | 65 | 2535 | 2535 | 2535 | 0 | 0
Talleres | 196 | Unidad | 3000 | 3 | 9000 | 2 | 3 | 9000 | 9000 | 9000 | 0 | 0
3. Programa de Investigación y Monitoreo
Objetivo 3: Promover la generación de información y conocimiento del área protegida para la toma de decisiones de manejo.
|  |  | SUBTOT. RES.= |  | 70145 |  |  | 70145 | 70145 | 70145 | 0 | 0 | 70145
Gasolina(galones) | 262 | Galón | 39 | 150 | 5850 | 2 | 150 | 5850 | 5850 | 5850 | 0 | 0
Baterías AA (par) | 297 | Par | 25 | 25 | 625 | 2 | 25 | 625 | 625 | 625 | 0 | 0
Aceite 02 Tiempos(Lts.) | 262 | Litros | 50 | 10 | 500 | 2 | 10 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0
Talleres | 196 | Unidad | 3000 | 4 | 12000 | 2 | 4 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 0
Consultor | 189 | Unidad | 22000 | 2 | 44000 | 2 | 2 | 44000 | 44000 | 44000 | 0 | 0
Papel Bond T/Carta (Resma) | 241 | Resma | 50 | 3 | 150 | 2 | 3 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0
Papel Bond T/Oficio(Resma) | 241 | Resma | 50 | 1 | 50 | 2 | 1 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0
Folder T/Carta (Docena) | 243 | Docena | 45 | 1 | 45 | 2 | 1 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0
Folder T/ Oficio (Docena) | 243 | Docena | 45 | 1 | 45 | 2 | 1 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0
Pintura de Aceite (Galón) | 267 | Galon | 90 | 4 | 360 | 2 | 4 | 360 | 360 | 360 | 0 | 0
Brochas | 299 | Unidad | 8 | 5 | 40 | 2 | 5 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0
Rafia(rollo) | 268 | Rollo | 20 | 4 | 80 | 2 | 4 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0
Tiner (Galón) | 267 | Galon | 100 | 2 | 200 | 2 | 2 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0
Binoculares (Larga Vista) | 324 | Unidad | 3000 | 2 | 6000 | 2 | 2 | 6000 | 6000 | 6000 | 0 | 0
Limas p/ machetes (cajas) | 286 | Caja | 100 | 2 | 200 | 2 | 2 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0
4. Programa de Uso Publico
Objetivo 4: Promover el fortalecimiento de la conciencia de visitantes y de la población en general sobre el cuidado y protección de los recursos naturales presentes en el PANER.
|  |  | SUBTOT. RES.= |  | 33215 |  |  | 33215 | 33215 | 33215 | 0 | 0 | 33215
Talleres | 196 | Unidad | 3000 | 3 | 9000 | 2 | 3 | 9000 | 9000 | 9000 | 0 | 0
Papel Bond T/Carta (Resma) | 241 | Resma | 50 | 3 | 150 | 2 | 3 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0
Papel Bond T/Oficio(Resma) | 241 | Resma | 50 | 1 | 50 | 2 | 1 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0
Folder T/Carta (Docena) | 243 | Docena | 45 | 1 | 45 | 2 | 1 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0
Folder T/ Oficio (Docena) | 243 | Docena | 45 | 1 | 45 | 2 | 1 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0
Gasolina(galones) | 262 | Galón | 39 | 75 | 2925 | 2 | 75 | 2925 | 2925 | 2925 | 0 | 0
consultor | 189 | unidad | 11000 | 1 | 11000 | 2 | 1 | 11000 | 11000 | 11000 | 0 | 0
Reproducción normativa. | 122 | Unidad | 40 | 250 | 10000 | 2 | 300 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0
5. Programa de Relaciones Comunitarias
Objetivo 5: Promover en visitantes y público en general la valoración de los recursos del PANER.
|  |  | SUBTOT. RES.= |  | 178145 |  |  | 178145 | 178145 | 178145 | 0 | 0 | 178145
Gasolina (Gasolina) | 262 | Galon | 39 | 100 | 3900 | 2 | 100 | 3900 | 3900 | 3900 | 0 | 0
Aceite 02 Tiempos (Lts.) | 262 | Litros | 22 | 10 | 220 | 2 | 10 | 220 | 220 | 220 | 0 | 0
Papel Bond T/Carta (Resma) | 241 | Resma | 50 | 3 | 150 | 2 | 8 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0
Papel Bond T/Oficio(Resma) | 241 | Resma | 50 | 2 | 100 | 2 | 8 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0
Cartulina(ciento) | 243 | Ciento | 225 | 2 | 450 | 2 | 2 | 450 | 450 | 450 | 0 | 0
Folder T/ Oficio (Docena) | 243 | Docena | 10 | 3 | 30 | 2 | 12 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0
Marcadores de Fórmica(Docena) | 291 | Docena | 50 | 3 | 150 | 2 | 6 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0
Marcadores Indelebles(Docena) | 291 | Docena | 50 | 2 | 100 | 2 | 6 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0
Fastenes (caja) | 291 | Caja | 20 | 3 | 60 | 2 | 6 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0
Block con líneas (docena) | 244 | Docena | 45 | 3 | 135 | 2 | 5 | 135 | 135 | 135 | 0 | 0
Refacciones(Unidades) | 211 | Unidad | 15 | 500 | 7500 | 2 | 250 | 7500 | 7500 | 7500 | 0 | 0
Trifoliares (unidades) | 122 | Unidad | 1.5 | 1500 | 2250 | 2 | 5000 | 2250 | 2250 | 2250 | 0 | 0
Afiches(unidad) | 122 | Unidad | 4.5 | 200 | 900 | 2 | 1000 | 900 | 900 | 900 | 0 | 0
Playeras(Unidad) | 233 | Unidad | 25 | 500 | 12500 | 2 | 1000 | 12500 | 12500 | 12500 | 0 | 0
Gorras | 233 | Unidad | 25 | 500 | 12500 | 2 | 1000 | 12500 | 12500 | 12500 | 0 | 0
Cañonera | 324 | Unidad | 1 | 4500 | 4500 | 2 | 1 | 4500 | 4500 | 4500 | 0 | 0
Diseño de cartillas de educación ambiental | 189 | Unidad | 6000 | 4 | 24000 | 2 | 6 | 24000 | 24000 | 24000 | 0 | 0
spots radiales (56 menciones mensuales) | 121 | mes | 1500 | 10 | 15000 |  |  | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 0
talleres | 196 | Unidad | 3000 | 4 | 12000 |  |  | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 0
Refacciones | 211 | Unidad | 20 | 60 | 1200 |  |  | 1200 | 1200 | 1200 | 0 | 0
Almuerzos | 211 | Unidad | 50 | 60 | 3000 |  |  | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 0
Consultor | 189 | Unidad | 20000 | 2 | 40000 |  |  | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 0
Reproducción de cartillas de educación ambiental | 122 | Unidad | 25 | 1500 | 37500 | 2 | 3000 | 37500 | 37500 | 37500 | 0 | 0
6. Programa de Administración.
Objetivo 6: Establecer procesos administrativos y financieros que operativicen y eficienten las actividades propuestas en el plan maestro del PANER.
|  |  | SUBTOT. RES.= |  | 744361 |  |  | 744361 | 744361 | 744361 | 0 | 0 | 744361
Tecnico Administrativo I | 29 | Unidad | 48000 | 7 | 336000 | 2 | 7 | 336000 | 336000 | 336000 | 0 | 0
Tecnico Administrativo III | 29 | Unidad | 36000 | 3 | 108000 | 2 | 3 | 108000 | 108000 | 108000 | 0 | 0
Encargado del PANER | 29 | Unidad | 120000 | 1 | 120000 | 2 | 1 | 120000 | 120000 | 120000 | 0 | 0
Consultor (Seguimiento Elaboracion Plan Maestro) | 189 | Unidad | 30000 | 1 | 30000 | 2 | 1 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 0
Talleres | 196 | Unidad | 3000 | 3 | 9000 | 2 | 3 | 9000 | 9000 | 9000 | 0 | 0
Papel Bond T/Carta (Resma) | 241 | Resma | 50 | 3 | 150 | 2 | 3 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0
Papel Bond T/Oficio(Resma) | 241 | Resma | 50 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0
Folder T/Carta (Docena) | 243 | Docena | 45 | 3 | 135 | 2 | 3 | 135 | 135 | 135 | 0 | 0
Folder T/ Oficio (Docena) | 243 | Docena | 45 | 3 | 135 | 2 | 3 | 135 | 135 | 135 | 0 | 0
Gasolina(galones) | 262 | Galón | 39 | 80 | 3120 | 2 | 80 | 3120 | 3120 | 3120 | 0 | 0
Serv. Motocicletas (2 al año) | 165 | Unidad | 350 | 4 | 1400 | 2 | 4 | 1400 | 1400 | 1400 | 0 | 0
Serv. Generadores de Ener. Elec. | 169 | Unidad | 300 | 1 | 300 | 2 | 1 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0
Serv. Motores Marinos | 165 | Unidad | 300 | 1 | 300 | 2 | 1 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0
Serv. Bombas de Agua | 161 | Unidad | 250 | 1 | 250 | 2 | 1 | 250 | 250 | 250 | 0 | 0
Rep. Generadores de Ener. Elec. | 161 | Unidad | 800 | 1 | 800 | 2 | 1 | 800 | 800 | 800 | 0 | 0
Rep. Bombas de Agua | 161 | Unidad | 1000 | 1 | 1000 | 2 | 1 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0
Computadora portatil | 328 | Unidad | 7200 | 1 | 7200 | 2 | 1 | 7200 | 7200 | 7200 | 0 | 0
Cajas de Grapas Standard | 291 | Caja | 6 | 1 | 6 | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0
Alambre de Amarre (libras) | 283 | Libras | 7 | 20 | 140 | 2 | 20 | 140 | 140 | 140 | 0 | 0
Clavos diferentes medidas.(libra) | 283 | Libras | 7 | 60 | 420 | 2 | 60 | 420 | 420 | 420 | 0 | 0
Trapiadores | 292 | Unidad | 15 | 5 | 75 | 2 | 5 | 75 | 75 | 75 | 0 | 0
Accesorios p/baños | 268 | Unidad | 200 | 2 | 400 | 2 | 2 | 400 | 400 | 400 | 0 | 0
Acido Muriático (galones) | 261 | Galon | 50 | 3 | 150 | 2 | 3 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0
Desinfectantes | 292 | Galon | 35 | 6 | 210 | 2 | 6 | 210 | 210 | 210 | 0 | 0
Visagras | 289 | Unidad | 10 | 15 | 150 | 2 | 15 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0
Candados. | 289 | Unidad | 50 | 5 | 250 | 2 | 5 | 250 | 250 | 250 | 0 | 0
Tubos PVC | 268 | Unidad | 35 | 5 | 175 | 2 | 5 | 175 | 175 | 175 | 0 | 0
T-PVC | 268 | Unidad | 10 | 5 | 50 | 2 | 5 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0
Teflón | 268 | Unidad | 15 | 5 | 75 | 2 | 5 | 75 | 75 | 75 | 0 | 0
Codos PVC | 268 | Unidad | 10 | 10 | 100 | 2 | 10 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0
Pegamento PVC | 269 | Unidad | 25 | 5 | 125 | 2 | 5 | 125 | 125 | 125 | 0 | 0
Adquisición de una Motocicleta | 322 | Unidad | 30000 | 1 | 30000 | 2 | 1 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 0
Sedazo Plástico(metros) | 268 | Metros | 12 | 90 | 1080 | 2 | 90 | 1080 | 1080 | 1080 | 0 | 0
Sedazo de metal(metros) | 283 | Metros | 15 | 90 | 1350 | 2 | 90 | 1350 | 1350 | 1350 | 0 | 0
Alambre de Amarre (libras) | 281 | Libras | 5 | 60 | 300 | 2 | 60 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0
Almuerzos | 211 | Unidad | 50 | 50 | 2500 | 2 | 50 | 2500 | 2500 | 2500 | 0 | 0
Refacciones | 211 | Unidad | 20 | 60 | 1200 | 2 | 60 | 1200 | 1200 | 1200 | 0 | 0
Aceite 02 Tiempos (Lts.) | 262 | Litros | 55 | 10 | 550 | 2 | 10 | 550 | 550 | 550 | 0 | 0
Escobas(docenas) | 292 | Docena | 300 | 1 | 300 | 2 | 1 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0
Toallas de Cocina (docena) | 292 | Docena | 60 | 2 | 120 | 2 | 2 | 120 | 120 | 120 | 0 | 0
Paxtes (docena) | 292 | Docena | 48 | 1 | 48 | 2 | 1 | 48 | 48 | 48 | 0 | 0
Detergentes en Polvo | 292 | Bolsa | 8 | 5 | 40 | 2 | 5 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0
Detergente en Barras | 292 | Galones | 8 | 4 | 32 | 2 | 4 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0
Desinfectantes(galones) | 292 | Galones | 75 | 5 | 375 | 2 | 5 | 375 | 375 | 375 | 0 | 0
Panel solar con sistema integrado | 297 | unidad | 30000 | 1 | 30000 | 2 | 1 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 0
Block | 275 | unidad | 5 | 770 | 3850 | 2 | 770 | 3850 | 3850 | 3850 | 0 | 0
Arena | 223 | Metros | 175 | 70 | 12250 | 2 | 70 | 12250 | 12250 | 12250 | 0 | 0
Cemento | 274 | quintal | 70 | 150 | 10500 | 2 | 150 | 10500 | 10500 | 10500 | 0 | 0
Inodoro | 273 | unidad | 1000 | 2 | 2000 | 2 | 2 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 0
Lavamanos | 273 | unidad | 350 | 2 | 700 | 2 | 2 | 700 | 700 | 700 | 0 | 0
hierro | 281 | quintal | 400 | 50 | 20000 | 2 | 50 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0
llantas para moto | 253 | unidades | 350 | 4 | 1400 | 2 | 4 | 1400 | 1400 | 1400 | 0 | 0
llantas para carro | 253 | unidades | 1200 | 4 | 4800 | 2 | 4 | 4800 | 4800 | 4800 | 0 | 0
Escobetas plasticas | 268 | unidades | 150 | 5 | 750 | 2 | 5 | 750 | 750 | 750 | 0 | 0
GRAN TOTAL |  |  |  |  | 1301147 |  |  | 1301147 | 1301147 | 1301147 | 0 | 0 | 1301147
CODIGO DE FUENTE DE FONDOS
FUNDACION XX | 1
GUBERNAMENTAL | 2
Cooperación de Islandia | 3
CRS | 4
Municipalidades | 5
PROARCA-CAPAS | 6
Proyecto RECOSMO | 7
TNC | 8
CONALFA | 9
OTROS | 10
| RESUMEN DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMA Y DONANTE | [11 empty] | DETALLE PRESUPUESTARIO POR GRUPO DE GASTO
| PROGRAMAS | [6 empty] | TOTAL POR DONANTE |  |  |  |  | GRUPO | TOTAL POR DONANTE
[8 empty] | INAB | CONAP | OTROS | TOTAL |  |  | INAB | CONAP | OTROS | TOTAL
| 1. Programa de Protecciòn y Control | [6 empty] | 255676 | 0 | 0 | 255676 |  | GRUPO 0 | 564000 | 0 | 0 | 564000
| 2. Programa Manejo de Recursos | [6 empty] | 19605 | 0 | 0 | 19605 |  | GRUPO 1 | 283100 | 0 | 0 | 283100
| 3. Programa de Investigación y Monitoreo | [6 empty] | 70145 | 0 | 0 | 70145 |  | GRUPO 2 | 238847 | 0 | 0 | 238847
| 4. Programa de Uso Publico | [6 empty] | 33215 | 0 | 0 | 33215 |  | GRUPO 3 | 215200 | 0 | 0 | 215200
| 5. Programa de Relaciones Comunitarias | [6 empty] | 178145 | 0 | 0 | 178145 | [5 empty] | 0
| 6. Programa de Administración. | [6 empty] | 744361 | 0 | 0 | 744361 | [5 empty] | 0
| TOTAL | [6 empty] | 1301147 | 0 | 0 | 1301147 |  | TOTAL | 1301147 | 0 | 0 | 1301147
| PORCENTAJES: | [6 empty] | 100 | 0 | 0 | 100