## de Administración
CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
PARQUE REGIONAL MUNICIPAL LOS ALTOS SAN MIGUEL TOTONICAPÁN
MUNICIPALIDAD TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN
1. Programa: De administración
1.1 Sub programa equipo y mantenimiento
1.2 Sub programa de Recursos humanos
1.3 Sub programa de administracion del parque
1.4 Sub programa de Alianzas estrategicas
No. | Resultado Esperado | Ubicación Geografica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificador | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Monto (Q) | Total (Q)
1.1.1 | Se da mantenimiento al equipo de oficina, equipo de radiocomunicación y 3 motocicletas para el funcionamiento adecuado del Omgaa | Oficina municipal | 1.1.1.1. Mantenimiento de equipo de oficina. | [12 empty] | Coordinador Omgaa, Tesorería mpal | Factura de servicio. | 675 | 675 | bar: Meses M; Meses J; Meses S
|  | Oficina municipal | 1.1.1.2. Mantenimiento de equipo de radiocomunicación. | [12 empty] | Coordinador Omgaa, Tesorería mpal | Factura de servicio. | 675 | 675 | bar: Meses M; Meses J; Meses S
|  | Oficina municipal | 1.1.1.3. Mantenimiento de 3 motocicletas | [12 empty] | Coordinador Omgaa, Tesorería mpal | Factura de servicio. | 675 | 675 | bar: Meses M; Meses J; Meses S
1.1.2 | 4 rótulos de identificación del área protegida en buen estado | PRM | 1.1.2.1. Se da mantenimiento a 4 rótulos de identificación | [12 empty] | Guardabosques | Reporte escrito | 720 | 720 | bar: Meses E to Meses D
1.2. | 34 Guardarecursos (4 municipales y 30 comunitarios) debidamente equipados para las actividades de control y monitoreo en área protegidas | PRM | 1.2.1 Gestión y compra de equipo y herramientas para los guardarecursos | [12 empty] | Coordinador Omgaa y Oficina de gestión | Facturas | 18700 | 18700 | bar: Meses M
1.3.1. | Se administra de manera coordinada con CONAP el Parque Regional Municipal | PRM | 1.3.1.1 Coordinación de actividades de Manejo y Conservación del área | [12 empty] | Coordinador Omgaa | Informes y fotografías | 1080 | 1080 | bar: Meses E to Meses D
|  | PRM | 1.3.1.2 Se elabora el Plan Operativo Anual | [12 empty] | Coordinador y Comisión de Ambiente Mpal. | Documento Impreso | 300 | 300 | bar: Meses E; Meses M
|  | PRM | 1.3.1.3 Realización de monitoreos de verificación de cumplimiento del POA | [12 empty] | Coordinador Omgaa | Fotografías e infome | 120 | 120 | bar: Meses M; Meses A
1.4 | Se ha logrado una eficiente coordinación del Omgaa con otras instituciones. | PRM | 1.4.1 Participación en reuniones de coordinacion con ONG´s y OG´s | [12 empty] | Coordinador | Fotos | 720 | 720 | bar: Meses E to Meses D
[18 empty] | TOTAL | 23665

## Contrl y Mjo de RRNN
CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
PARQUE REGIONAL MUNICIPAL LOS ALTOS SAN MIGUEL TOTONICAPÁN
MUNICIPALIDAD TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN
2. Programa: De protección, control y manejo de recursos naturales
2.1 Sub programa: De control y patrullaje
2.2 Sub programa: de prevención de amenazas,
2.3. Sub programa: Manejo de RRNN y recuperación ecológica
No. | Resultado Esperado | Ubicación | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificador | Financiamiento
|  | Geográfica |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Monto (Q) | Total (Q)
2.1.1 | 4000 parullajes de Control y vigilancia | PRM | 2.1.1.1 Planificación anual de patrullajes | [12 empty] | Equipo Omgaa | Plan impreso | 720 | 720 | bar: Meses E
|  | PRM | 2.1.1.2 Operativos de patrullaje en el área protegida | [12 empty] | Coordinador y guardabosques | Informe mensual y fotografías | 69440 | 69440 | bar: Meses E to Meses D
|  | PRM | 2.1.1.3 Operativos especiales con 48 Cantones y CONAP | [12 empty] | Coordinador Omgaa | Informes Fotografías | 3600 | 3600 | bar: Meses N to Meses D
PRM
PRM
PRM
2.2.1 | 13,000 metros de rondas y brechas cortafuegos | PRM | 2.2.1.1 Mantenimiento de 10000 metros de rondas contra incendios forestales | [12 empty] | Equipo Omgaa | Informes Fotografías | 49800 | 49800 | bar: Meses E to Meses F
|  | PRM | 2.2.1.2 Construcción de 3000 metros de brechas corta fuegos | [12 empty] | Equipo Omgaa | Fotografías | 15000 | 15000 | bar: Meses E to Meses F
2.3.1 | Se reforestan 20 hectáreas en el área protegida | PRM | 2.3.1.1 Se han plantado 29999 arboles de pino, aliso, Iximché y aceituno | [12 empty] | Equipo Omgaa | Fotografías | 1200 | 1200 | bar: Meses M to Meses J
2.3.2 | Se mantienen 30 hectáreas de reforestación | PRM | 2.3.2.1. Se platea y chapea el área de reforestaciones anteriores | [12 empty] | Equipo Omgaa | Fotografías e informe | 28800 | 28800 | bar: Meses M to Meses A
|  | PRM | 2.3.2.2 mantenimiento de la circulación del área de reforestación. | [12 empty] | Equipo Omgaa | Fotografías e informe | 1500 | 1500 | bar: Meses A to Meses M
2.3.3 | Se incluyen dos especie nativas en el vivero mpal. | Vivero mpal | 2.3.3.1 Producción de plantas de zapotillo y aguacatillo | [12 empty] | Equipo Omgaa | Fotografías e informe | 1500 | 1500 | bar: Meses E to Meses D
2.3.7 | Campaña de protección de pinabete | PRM | 2.3.7.1 Elaboración de plan de protección de pinabete | [12 empty] | Coordinador y guardabosques | Documento impreso | 60 | 60 | bar: Meses O
[18 empty] | TOTAL | 171560

## Social y Part com
CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
PARQUE REGIONAL MUNICIPAL LOS ALTOS SAN MIGUEL TOTONICAPÁN
MUNICIPALIDAD TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN
Programa 3: Social y participacion comunitaria
No. | Resultado Esperado | Ubicación Geografíca | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificador | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Monto (Q) | Total(Q)
3.1 | Se producen 43000 plantas en 8 viveros comunales | Municipio de Totonicapán | 3.1.1 Se dota de insumos y herramientas a los 8 viveros comunitarios | [12 empty] | Coodinador Ogmaa | Fotografías, listado de entrega e informe | 30000 | 30000 | bar: Meses E to Meses D
|  | Municipio de Totonicapán | 3.1.2. Se da asistencia técnica a los 8 viveros comunitarios | [12 empty] | Extencionista forestal | Informe mensual | 21600 | 21600 | bar: Meses E to Meses D
3.2 | Coordinación con autoridades comunitadrias para el manejo del área protegida | PRM | 3.2.1. Reuniones con comunitarios para coordinación de actividades | [12 empty] | Coodinador Ogmaa | Informe y fotografías | 500 | 500 | bar: Meses F to Meses A
3.3 | Fortalecimiento de capacidades comunitarias para prevención y control de incendios forestales | PRM | 3.3.1. Desarrollo de capacitaciones a comunitarios con el curso de "Bomberos Forestales" | [12 empty] | Coodinador Ogmaa y Conred | Informe y fotografías | 180 | 180 | bar: Meses F
3.4 | Vivero comunitario cuenta con sistema de riego. | Comunidad Chiguarabal | 3.4.1 Se gestiona e instala una bomba tipo Ariate en el vivero comunitario | [12 empty] | Equipo Ogmaa | Informe y fotografías | 2000 | 2000 | bar: Meses E to Meses M
3.5 | Reducción del pastoreo en el PRM en área de Panquix y Rancho de Teja | Panquix y Rancho de Teja | 3.5.1 Establecimiento de dos apriscos. | [12 empty] | Equipo Ogmaa y Helvetas | Informe y fotografías | 5000 | 5000 | bar: Meses M; Meses J
3.6 | Establecimiento de bosques energéticos en áreas privadas | Parcialidad Ajpacajá | 3.6.1 Mantenimiento de 0.5 hectáreas de bosque energético | [12 empty] | Equipo Ogmaa y CARE | Informe y fotografías | 2000 | 2000 | bar: Meses M
[18 empty] | TOTAL | 61280

## Uso Público
CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
PARQUE REGIONAL MUNICIPAL LOS ALTOS SAN MIGUEL TOTONICAPÁN
MUNICIPALIDAD TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN
Programa 4: Uso Publico
4.1. Sub-Programa: Interpretación y Educación ambiental
No. | Resultado Esperado | Ubicación geografica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificador | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Monto (Q) | Total (Q)
4.1.1 | Concientización de comités de agua sobre el área protegida | PRM | 4.1.1.1. Reuniones con comités de aagua sobre temas ambientales | [12 empty] | Coordinador Omgaa y extencionistas | Informes y fotografías | 500 | 500 | bar: Meses J to Meses A
4.1.2. | 36 charlas a escuelas sobre educación ambiental | PRM | 4.1.2.1. Desarrollo de plan de educación ambiental | [12 empty] | Coordinador Omgaa y extencionistas | Fotografías e informe | 600 | 600 | bar: Meses M to Meses J
|  | PRM | 4.1.2.2. Planificación y ejecución de actividades de reforestación. | [12 empty] | Equipo Omgaa | Informe y fotografías | 1500 | 1500 | bar: Meses M to Meses J
|  | PRM | 4.1.2.3 Desarrollo de plan de información sobre los recursos que existen en el PRM | [12 empty] | Equipo Omgaa | Informe y fotografías | 3500 | 3500 | bar: Meses J to Meses S
4.2.1. | Capacitación de 70 maestros | PRM Sector Los Rocosos | 4.2.1.1. Capacitaciones sobre áreas protegidas y medio ambiente | [12 empty] | Equipo Omgaa | Informe y fotografías | 6000 | 6000 | bar: Meses E to Meses M; Meses O to Meses D
4.2.2 | Capacitación a estudiantes | Vivero mpal | 4.2.2.1. Instrucción sobre establecimiento y manejo de viveros. | [12 empty] | Coordinador Omgaa y viveristas. | Fotografías e informe | 2500 | 2500 | bar: Meses E to Meses D
[18 empty] | TOTAL | 14600
Programa 5: Investigacion y Monitoreo
5.1 Sub Programa: Investigación
5.2 Sub Programa de monitoreo
No. | Resultado Esperado | Ubicación geografica | Actividades | Meses E: Meses | Responsable | Verificador | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Monto (Q) | Total (Q)
5.1.1 | 11 Muestreos de flora y fauna en los transectos | PRM | 5.1.1.1. muestreo de especies de flora y fauna representativa | [12 empty] | Equipo Omgaa | Boletas de Monitoreo | 6000 | 6000 | bar: Meses E to Meses D
5.1.2 | Información sistematizada de muestreos realizados | PRM | 5.1.2.1.Sistematizar información Anual | [12 empty] | Coordinador Omgaa | Informe Anual | 660 | 660 | bar: Meses E to Meses D
5.2 | Se presenta el informe de Avances de ejecución del POA | PRM | 5.2.1. Elaboración del informe de medio termino e informe anual | [12 empty] | Coordinador Omgaa | Documento impreso | 500 | 500 | bar: Meses F; Meses J
[18 empty] | TOTAL | 7160