## Proteccion y control
CONSEJO NACIONAL DE AREA PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
PARQUE REGIONAL MUNICIPAL CERRO AJAW
1 | Línea de acción: | Conservación del área protegida y su biodiversidad.
2 | Programa | Protección y Control.
3 | Sub programa: | Control y Vigilancia.
No. | Resultado Esperado 2,016 | Ubicación Geografica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Codigo | Monto | TOTAL
1.1. | Se cuenta con equipo para el fortalecimiento de la gestión ambiental municipal | San Juan La Laguna | Compra de equipo de oficina UGAM y guarda bosques | [12 empty] | Municipalidad | Solicitud y fotografías | 1 | 4000 | 4000 | bar: Meses E to Meses D
1.2 | Prevencion de ilicitos ambientales en el área protegida y en el municipio. | San Juan La Laguna | Monitoreo en el PRM | [12 empty] | UGAM, PNC, DIPRONA,CONAP, MARN | Informes, fotografías | 1 | 2500 | 2500 | bar: Meses E to Meses D
1.3 | Se cuenta con un plan de incendios forestales implementado para el AP y su área de influencia | PRM Cerro Ajaw | Mantenimiento y limpia de brechas cortafuego. | [12 empty] | Municipalidad y UGAM | Planificacion semanal y jornales. | 1 | 20000 | 20000 | bar: Meses E to Meses F; Meses N to Meses D
|  | PRM Cerro Ajaw | Contención de incendios con involucramiento de comunidad. | [12 empty] | Municipalidad, UGAM, SIPECIF | Informes, reportes a SIPECIF, Fotografias. | 1 | 4070 | 4070 | bar: Meses E to Meses F; Meses N to Meses D
TOTAL DEL PROGRAMA | [19 empty] | 30570

## Manejo de recursos
CONSEJO NACIONAL DE AREA PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
PARQUE REGIONAL MUNICIPAL CERRO AJAW
1 | Línea de acción | Manejo acorde a buen uso de los recursos naturales.
2 | Programa | Manejo de Recursos
3 | Sub programa | Actividades Productivas
No. | Resultado Esperado 2,016 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | TOTAL
2.1 | Incremento de covertura forestal en áreas de influencia del área protegida. | Aldea Pasajquim San Juan La Laguna | Implementación de vivero comunal. | [12 empty] | Municipalidad / UGAM | Planificación e Informe de actividades | 1 | 15290 | 15290 | bar: Meses E to Meses D
2.2 | Se cuenta con semilla nativa para producción de plantas en los viveros. | San Juan La Laguna | Identificacion de árboles semilleros y recoleccion de semillas forestales. | [12 empty] | UGAM | Informe, fotografías, semilla | 1 | 1000 | 1000 | bar: Meses E to Meses D
TOTAL DE SUBPROGRAMA | [19 empty] | 16290
CONSEJO NACIONAL DE AREA PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
PARQUE REGIONAL MUNICIPAL CERRO AJAW
1 | Línea de acción | Manejo acorde a buen uso de los recursos naturales.
2 | Programa | Manejo de Recursos
3 | Sub programa | Manejo de ecosistemas y especies de flora y fauna
No. | Resultado Esperado 2,015 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses E: Meses | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | TOTAL
2.3 | Mantenimiento de plantaciones forestales ingresadas al PINFOR | San Juan La Laguna | Reforestaciones con fines de incentivo forestal | [12 empty] | UGAM-CONAP/INAB | Informe de actividades | 1, 2 | 5000 | 5000 | bar: Meses M to Meses S
|  | San Juan La Laguna | Mantenimiento a reforestaciones | [12 empty] | UGAM | Informe de actividades | 1,2 | 2170 | 2170 | bar: Meses F; Meses M; Meses A; Meses N
TOTAL DE SUBPROGRAMA | [19 empty] | 7170
TOTAL DEL PROGRAMA | [19 empty] | 23460

## Uso Publico
CONSEJO NACIONAL DE AREA PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
PARQUE REGIONAL MUNICIPAL CERRO AJAW
1 | Línea de acción | Manejo acorde a buen uso de los recursos naturales (suelo, aire, agua, paisaje)
2 | Programa | Uso Público
3 | Sub programa | Interpretación y Educación Ambiental
No. | Resultado esperado 2016 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Codigo | Monto | Total
3.1 | La comunidad y centros educativos tienen conocimientos sobre la importancia de la gestion de los recursos naturales y se involucran para recuperar áreas degradadas especialmente en zonas de conservación. | San Juan La Laguna | Talleres de sensibilización a estudiantes y comunitarios respecto al tema de conservación y protección de Recursos Naturales | [12 empty] | UGAM, ONG's, CONAP, MARN, INAB, MAGA | Informe, listado de participantes y fotografías | 1 | 16100 | 16100 | bar: Meses M; Meses M; Meses J; Meses O
3.2 | Interaccion entre la población y los recursos naturales | San Juan La Laguna | Días de campo para escolares y Juventud del municipio | [12 empty] | UGAM, ONG's, CONAP, MARN, INAB, MAGA | Informe, listado de participantes y fotografías | 1 | 3200 | 3200 | bar: Meses F; Meses A; Meses J
TOTAL DE SUBPROGRAMA | [19 empty] | 19300
CONSEJO NACIONAL DE AREA PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
PARQUE REGIONAL MUNICIPAL CERRO AJAW
1 | Línea de acción | Manejo acorde a buen uso de los recursos naturales.
2 | Programa | Uso Público
3 | Sub programa | Divulgación, Relaciones Públicas y Manejo del Área Protegida
No. | Resultado Esperado 2,016 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses E: Meses | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | TOTAL
3.3 | Se cuenta con señalización y dirección hacia el parque regional. | San Juan La Laguna | Colocación de Rótulos para señalización del parque ajaw. | [12 empty] | Municipalidad | Solicitud y fotografías | 1 | 10000 | 10000 | bar: Meses M
|  | San Juan La Laguna | Monitoreo y señalización de límites Municipales | [12 empty] | UGAM, PNC, CONAP | informes y fotografias | 1 | 5000 | 5000 | bar: Meses M; Meses S to Meses D
3.4 | Desarrollo del potencial turístico a través de buena atención a los visitantes. | San Juan La Laguna | Atencion a visitantes | [12 empty] | UGAM | Libro de registro, informe y fotografías | 1 | 1550 | 1550 | bar: Meses E to Meses D
3.5 | Disminución de contaminacion ambiental en el area protegida. | San Juan La Laguna | Colocacion de basureros en puntos estrategicos detro del parque. | [12 empty] | UGAM | Solicitud y fotografías | 1 | 5000 | 5000 | bar: Meses E to Meses A
TOTAL DE SUBPROGRAMA | [19 empty] | 21550
TOTAL DEl PROGRAMA | [19 empty] | 40850
Note on U24: Usuario: Basureros de plástico, si no; se construirán basureros con madera.

## Presupuesto xx
CONSEJO NACIONAL DE AREA PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
PREUPUESTO PARQUE REGIONAL MUNICIPAL AJAW
| RUBROS | UNIDADES | COSTO/ UNIDAD/Q. | FINANCIANTE |  | CODIGO
|  |  |  | No. UNIDAD | COSTO (Q)
Programa: PROTECCIÓN Y CONTROL
Objetivo: Conservar la integridad de los recursos naturales implementando estrategias para la buena conservación de la biodiversidad del área protegida.
2 | Compra de equipo de oficina Ugam y guarda bosques | Informe | 4000 | 1 | 4000 | 1 | 4000
| Prevencion de ilicitos ambientales en el parque y en el municipio. | Informe | 2500 | 1 | 2500 | 1 | 2500
| Control de incendios forestales | jornales de trabajo | 60 | 20 | 1200 | 1 | 24000
TOTAL DEL PROGRAMA | [6 empty] | 30500
Programa: MANEJO DE RECURSOS
Objetivo: Promover acciones de reforestacion y manejo de plantaciones forestales para la recuperación de masas forestales en las áreas protegidas.
1 | Implementación de viveros comunales | vivero | 10000 | 1 | 10000 | 1 | 10000
2 | Identificacion de fuentes semilleras y recoleccion de semillas forestales | especies | 2000 | 1 | 2000 | 1 | 2000
3 | Mantenimiento de bosque de proteccion ingresado al PINFOR | hectareas | 7000 | 1 | 7000 | 1 | 7000
TOTAL DEL PROGRAMA | [6 empty] | 19000
Programa: USO PUBLICO
Objetivo 1: Organización comunitaria fortalecida en la conservación, manejo y control de los recursos naturales
1 | Colocación de Rótulos de señalización del parque ajaw | rotulos | 1000 | 10 | 1000 | 1 | 10000
2 | Monitoreo de Limites Municipales | unidades | 2000 | 2 | 2000 | 1 | 4000
3 | Colocacion de basureros puntos estrategicos del cerro ajaw | bote | 500 | 20 | 500 | 1 | 10000
4 | Atencion al Publico | Jornales de trabajo | 100 | 50 | 100 | 1 | 5000
TOTAL DEL PROGRAMA | [6 empty] | 29000
Programa: Asistencia, Orientacion y Participación Comunitaria
Objetivo 1: Escolares y comunidades con formación en educación ambiental y conservación de recursos naturales
1 | Sensibilización a comunidades respecto al tema de conservación y protección de Recursos Naturales | Actividad | 10000 | 1 | 10000 | 1 | 10000
2 | Participacion en diferentes actividades de reforestación | Actividad | 4000 | 1 | 4000 | 1 | 4000
3 | Talleres de Educación Ambiental con Centros Educativos en Nivel Primario, Básico, Diversificado | Actividad | 250 | 8 | 250 | 1 | 2000
4 | Dia de campo de escolares y Juventud | Actividad | 1000 | 5 | 1000 | 1 | 5000
TOTAL DEL PROGRAMA | [6 empty] | 21000
TOTAL DEL PRESUPUESTO GENERAL | [6 empty] | 99500