## de Administración
CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
PARQUE REGIONAL MUNICIPAL CERRO MANO DE LEÓN (CERRO SIJA)
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
1. Programa: De administración
1.1 Sub programa de equipo y mantenimiento
1.2 Sub programa de Recursos humanos
1.3 Sub programa de administracion del parque
1.4 Sub programa de Alianzas estrategicas
No. | Resultado Esperado | Ubicación Geografica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificador
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Monto (Q) | TOTAL (Q)
1.1.1 | Se da mantenimiento al equipo de cómputo, forestal y motocicleta para el funcionamiento adecuado del departamento | OFM | 1.1.1.1 Mantenimiento de equipo de oficina. | [12 empty] | Técnico Forestal | Fotografías e infome | 300 | 300 | bar: Meses E; Meses J
|  | OFM | 1.1.2.2. Mantenimiento de motocicleta y equipo forestal | [12 empty] | Técnico Forestal | Factura de servicio. | 800 | 800 | bar: Meses E; Meses J
1.2.1 | El personal de la OFM esta debidamente identificado | OFM | 1.2.1.1 Adquirir Chalecos | [12 empty] | Técnico Forestal | Fotografías, facturas | 1000 | 1000 | bar: Meses F to Meses M
1.2.2 | El personal de la OFM participa en 4 eventos de capacitación | OFM | 1.2.2.1 Coordinar con otras instituciones las capacitaciones o particpar en convocatorias | [12 empty] | Técnico Forestal | Fotografías/convocatoria | 50 | 50 | bar: Meses M; Meses J; Meses S; Meses N
1.3.1 | Se administra de manera coordinada el Parque Regional Municipal | Cerro Sija | 1.3.1.1 Coordinación de actividades de Manejo y Conservación del área | [12 empty] | OFM | Informes | 5000 | 5000 | bar: Meses E to Meses D
|  | Cerro Sija | 1.3.1.2 Se elabora el Plan Operativo Anual y se presenta al Concejo Municipal para su aprobación | [12 empty] | OFM | Documento Impreso | 500 | 500 | bar: Meses S to Meses O
|  | Cerro Sija | 1.3.1.3 Realización de monitoreos de verificación de cumplimiento del POA | [12 empty] | OFM | Fotografías e infome | 500 | 500 | bar: Meses A; Meses J; Meses A
|  | Cerro Sija | 1.3.1.4 Continuar con el proceso de elaboración y aprobación del Plan Maestro | [12 empty] | Técnico Forestal, Helvetas | Documento impreso | 5000 | 5000 | bar: Meses E to Meses A
1.3.2 | Se han vendido 7 mil arbolitos | Vivero municipal | 1.3.2.1 Venta de plantas forestales | [12 empty] | Viverista | Copia de recibo de pago | 1500 | 1500 | bar: Meses M to Meses J
1.4.1 | Se coordina con otras instiuciones relacionadas con el área protegida. | PRM | Participar en reuniones ONGs y Ogs | [12 empty] | Técnico Forestal | Fotos | 1300 | 1300 | bar: Meses E to Meses D
[18 empty] | TOTAL | 15950
2. Programa: De protección y manejo de recursos naturales
2.1 Sub programa: De control y vigilancia
2.2 Sub programa: de prevención de amenazas,
2.3. Sub programa: Manejo de RRNN y recuperación ecológica
2.3. Sub programa: Manteninmiento de infraestructura
No. | Resultado Esperado | Ubicación geografica | Actividades | Meses E: Meses | Responsable | Verificador | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Monto (Q) | TOTAL (Q)
2.1.1 | Se han realizado al menos 260 parullajes de Control y vigilancia | Cerro Sija | 2.1.1.1 Planificacion semanal adecuada de patrullajes | [12 empty] | OFM, | Plan | 1920 | 1920 | bar: Meses E to Meses D
|  | Cerro Sija | 2.1.1.2 Operativos de patrullaje | [12 empty] | OFM, DIPRONA y CONAP | Informes mensuales | 1250 | 1250 | bar: Meses E to Meses D
|  | Cerro Sija | 2.1.1.3 Operativos especiales con DIPRONA y/o CONAP | [12 empty] | OFM, DIPRONA y CONAP | Informes Fotografías | 700 | 700 | bar: Meses M; Meses A
2.2.2 | Se da mantenimiento de al menos 3000 metros de rondas y brechas cortafuegos | Cerro Sija | 2.2.2.1 Elaboración de un plan de Prevención y control de incendios forestales | [12 empty] | Técnico Forestal | Plan Elaborado | 150 | 150 | bar: Meses O to Meses N
|  | Cerro Sija | 2.2.2.2 Mantenimiento de rondas y brechas corta fuegos | [12 empty] | Guarda recursos | Fotografías | 3120 | 3120 | bar: Meses E to Meses M; Meses N to Meses D
2.3.1 | Se ha reforestado al menos media hectarea en el Area Protegida | Cerro de Sija | 2.3,1,1 Se han plantado 556 arboles de pino y Encinos | [12 empty] | Técnico Forestal y Guardarecursos | Fotografías | 2780 | 2780 | bar: Meses J to Meses J
2.3.2 | Se diviersifica al menos con una especie la producción de Plantas en el vivero mpal. | Vivero Municipal | 2.3.2.1 Canaque y laurel | [12 empty] | Técnico Forestal | Fotografías | 3000 | 3000 | bar: Meses M to Meses N
2.3.3 | Se producen 32500 plantas en el vivero municipal | Vivero Municipal | 2.3.3.1 Producción y mantenimiento de árboles en vivero | [12 empty] | Viverista | Fotografías | 24375 | 24375 | bar: Meses E to Meses M
2.4 | Se da mantenimiento al sendero interpretativo utilizado para educación ambiental | Cerro Mano de León o Cerro Sija | 2.4.1 Mantenimiento de 2000 mts. de sendero y colocacion de pasamanos y gradas | [12 empty] | TF y Guardarecursos | Fotografias y Senderos en buen estado | 3650 | 3650 | bar: Meses F to Meses J
| Se da mantenimiento adecuado a la infraestructura básica | Cerro Sija | 2.4.2 Gestión de Recusos financieros para el mantenimiento y/o mejoramiento de la infraestructura | [12 empty] | Técnico Forestal/ guardarecursos | Fotografías e infome | 1000 | 1000 | bar: Meses E to Meses D
[18 empty] | Total | 41945
Programa 3: Uso Publico
3.1 Sub-Programa: Interpretación y Educación ambiental
3.2. Sub-Programa: Divulgación y Relaciones Publicas
No. | Resultado Esperado | Ubicación geografica | Actividades | Meses E: Meses | Responsable | Verificador | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Codig | Monto (Q)
3.1.1 | Se realizan al menos ocho recorridos de interpretación ambiental en el Sendero Ecologico | Cerro Sija | 4.1.1.1. Planificación y Ejecución de actividades de educación ambiental en el sendero ecologico | [12 empty] | Técnico Forestal y Guardarecursos | Listados de asistencia y fotografías | 900 | 900 | bar: Meses M to Meses S
3.1.2. | El sendero ecologico se mantiene en buenas condiciones | Cerro Sija | 4.1.2.1. Recorrer trayecto sendero, llevar a cabo una reunion para solventar necesidades, ejecutar mantenimiento. | [12 empty] | Técnico Forestal, Comité Coadministración y GR. | Fotografías | 2800 | 2800 | bar: Meses F to Meses M
3.2 | Participación de sectores de la sociedad en la elaboración del plan maestro | San Carlos Sija | 4.2.1 Convocatoria y participación de actores en la socialización del plan maestro | [12 empty] | Técnico Forestal, Comité Coadministración y GR. | Fotografías/liostado de participantes | 5000 | 5000 | bar: Meses E to Meses A
[18 empty] | TOTAL | 8700
Programa 4: Monitireo
No. | Resultado Esperado | Ubicación geografica | Actividades | Meses E: Meses | Responsable | Verificador
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Monto (Q) | TOTAL (Q)
5.1.1 | Se llevan a cabo 3 monitoreos biológicos | Cerro Sija | 5.1.1.1. Realizar recorridos en el transecto de monitoreo | [12 empty] | TF y GR | Fotografias e informaciones | 540 | 540 | bar: Meses E to Meses A
5.1.2 | Sistematizacición de información de monitoreos | Cerro Sija | 5.1.2.1. Sistenatización e informe de monitoreos biológicos | [12 empty] | TF y GR | Fotografias | 1000 | 1000 | bar: Meses E to Meses D
[18 empty] | TOTAL | 1540
1.1.1
1.1.2

## Cons,Contrl y Mjo de RRNN
CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
PARQUE REGIONAL MUNICIPAL CERRO MANO DE LEON O CERRO SIJA
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
2. Programa: De protección, control y manejo de recursos naturales
2.1 Sub programa: De control y patrullaje
2.2 Sub programa: de prevención de amenazas,
2.3. Sub programa: Manejo de RRNN y recuperación ecológica
No. | Resultado Esperado | Ubicación geografica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificador | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Codigo | Monto (Q) | TOTAL (Q)
2.1.1 | Se han realizado al menos 260 parullajes de Control y vigilancia | Cerro Sija | 2.1.1.1 Planificacion semanal adecuada de patrullajes | [12 empty] | OFM, | Plan |  | 1920 | 1920 | bar: Meses E to Meses D
|  | Cerro Sija | 2.1.1.2 Operativos de patrullaje en Bosques Municipales | [12 empty] | OFM, DIPRONA y CONAP | Informes mensuales |  | 1250 | 1250 | bar: Meses E to Meses D
|  | Cerro Sija | 2.1.1.3 Operativos especiales con DIPRONA y/o CONAP | [12 empty] | OFM, DIPRONA y CONAP | Informes Fotografías |  | 700 | 700 | bar: Meses M; Meses A
Cerro Sija
Cerro Sija
Cerro Sija
2.2.2 | Se da mantenimiento de al menos 3000 metros de rondas y brechas cortafuegos | Cerro Sija | 2.2.2.1 Elaboración de un plan de Prevención y control de incendios forestales | [12 empty] | Técnico Forestal | Plan Elaborado |  | 150 | 150 | bar: Meses O to Meses N
|  | Cerro Sija | 2.2.2.2 Mantenimiento de rondas y brechas corta fuegos | [12 empty] | Guarda recursos | Fotografías |  | 3120 | 3120 | bar: Meses E to Meses M; Meses N to Meses D
2.3.1 | Se ha reforestado al menos media hectarea en el Area Protegida | Cerro de Sija | 2.3,1,1 Se han plantado 556 arboles de pino y Encinos | [12 empty] | Técnico Forestal y Guardarecursos | Fotografías |  | 2780 | 2780 | bar: Meses J to Meses J
2.3.2 | Se diviersifica al menos con una especie la producción de Plantas en el vivero mpal. | Vivero Municipal | 2.3.2.1 Canaque y laurel | [12 empty] | Técnico Forestal | Fotografías |  | 3000 | 3000 | bar: Meses M to Meses N
2.3.3 | Se producen 32500 plantas en el vivero municipal | Vivero Municipal | 2.3.3.1 Producción y mantenimiento de árboles en vivero | [12 empty] | Viverista | Fotografías |  | 24375 | 24375 | bar: Meses E to Meses M
[19 empty] | TOTAL | 37295

## Uso Público
CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
PARQUE REGIONAL MUNICIPAL CERRO MANO DE LEON O CERRO SIJA
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
Programa 4: Uso Publico
4.1. Sub-Programa: Interpretación y Educación ambiental
4.2. Sub-Programa: Divulgación y Relaciones Publicas
No. | Resultado Esperado | Ubicación geografica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificador | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Codig | Monto (Q) | TOTAL (Q)
4.1.1 | Se realizan al menos ocho recorridos de interpretación ambiental en el Sendero Ecologico | Cerro Sija | 4.1.1.1. Planificación y Ejecución de actividades de educación ambiental en el sendero ecologico | [12 empty] | Técnico Forestal y Guardarecursos | Listados de asistencia y fotografías |  | 900 | 900 | bar: Meses M to Meses S
4.1.2. | El sendero ecologico se mantiene en buenas condiciones | Cerro Sija | 4.1.2.1. Recorrer trayecto sendero, llevar a cabo una reunion para solventar necesidades, ejecutar mantenimiento. | [12 empty] | Técnico Forestal, Comité Coadministración y GR. | Fotografías |  | 2800 | 2800 | bar: Meses F to Meses M
4.2 | Participación de sectores de la sociedad en la elaboración del plan maestro | San Carlos Sija | 4.2.1 Convocatoria y particpación de actores en la elaboración del plan maestro | [12 empty] | Técnico Forestal, Comité Coadministración y GR. | Fotografías/liostado de participantes |  | 5000 | 5000 | bar: Meses E to Meses A
[19 empty] | TOTAL | 8700

## Inv. & Monit.
CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
PARQUE REGIONAL MUNICIPAL CERRO MANO DE LEON O CERRO SIJA
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
Programa 5: Investigacion y Monitoreo
5.1 Sub Programa: Monitoreo
No. | Resultado Esperado | Ubicación geografica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificador
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Monto (Q) | TOTAL (Q)
5.1.1 | Se llevan a cabo 3 monitoreos biológicos | Cerro Sija | 5.1.1.1. Realizar recorridos en el transecto de monitoreo | [12 empty] | TF y GR | Fotografias e informaciones | 540 | 540 | bar: Meses E to Meses A
5.1.2 | Sistematizacición de información de monitoreos | Cerro Sija | 5.1.2.1. Sistenatización e informe de monitoreos biológicos | [12 empty] | TF y GR | Fotografias | 1000 | 1000 | bar: Meses E to Meses D
[18 empty] | TOTAL | 1540