## de Administración
CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
PARQUE REGIONAL MUNICIPAL, ESQUIPULAS PALO GORDO
MUNICIPALIDAD DE ESQUIPULAS PALO GORDO
1. Programa: De administración
1.1 Sub programa infraestructura, equipo y mantenimiento
1.2 Sub programa de Recursos humanos
1.3 Sub programa de administracion del parque
1.4 Sub programa de Alianzas estrategicas
No. | Resultado Esperado | Ubicación Geografica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificador | Fnanciamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Monto (Q) | TOTAL (Q)
1.1.1 | Se da mantenimiento al sendero interpretativo utilizado para educación ambiental | PRM | 1.1.1.1. Mantenimiento de 350 mts. | [12 empty] | Guardarecursos | Fotografias y Senderos en buen estado | 1500 | 1500 | bar: Meses E; Meses N
1.1.2 | Se da mantenimiento adecuado a la infraestructura básica | PRM | 1.1.2.1.Gestión de Recusos financieros para el mantenimiento y/o mejoramiento de la infraestructura | [12 empty] | Guardianes | Fotografías e infome | 5760 | 5760 | bar: Meses E to Meses D
1.1.3 | Se da mantenimiento al Equipo para el funcionamiento adecuado del Departamento de Areas Protegidas | PRM | 1.1.3.1 Mantenimiento de equipo de oficina e instrumentos de medicion forestal. | [12 empty] | Jefe del DAPMA | Fotografías e infome | 200 | 200 | bar: Meses F; Meses J; Meses O
1.2.1 | Se amplía el grupo de guardarecursos | PRM | 1.2.1.1 Contratacion de tres guardarecursos mas | [12 empty] | Jefe del DAPMA | Copia de contrato | 94500 | 94500 | bar: Meses E to Meses D
1.2.2 | Se cuenta con personal del DAPMA debidamente equipados para las actividades de control y monitoreo en Áreas Protegidas | PRM | 1.2.2.1 Gestión y compra de equipo y herramientas para personal DAPMA | [12 empty] | Jefe del DAPMA | Lista de entrega de herramientas y equipo. | 8800 | 8800 | bar: Meses M to Meses A
1,2,3 | Se cuenta con elequipo necesario para el proceso de recolecciòn de semillas | PRM | 1,2,2,2 Gestión y compara de equipo de recolección de semilla | [12 empty] | DAPMA | Factura de compra | 15000 | 15000 | bar: Meses E to Meses F
1.3.1 | Se administra de manera coordinada con CONAP el Parque Regional Municipal | PRM | 1.3.1.1 Coordinación de actividades de Manejo y Conservación del área | [12 empty] | DAPMA | Informes | 2000 | 2000 | bar: Meses E to Meses D
|  | PRM | 1.3.1.2 Se elabora el Plan Operativo Anual | [12 empty] | DAPMA | Plan Elaborado | 500 | 500 | bar: Meses S to Meses O
|  | PRM | 1.3.1.3 Realización de monitoreos de verificación de cumplimiento del POA | [12 empty] | DAPMA | Fotografías e infome | 1500 | 1500 | bar: Meses E; Meses J; Meses D
|  | PRM | 1.3.1.4 Se inicia el proceso para actualizar el Plan Maestro | [12 empty] | Jefe del DAPMA | Plan Maestro elaborado | 5000 | 5000 | bar: Meses A to Meses M
1.3.2 | Se han gestionado los desembolsos en la municipalidad para el funcionamiento adecuado del DAPMA | PRM | 1.3.2.1 Presentación y gestión del presupuesto municipal. | [12 empty] | Jefe del DAPMA | Informe | 5000 | 5000 | bar: Meses E to Meses D
1.3.3 | Se ha gestionado al menos una fuente de financiamiento | PRM | 1.3.3.1 Gestión de proyecto de incentivos forestales de protección ante INAB | [12 empty] | Jefe del DAPMA | Documento Impreso | 10000 | 10000 | bar: Meses E to Meses M
|  | PRM | 1.3.3.2 Venta de plantas de especies forestales, frutales y ornamentales | [12 empty] | Jefe del DAPMA y viverista | Solicitud de Arboles | 2000 | 2000 | bar: Meses E to Meses D
1.4.1 | Se coodina con otras instutuciones relacionas con el área protegida | PRM | Participación en reuniones de coordinacion con ONG´s y OG´s | [12 empty] | CAF | Fotos | 2800 | 2800 | bar: Meses E to Meses D
[18 empty] | TOTAL | 154560

## Cons,Contrl y Mjo de RRNN
CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
PARQUE REGIONAL MUNICIPAL, ESQUIPULAS PALO GORDO
MUNICIPALIDAD DE ESQUIPULAS PALO GORDO
2. Programa: De protección, control y manejo de recursos naturales
2.1 Sub programa: De control y patrullaje
2.2 Sub programa: de prevención de amenazas,
2.3. Sub programa: Manejo de RRNN y recuperación ecológica
No. | Resultado Esperado | Ubicación geografica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificador | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Monto (Q) | TOTAL (Q)
2.1.1 | Se han realizado al menos 360 parullajes de Control y vigilancia | PRM | 2.1.1.1Planificacion semanal adecuada de patrullajes | [12 empty] | Jefe del DAPMA | Plan | 2400 | 2400 | bar: Meses E to Meses D
|  | PRM | 2.1.1.2 Operativos de patrullaje en Bosques Municipales | [12 empty] | Guardarecursos | Informes mensuales | 72000 | 72000 | bar: Meses E to Meses D
|  | PRM | 2.1.1.3 Operativos especiales con PNC/DIPRONA y/o CONAP | [12 empty] | DAPMA, DIPRONA y CONAP | Informes Fotografías | 10000 | 10000 | bar: Meses E; Meses M; Meses M; Meses J; Meses S; Meses D
PRM
PRM
PRM
2.2.2 | Se da mantenimiento de al menos 6000 metros de rondas y brechas cortafuegos | PRM | 2.2.2.1 Elaboración de un plan de Prevención y control de incendios forestales | [12 empty] | Jefe del DAPMA | Plan Elaborado | 500 | 500 | bar: Meses E
|  | PRM | 2.2.2.2 Mantenimiento de rondas y brechas corta fuegos | [12 empty] | DAPMA | Fotografías | 5000 | 5000 | bar: Meses E to Meses F; Meses N to Meses D
2.3.1 | Se ha reforestado al menos 10 hectareas en el Area Protegida | PRM | 2.3,1,1 Se han plantado 11110 arboles de aliso, cipres, pino y especies nativas | [12 empty] | Jefe del DAPMA. Y Guardarecursos | Fotografías | 25000 | 25000 | bar: Meses J to Meses S
2.3.2 | Producción de plantas en vivero | Vivero municipal | 2.3.2.1 Se producen 30,000 plantas en el vivero | [12 empty] | DAPMA | Fotografías | 20000 | 20000 | bar: Meses E to Meses D
[18 empty] | TOTAL | 134900

## Social y Part com
CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
PARQUE REGIONAL MUNICIPAL, ESQUIPULAS PALO GORDO
MUNICIPALIDAD DE ESQUIPULAS PALO GORDO
Programa 3: Social y participacion comunitaria
No. | Resultado Esperado | Ubicación Geografíca | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificador | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Monto (Q) | TOTAL(Q)
3.1 | Gestión de Proyecto PIMPEP comunitario | PRM | 3.1.1 Se desarrolla proyecto de PINFOR comunitario | [12 empty] | DAPMA | Fotografías y plan de manejo | 20000 | 20000 | bar: Meses E to Meses D
3.2 | Se realizan al menos dos patrullajes con comites de agua en zonas aledañas al nacimiento | PRM | 3.2.1 Se coordinan y realizan los patrullajes con comites | [12 empty] | DAPMA | Fotografías e informe | 1500 | 1500 | bar: Meses A; Meses S
3.3 | Celebración de al menos 3 fechas alusivas al Medio Ambiente | PRM | 3.3.1 Coordinación de actividades alusivas al medio ambiente (Dia del Arbol, Dia de la Tierra y Biodiversidade) | [12 empty] | DAPMA | Fotografías e informe | 6000 | 6000 | bar: Meses A to Meses M
3.4 | Se conforma una cuadrilla de al menos 40 bomberos forestales | PRM | 3.4.1 Se desarrolla un curso con comunitarios sobre el área protegida y monitoreo biológico | [12 empty] | DAPMA | Fotografias e informe | 6000 | 6000 | bar: Meses S to Meses O
[18 empty] | TOTAL | 33500

## Uso Público
CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
PARQUE REGIONAL MUNICIPAL ESQUIPULAS PALO GORDO
MUNICIPALIDAD DE ESQUIPULAS PALO GORDO
Programa 4: Uso Publico
4.1. Sub-Programa: Interpretación y Educación ambiental
4.2. Sub-Programa: Divulgación y Relaciones Publicas
No. | Resultado Esperado | Ubicación geografica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificador | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Monto (Q) | TOTAL (Q)
4.1.1 | Se realizan al menos dos recorridos de interpretación ambiental en el Sendero Ecologico | PRM | 4.1.1.1. Planificación y Ejecución de actividades de educación ambiental en el sendero ecologico | [12 empty] | DAPMA | Listados de asistencia y fotografías | 600 | 600 | bar: Meses M; Meses M
4.1.2. | Se coordina con las escuelas actividades de sensibilización ambiental | PRM | 4.1.2.1. Se coordinan acciones de reforestación con las escuelas de primaria | [12 empty] | DAPMA | Fotografías | 1500 | 1500 | bar: Meses E to Meses F
|  | PRM | 4.1.2.2. Planificación y ejecución de actividades de reforestación. | [12 empty] | DAPMA | Solicitud de arboles y Fotografías | 500 | 500 | bar: Meses M to Meses S
4.2.1. | Se desarrolla un programa continuo de divulgación sobre el PRM | Esquipulas Palo Gordo | 4.2.1.1. Divulgar spots radiales para dar a conocer al PRM a nivel municipal. | [12 empty] | DAPMA | Oficio y Spots | 500 | 500 | bar: Meses E to Meses M; Meses O to Meses D
[18 empty] | TOTAL | 3100
Programa 5: Investigacion y Monitoreo
5.1 Sub Programa: Monitoreo
No. | Resultado Esperado | Ubicación geografica | Actividades | Meses E: Meses | Responsable | Verificador | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Monto (Q) | TOTAL (Q)
5.1.1 | Se realizan al menos 11 monitoreos en cada uno de los cuatro transectos | PRM | 5.1.1.1. Monitoreo de chipe rosado y pavo de cacho | [12 empty] | DAPMA | Boletas de Monitoreo | 2200 | 2200 | bar: Meses E to Meses D
5.1.2 | Información de monitoreos realizados sistematizada | PRM | 5.1.2.1.Sistematizar información Anual | [12 empty] | DAPMA | Informe Anual | 1100 | 1100 | bar: Meses E to Meses D
[18 empty] | TOTAL | 3300