PLAN OPERATIVO ANUAL DEL DEPARTAMENTO DE AREAS PROTEGIDAS DE LA MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO, AÑO 2016.

1.-  Línea de Acción: Administrativa

2.-  Programa: De Administración

3.-  Sub-Programa: Desarrollo Interinstitucional.

| No. | RESULTADO ESPERADO | UBICACIÓN GEOGRAFICA | ACTIVIDADES | MESES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RESPONSABLE | VERIFICADORES | FINANCIAMIENTO |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | CODIGO | MONTO | TOTAL |
| 1 | Se ha institucionalizado el DAP dentro del Programa de Gestión Ambiental a través de una eficiente coordinación con otras dependencias municipales y con la Comisión de Medio Ambiente de la Municipalidad de Quetzaltenango. | 11 avenida entre 5ª. y 6ª. calle zona 1, Palacio Municipal. | Se realizaran varias reuniones con jefes de dependencias municipales para coordinar actividades y presentaciones ante la Comisión de Ambiente, Recursos naturales y Areas protegidas, y ante el Concejo Municipal, del POA 2016 y resultados del POA 2015. | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Personal del Departamento de Areas Protegidas con apoyo de la Dirección de Servicios Ambientales. | Listado de Participantes y copias con constancias de recibido de los documentos entregados. | 011 022 | Q500.00 | Q500.00 |
| 2 | Se cuenta con reglamentos, procedimientos, régimen de control y normas para la ejecución de las actividades de manejo de PRMQ aprobados por la Corporación Municipal | Palacio Municipal y Parque Regional Municipal de Quetzaltenango | Elaboración de un Reglamento para manejo del área de parcelas en arrendamiento, para cultivos agrícolas Creación de un Concejo Comunitario de Coadministración de los recursos naturales, con las comunidades del Valle de Palajunoj. Elaboración de un Reglamento para el buen uso de las áreas turísticas ubicadas dentro de áreas protegidas. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Personal del Departamento de Areas Protegidas con apoyo de la Dirección de Servicios Ambientales. Concejo Municipal, líderes comunitarios y del personal técnico y de campo de CONAP. | Documentos elaborados, fotografías de las diferentes actividades realizadas. | 011 022 | Q500.00 | Q500.00 |
| 3 | Se ha logrado una eficiente coordinación del DAP a nivel externo con otras instituciones claves en el ámbito de la conservación de los Recursos Naturales, tales como DAPs municipales, CONAP, INAB, MARN, ONGs y otras de nivel regional, nacional e internacional | Palacio Municipal, Parque Regional Municipal de Quetzaltenango, municipio y departamento de Quetzaltenango | Reuniones de CIRNAQ donde se tratan diferentes temas relacionados a los recursos naturales. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Personal del Departamento de Areas Protegidas con apoyo de la Dirección de Servicios Ambientales. Instituciones que forman parte de CIRNAQ. | Listado de participantes de cada reunión. | 011 022 | Q500.00 | Q500.00 |
| 4 | Se ha logrado establecer concordancia entre lo planificado en los POAS y lo ejecutado durante el año 2016. | Palacio Municipal y Parque Regional Municipal de Quetzaltenango | Evaluaciones en la oficina y en el campo con personal de CONAP y la Municipalidad. |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  | Personal del Departamento de Areas Protegidas con apoyo de la Dirección de Servicios Ambientales, personal técnico de CONAP | Documentos elaborados de las evaluaciones. | 011 022 | Q500.00 | Q500.00 |

1.-  Línea de Acción: Administrativa.

2.-  Programa: De Administración

3.-  Sub Programa: Infraestructura , equipo y personal.

| No. | RESULTADO ESPERADO | UBICACIÓN GEOGRAFICA | ACTIVIDADES | MESES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RESPONSABLE | VERIFICADORES | FINANCIAMIENTO |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | CODIGO | MONTO | TOTAL |
| 1 | La infraestructura básica para el manejo del Parque Regional Municipal de Quetzaltenango para mantener la presencia física en puntos críticos y estratégicos está construida y recibe mantenimiento. | Parque Regional Municipal de Quetzaltenango | Mantenimiento a brechas corta fuegos | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Personal del Departamento de Areas Protegidas con apoyo de la Dirección de Servicios Ambientales. | Fotografías del mantenimiento de las brechas corta fuegos. | 011 022 | Q20,000.00 | Q20,000.00 |
| 2 | Se ha establecido y se da mantenimiento a la rotulación del Parque Regional Municipal Quetzaltenango con base a las normas internacionales establecidas. | Parque Regional Municipal de Quetzaltenango | Rótulos instalados en el parque regional municipal. |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Personal del Departamento de Areas Protegidas con apoyo de la Dirección de Servicios Ambientales. | Rótulos instalados y los que ya estaban colocados se encuentran en buenas condiciones. | 121 | Q4,000.00 | Q4,000.00 |
| 3 | Se cuenta con el equipo necesario e idóneo para la correcta ejecución de los Programas de Manejo de Parque Municipal Quetzaltenango | Palacio Municipal. Parque Regional Municipal de Quetzaltenango | Mantenimiento a radios portátiles del departamento. Compra de 10 radios portátiles. |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  | Personal del Departamento de Areas Protegidas con apoyo de la Dirección de Servicios Ambientales. | Radios en buen estado. | 166 | Q25,000.00 | Q25,000.00 |
| 4 | Se cuenta con 20 Guarda Recursos debidamente equipados ( Carnet de identificación avalado por CONAP, mochila, capa, machete, uniforme debidamente identificado) necesario para las actividades de control y monitoreo en Áreas Protegidas | Palacio Municipal. Parque Regional Municipal de Quetzaltenango | Actos de entrega de los diferentes insumos al personal. |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  | Personal del Departamento de Areas Protegidas con apoyo de la Dirección de Servicios Ambientales. | Actas de entrega de equipo, herramientas e insumos. | 233 294 286 254 211 | Q20,000.00 Q10,000.00 Q15,000.00 Q7,000.00 Q7,000.00 | Q20,000.00 Q10,000.00 Q15,000.00 Q7,000.00 Q7,000.00 |

1.-  Línea de Acción: Administrativa.

2.-  Programa: De Administración

3.-  Sub Programa: Administración y Financiamiento.

| No. | RESULTADO ESPERADO | UBICACIÓN GEOGRAFICA | ACTIVIDADES | MESES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RESPONSABLE | VERIFICADORES | FINANCIAMIENTO |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | CODIGO | MONTO | TOTAL |
| 1 | Se ha asegurado la agilización de los mecanismos establecidos por la municipalidad para lograr la ejecución adecuada del presupuesto asignado al DAP en los POAs | Palacio Municipal | Llevar el procedimiento para compras en la Municipalidad de Quetzaltenango. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Personal del Departamento de Areas Protegidas con apoyo de la Dirección de Servicios Ambientales. | Copia de pedidos y fechas para pago programadas. | 011 022 | Q100.00 | Q100.00 |
| 2 | La Municipalidad gestiona los fondos necesarios para cubrir financieramente en un 100% el presupuesto de funcionamiento del DAP | Palacio Municipal y Parque Regional Municipal de Quetzaltenango | Ingresar solicitudes para fondos de incentivos PINFOR, fondos de FONACON, Pro bosques | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Personal del Departamento de Areas Protegidas con apoyo de la Dirección de Servicios Ambientales. | Documentos elaborados presentados a donde corresponde. | 011 022 | Q2,000.00 | Q2,000.00 |
| 3 | Se ha generado por el DAP al menos un 5% del presupuesto requerido para su funcionamiento a través de proyectos productivos en el manejo de recursos naturales | Palacio Municipal y Parque Regional Municipal de Quetzaltenango | Emisión de licencias de consumo familiar tanto en área privada como en área municipal, arrendamiento de parcelas agrícolas, venta de plantas del vivero forestal municipal. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Personal del Departamento de Areas Protegidas. | Copia de órdenes de pago a cuenta bancaria de la Municipalidad. | 011 022 | Q60,000.00 | Q60,000.00 |

1.-  Línea de Acción: Operativa.

2.-  Programa: Protección, control y manejo de recursos naturales.

3.-  Sub Programa: De Control y Patrullaje.

| No. | RESULTADO ESPERADO | UBICACIÓN GEOGRAFICA | ACTIVIDADES | MESES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RESPONSABLE | VERIFICADORES | FINANCIAMIENTO |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | CODIGO | MONTO | TOTAL |
| 1 | Se cuenta con un sistema de patrullaje eficiente que permite detectar a tiempo impactos, amenazas o actividades ilegales que afecten la integridad del PRMQ, a través del seguimiento judicial que se le dé por parte del DAP a las actividades ilícitas reportadas. | Palacio Municipal y Parque Regional Municipal de Quetzaltenango | Patrullajes y operativos con personal del departamento a veces con apoyo de DIPRONA y CONAP. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Personal del Departamento de Areas Protegidas, DIPRONA, INAB. | Planificación de Patrullajes e informes. | 011 022 | Q40,000.00 | Q480,000.00 |
| 2 | Se han reducido las actividades ilegales sobre los recursos naturales en el Área Protegida | Parque Regional Municipal de Quetzaltenango | Vigilancia y monitoreo en el área protegida. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Personal del Departamento de Areas Protegidas con apoyo de la Dirección de Servicios Ambientales. | Reportes e informes de las actividades realizadas. | 011 022 | Q600.00 | Q600.00 |

1.-  Línea de Acción: Operativa.

2.-  Programa: Protección, control y manejo de recursos naturales.

3.-  Sub Programa: Prevención de amenazas, emergencias y desastres.

| No. | RESULTADO ESPERADO | UBICACIÓN GEOGRAFICA | ACTIVIDADES | MESES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RESPONSABLE | VERIFICADORES | FINANCIAMIENTO |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | CODIGO | MONTO | TOTAL |
| 1 | Se cuenta con un equipo de guarda recursos y voluntarios de las diferentes comunidades capacitados para la prevención y control de incendios forestales, rescates en casos de deslaves, localización de visitantes perdidos en el área turística, prestación de primeros auxilios y otras emergencias. | Palacio Municipal y Parque Regional Municipal de Quetzaltenango. | Capacitaciones en temas de primeros auxilios, control de incendios forestales y temas relacionados a responder en caso de alguna emergencia. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Personal del Departamento de Areas Protegidas con apoyo de la Dirección de Servicios Ambientales, Departamento de Educación Ambiental, INAB, CONAP, CONRED, COMRED. | Listado de participantes de las capacitaciones. | 011 022 | Q25,000.00 | Q25,000.00 |

1.-  Línea de Acción: Operativa.

2.-  Programa: Protección, control y manejo de recursos naturales.

3.-  Sub Programa: Manejo de Recursos Naturales y Recuperación Ecológica.

| No. | RESULTADO ESPERADO | UBICACIÓN GEOGRAFICA | ACTIVIDADES | MESES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RESPONSABLE | VERIFICADORES | FINANCIAMIENTO |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | CODIGO | MONTO | TOTAL |
| 1 | Se cuenta y aplica la zonificación que garantiza el uso y manejo sostenible de los ecosistemas presentes en el PRMQ, de acuerdo a su capacidad productiva, características biológicas y condiciones sociales. | Parque Regional Municipal de Quetzaltenango | Reforestaciones y mantenimiento a reforestaciones de años anteriores. |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  | Personal del Departamento de Areas Protegidas con apoyo de la Dirección de Servicios Ambientales. | Bosques municipales con suficiente planta reforestada. | 011 022 | Q24,000.00 | Q24,000.00 |
| 2 | Se han desarrollado proyectos productivos, que reducen el impacto sobre los recursos naturales del Área Protegida y que generan ingresos a la Municipalidad. | Palacio Municipal y Parque Regional Municipal de Quetzaltenango. | Producción de 50,000 plantas en el vivero forestal municipal. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Personal del Departamento de Areas Protegidas con apoyo de la Dirección de Servicios Ambientales, Departamento de Educación Ambiental, INAB, CONAP. | Contamos con un Vivero Forestal Municipal con plantas forestales y ornamentales. | 011 022 | Q50,000.00 | Q50,000.00 |

1.-  Línea de Acción: Operativa.

2.-  Programa: De Investigación y Monitoreo.

3.-  Sub Programa: De Investigación.

| No. | RESULTADO ESPERADO | UBICACIÓN GEOGRAFICA | ACTIVIDADES | MESES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RESPONSABLE | VERIFICADORES | FINANCIAMIENTO |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | CODIGO | MONTO | TOTAL |
| 1 | Se cuenta con un programa de investigación aplicada y orientada a que la Municipalidad obtenga un Catastro de las tierras municipales y privadas del Parque Regional Municipal Quetzaltenango y realice censos, registros, estudios de usos potenciales, de dinámicas poblacionales de flora y fauna silvestre (especies indicadoras, aves residentes y migratorias) y recursos minerales. | Palacio Municipal y Parque Regional Municipal de Quetzaltenango | Censo para actualizar base de datos de los arrendatarios de parcelas agrícolas. |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Personal del Departamento de Areas Protegidas con apoyo de la Dirección de Servicios Ambientales. Parcelarios del Valle de Palajunoj, CONAP | Se cuenta en el DAP con una Base de datos y digitalización de parcelas agrícolas. | 011 022 | Q10,000.00 | Q10,000.00 |
| 2 | La municipalidad de Quetzaltenango gestiona los recursos necesarios para la conformación de un Concejo de Coadministración de las Comunidades del Valle de Palajunoj. | Palacio Municipal y Parque Regional Municipal de Quetzaltenango | Reuniones con comunitarios y autoridades municipales. |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Personal del Departamento de Areas Protegidas con apoyo de la Dirección de Servicios Ambientales. | Documento elaborado. | 011 022 | Q10,000.00 | Q10,000.00 |

1.-  Línea de Acción: Operativa.

2.-  Programa: De Uso Público.

3.-  Sub Programa: De  Información y Divulgación.

| No. | RESULTADO ESPERADO | UBICACIÓN GEOGRAFICA | ACTIVIDADES | MESES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RESPONSABLE | VERIFICADORES | FINANCIAMIENTO |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | CODIGO | MONTO | TOTAL |
| 1 | Se ha implementado un Plan Estratégico de Información, Promoción y Divulgación del Parque Regional a nivel local, regional y nacional | Palacio Municipal. Parque Regional Municipal de Quetzaltenango, en general el municipio de Quetzaltenango. | Se enviarán Fotografías a la Dirección de Comunicación Social sobre las diferentes actividades que realiza el departamento. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Personal del Departamento de Areas Protegidas con apoyo de la Dirección de Servicios Ambientales. | Varias fotografías. | 011 022 | Q500.00 | Q500.00 |

1.-  Línea de Acción: Operativa.

2.-  Programa: De Uso Público.

3.-  Sub Programa: De  Uso Recreativo y Cultural.

| No. | RESULTADO ESPERADO | UBICACIÓN GEOGRAFICA | ACTIVIDADES | MESES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RESPONSABLE | VERIFICADORES | FINANCIAMIENTO |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | CODIGO | MONTO | TOTAL |
| 1 | Se han desarrollado mecanismos de incentivo para las actividades eco turísticas en el interior del Parque Regional Municipal, con énfasis en la participación comunitaria | Palacio Municipal y Parque Regional Municipal de Quetzaltenango | Reuniones con personeros del INGUAT y con la oficina de turismo municipal para tratar asuntos sobre proyectos eco turísticos en el Parque Regional Municipal de Quetzaltenango. |  |  | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  | Personal del Departamento de Areas Protegidas con apoyo de la Dirección de Servicios Ambientales. | Fotografías de las diferentes reuniones. | 011 022 | Q500.00 | Q500.00 |
| 2 | Se han señalizado y protegido los altares ceremoniales Mayas existentes en el PRMQ, tomándose medidas que mitigan el impacto ecológico por su uso | Parque Regional Municipal de Quetzaltenango. | Elaboración y colocación de rótulos en distintos altares mayas ubicados en los bosques municipales. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fotografía de rótulos instalados. | 011 022 | Q500.00 | Q500.00 |

1.-  Línea de Acción: Operativa.

2.-  Programa: Participación Comunitaria

3.-  Sub Programa: Organización Comunitaria.

| No. | RESULTADO ESPERADO | UBICACIÓN GEOGRAFICA | ACTIVIDADES | MESES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RESPONSABLE | VERIFICADORES | FINANCIAMIENTO |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | CODIGO | MONTO | TOTAL |
| 1 | Se ha logrado que la población participe activa y equitativamente en la planificación, implementación y seguimiento de las actividades de manejo del Parque Regional Municipal ( proyectos productivos, de conservación, brigadas de control de incendios, reglamentos). | Palacio Municipal, Parque Regional Municipal de Quetzaltenango, comunidades aledañas. | Socialización de la Formación del Consejo de Coadministración, para el manejo de los recursos naturales de las comunidades del Valle de Palajunoj | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Personal del Departamento de Areas Protegidas con apoyo de la Dirección de Servicios Ambientales. | Fotografías de las diferentes reuniones. | 011 022 | Q10,000.00 | Q10,000.00 |

1.-  Línea de Acción: Operativa.

2.-  Programa: Participación Comunitaria

3.-  Sub Programa: Capacitación Comunitaria.

| No. | RESULTADO ESPERADO | UBICACIÓN GEOGRAFICA | ACTIVIDADES | MESES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RESPONSABLE | VERIFICADORES | FINANCIAMIENTO |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | CODIGO | MONTO | TOTAL |
| 1 | Se ha coordinado con el Ministerio de Educación y ONGs el desarrollo de programas de educación ambiental en los centros educativos de las comunidades aledañas al Parque Regional Municipal a nivel preprimaria y primaria. | Escuelas que se ubican alrededor del área protegida. | Las actividades serán realizadas por el Departamento de Educación Ambiental de la Municipalidad y de Areas Protegidas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Personal del DAP y del Departamento de Educación Ambiental de la Municipalidad. | Fotografías de las distintas actividades | 011 022 | Q500.00 | Q500.00 |
| 2 | Se han implementado actividades de educación ambiental con grupos organizados de mujeres que trabajan con recursos naturales en el Área Protegida. | Se realizaron reforestaciones con grupos de mujeres de distintas comunidades. | Fotografías de las diferentes reforestaciones. |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  | Personal del Departamento de Areas Protegidas con apoyo de la Dirección de Servicios Ambientales y el Departamento de Educación Ambiental. | Fotografías de las reforestaciones | 011 022 | Q500.00 | Q500.00 |
| 3 | Se cuenta con mecanismos adecuados de comunicación para resolver conflictos dentro de la gestión municipal | Comunidades aledañas al Parque Regional Municipal de Quetzaltenango. | Resolución de conflictos relacionados al área protegida con comunidades del Valle de Palajunoj. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Personal del DAP y del Departamento de Educación Ambiental de la Municipalidad, CONAP e INAB | Fotografías de las reuniones para la resolución de conflictos. | 011 022 | Q500.00 | Q500.00 |